| 0 |  |
| --- | --- |

3-

Examiner attentivement l’opportunité de prévoir les postes suivants :

MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

D.G.1.- DIRECTION GENERALE DES AUTOROUTES ET DES ROUTES

I.G.14 DIVISION DU RESEAU OUEST

D141 - DIRECTION DES ROUTES DE MONS

N° dossier : X141/N527/0015

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°  141 -08A21

Marché de travaux.

N527 – ORMEIGNIES.

STABILISATION DE DALLES EN BETON

#### GENERALITES

- Pouvoir adjudicateur

MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

D141 – Direction des Routes de Mons

Rue du Joncquois, 118

7000 MONS

 : 065/35.95.11.

 : 065/35.22.84.

- Objet

La réfection de la N527 dans la traversée d'ORMEIGNIES (AUTREPPE)

Sections A1 et A2 : par remplacement de la structure existante

Section B	:	par stabilisation des dalles en béton et renforcement à l'aide d'un treillis d'acier métallisé.

- 3.	Description des travaux

Section A1 et A2 :	Remplacement de la structure existante

1.	Démolition des dalles de béton existantes et terrassements en déblais

2.	Démontage et repose des bordures existantes

3.	Démontage des bordures existantes et pose d'une bordure neuve côté droit dans la section A1.

4.	Appropriation de trottoirs le long des bordures récupérées

5.	Construction de nouveaux trottoirs côté droit de la section A1 constituée :

-	d'une fondation en béton maigre de 15cm d'épaisseur

-	du revêtement en pavés de béton 220 x 220 x 80mm

6.	Construction du corps de la nouvelle chaussée constitué :

-	d'une sous-fondation de 30cm d'épaisseur

-	d'une fondation en empierrement continu stabilisé de 30cm d'épaisseur

-	d'une couche d'enrobé dense type IIIA de 7cm d'épaisseur

-	du revêtement en béton hydrocarboné type I de 4cm d'épaisseur.

7.	La démolition et la pose de nouveaux avaloirs et leur raccordement

8.	Les filets d'eau en asphalte coulé.

Section B

1.	Stabilisation des dalles de béton existantes par injection de coulis de ciment

2.	L'adaptation des bordures et revêtements de trottoir au droit des entrées de garages

3.	Le profilage au moyen d'enrobés denses type IIIC

4.	La pose d'un treillis d'acier métallisé fixé au moyen d'un coulis bitumineux

5.	L'établissement d'une couche de liaison en enrobés type IIIA de 5cm d'épaisseur

6.	L'établissement du revêtement en béton hydrocarboné type I de 4cm d'épaisseur

7.	La démolition et la pose de nouveaux avaloirs et leur raccordement

8.	Les filets d'eau en asphalte coulé.

4.	Variante(s)

- Les variantes sont interdites.

5.	Mode de passation du marché

Le marché est passé par adjudication publique.

7.	Mode de détermination des prix

Le marché est mixte.

8.	Contenu de l’offre (article 90 § 2 de l’A.R. du 08.01.1996)

8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre

L’attestation ONSS ne doit pas être fournie. La vérification de la situation du soumissionnaire sera faite par le pouvoir adjudicateur.

Conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l’attestation de l’Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu’ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale.

Outre les documents prescrits par le cahier général des charges, le soumissionnaire joint à son offre :

- Groupe 1

  - les documents prescrits par l’article 30, deuxième alinéa, 1° et 2° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, à savoir un document dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l’ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé ;

  - une note dans laquelle il indique les décharges agréées dans lesquelles les déchets non valorisables du présent marché seront évacués.

Il est sensé s’être informé, préalablement au dépôt de son offre, des conditions d’accès et d’acceptation des produits à ces décharges.

- Groupe 2

  - la description des travaux ou fournitures prévus dans le présent marché faisant l’objet de brevets.

  - un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle.

9.	Dépôt des offres

L'offre et les documents requis doivent être envoyés à l’adresse de Monsieur ir. R. DUMONT, Directeur f.f., Ministère de l’Equipement et des Transports, D.141, Direction des Routes de MONS, rue du Joncquois, 118 à 7000 MONS.

L'ouverture des offres aura lieu le 19.02.2008 à 11 heures, à l’adresse mentionnée ci-dessus (2ème étage).

10.	Agréation

Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation  en classe 2, catégorie C, conformément à l’article 3 de la loi du 20.03.1991 relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux .

11.	Enregistrement

Le soumissionnaire doit être enregistré dans la catégorie

05.

12.	Documents applicables (article 2-3° de l’A.R. du 26.09.1996)

Le marché est exécuté conformément :

- aux normes et textes légaux en vigueur

- au cahier des charges type RW 99 – version 2004 de la Région wallonne (en abrégé "CCT RW 99 : 2004") approuvé par le Gouvernement Wallon le 4 février 2004 et son annexe, le Catalogue des Postes Normalisés (en abrégé « C.P.N »)

- aux documents de référence figurant dans le Catalogue des Documents de Référence (en abrégé « C.D.R ») et ses addenda arrêtés au trimestre correspondant à la date d’adjudication.

Le CCT RW 99: 2004 et son annexe, le C.P.N (Catalogue des postes normalisés), ainsi que le C.D.R (Catalogue des documents de référence) peuvent être obtenus soit auprès des centres d'information et d'accueil de la Région wallonne (tél. vert n° 0800-1-1901) soit auprès de la Direction des Editions et de la Documentation du M.E.T. (rue Bayar, 42 à 5000 Namur – tél. 081/72.39.40).

Les clauses administratives reprises ci-après complètent la législation et la réglementation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ou, dans certains cas, y dérogent.

Les documents sont numérotés en suivant l’ordre des articles :

- de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

- de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

- de l’annexe à l’arrêté précité, établissant le cahier général des charges. Pour ce dernier, l’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que le chapitre A du CCT RW 99 : 2004 apporte des modifications ou précisions aux clauses du cahier général des charges. Celles-ci sont donc applicables au présent marché à moins que le présent cahier des charges n’en dispose autrement.

Le défaut de mention d’un article dans le cahier spécial des charges ne restreint en rien son application au présent marché.

Cette reconduction est proposée par le pouvoir adjudicateur moyennant lettre recommandée adressée à l'adjudicataire 30 jours avant l'échéance du délai.

16.	Lieu de consultation / d’achat des documents

Les documents relatifs à cette entreprise peuvent être consultés tous les jours ouvrables, sauf le samedi :

- dans les bureaux susmentionnés, de 9 h 00’ à 12 h 00’ et de 14 h 00’ à 16 h 30';

- au Bureau de Vente et de Consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, Square Léopold, 12d – 5000 NAMUR de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (N° de compte : 091-2150261-91 –  n° 081/24.96.17 –   n° 081/24.96.10).

Ce dernier bureau est seul chargé de la vente de tous les documents relatifs aux adjudications.

- Prix du cahier spécial des charges, de l’offre et du plan : 18 €.

NOTE 1

Les travaux ou prestations faisant l'objet du présent cahier des charges sont exécutés pour le compte du MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.

Dès lors, dans les textes contractuels, les termes désignant les diverses autorités qui participent à la surveillance et à la direction des travaux désignent les autorités correspondantes relevant dudit Ministère.

Notamment : Etat Belge et Administration désignent le Gouvernement Wallon représenté par son Ministre de l’Equipement.

D'autre part, les versements indiqués comme devant être effectués au bénéfice du TRESOR, le seront au compte n° :

091-2150250-80 ouvert au nom de :

MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Recettes générales

Boulevard du Nord  8

5000   NAMUR.

Avec références : ROUTES et AUTOROUTES.

*

*               *

#### CLAUSES ADMINISTRATIVES

##### ARRETE ROYAL DU 8 JANVIER 1996

ARTICLE 83   : Spécifications normatives

Le présent cahier spécial des charges ne prévoit aucune dérogation normative.

ARTICLE 88   : Vérification des prix offerts

Sur simple demande du Pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires fourniront préalablement à l’attribution du marché toute indication permettant de vérifier leur offre.

ARTICLE 93 § 2   : Associations momentanées en procédure restreinte

Les dispositions prévues à cet article sont permises.

ARTICLE 96 § 2   : Correction des quantités présumées

La correction des quantités présumées n’est pas autorisée.

ARTICLE 100 § 2   : Devise monétaire

Tous les prix doivent être exprimés en EURO.

ARTICLE 102   : Langue

L’offre et ses annexes éventuelles doivent être rédigées en français, à l’exception des notices techniques.

Il en va de même pour tous les documents à établir dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 116   : Délai de validité des offres

Par dérogation, le délai de validité des soumissions est porté de 120 jours (CCT RW 99 : 2004) à 180		 jours de calendrier.

cahier general des charges, annexe à l’arrete royal du 26.09.1996 établissant les règles generales d’execution des marches publics et des concessions de travaux publics.

### NOTE   PRELIMINAIRE

Il est porté à la connaissance que le CCT RW 99 : 2004 et le présent cahier spécial des charges dérogent à certaines dispositions des articles du cahier général des charges, suivant la motivation suivante :

| ARTICLES | MOTIVATION |
| --- | --- |
| 5 | Cette dérogation est motivée par l'importance relative des travaux visés par rapport au montant global du marché et par l'obligation d'en vérifier la qualité par des essais a posteriori pouvant donner lieu à réfaction pour moins-value. |

En outre, il est signalé que ce cahier des charges déroge également aux articles :

- 10 §1,  12 §1, §4,  14

- 25,  27,  28 §1,  29 §1,  37.

CHAPITRE I   -   Clauses communes

Section 1  -  Direction et contrôle de l’exécution

Art. 1er  : Fonctionnaire dirigeant

Compléter par :

Le fonctionnaire dirigeant est désigné lors de la notification du marché.

La compétence du fonctionnaire dirigeant s’exerce dans les limites du chantier et dans les ateliers de fabrication de l’entrepreneur.

En ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions réglementaires, l’ingénieur dirigeant peut être assisté d’autres services du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, tels que

- la Division du Contrôle Technique

- le Service de l’Inspection Sociale….

Les agents de ces Services ne se substituent pas au fonctionnaire dirigeant.

Art. 3 - § 1er  : Système d’assurance - qualité

Il n’est pas prévu de système d’assurance – qualité pour la présente entreprise.

Section 2  -  Spécifications techniques

Plans, documents et objets

Conditions d’utilisation

Art. 4  § 1  : Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur.

Compléter par :

L’entreprise est également soumise aux clauses et conditions des documents suivants :

- Le catalogue des postes normalisés annexé au cahier des charges type RW 99 : 2004.

- Le catalogue des documents de référence annexé au cahier des charges type RW 99 : 2004 complété par ses mises à jour.

Les travaux sont exécutés suivant les indications du   plan énuméré ci-dessous.

| NUMERO | OBJET |
| --- | --- |

| HN527.A3-37 | Plan terrier et profils en travers-types |
| --- | --- |

Note importante

Dès sa notification, l’adjudicataire dispose d’un délai de quinze jours de calendrier pour signer le jeu de plans originaux. Celui-ci se trouve à la D.141.

Section 3  -  Règles relatives au cautionnement

Sous-Section 1ère : Constitution du cautionnement

Art. 5  § 1  :  Montant du cautionnement.

Cautionnement complémentaire

Il est égal à 10 % des postes G1000 à G6999.

Section 4  -  Tierces personnes

Art. 10 § 1  - Sous-traitants

Compléter par :

Le recours à un sous-traitant n’est autorisé que sous respect strict des conditions suivantes :

- Information de l’Administration et du coordinateur-réalisation au moins quatre jours ouvrables avant l’intervention du sous-traitant sur le chantier; pour un transporteur routier, le délai d’information est ramené à un jour ouvrable.

Cette information comprend l’identité ou la dénomination sociale de l’entreprise sous-traitante, son adresse, ses numéros de téléphone et de TVA, et la nature ou le montant des travaux qui lui seront confiés. S’il s’agit d’un transporteur, l’information reprend explicitement cette qualité.

L’information à l’Administration est faite préférentiellement auprès du délégué au contrôle du chantier. En cas d’impossibilité, elle est adressée par fax ou par courriel simultanément à l’Ingénieur dirigeant et au chef de district.

- Accord de l’Administration : celui-ci est valablement donné par note au journal des travaux, par fax ou par courriel. L’absence de réponse du maître d’œuvre dans les trois jours ouvrables suivant la demande (24 heures, dans le cas d’un transporteur routier) équivaut à un accord de principe.

L’entrepreneur est dispensé de cette procédure vis-à-vis des sous-traitants

- qu’il a nommément cités dans sa soumission,

- dont il a clairement indiqué les travaux qui leur seront confiés

- et que leur intervention est clairement indiquée dans le planning du chantier.

Les trois conditions doivent être remplies simultanément.

Section 6  -  Réceptions techniques

Art. 12 § 1  -  Mode de réception technique.

Compléter par :

1. Produits marqués CE

Les exigences complémentaires sont reprises dans les clauses techniques, notamment en ce qui concerne les certifications BENOR ou équivalentes.

2. Produits non marqués CE

Les certificats de conformité à une norme ou un document normatif doivent indiquer à quelle catégorie appartient le produit certifié ou quelles sont ses caractéristiques au regard des classifications du document de référence.

Lorsque les matériaux et produits de construction ne disposent pas de la marque BENOR ou équivalente ou bien d’un certificat de conformité délivré par un organisme indépendant, conformément aux prescriptions de ce marché, les frais relatifs à la réception technique sont à charge de l’adjudicataire.

Si le pouvoir adjudicateur exige une réception technique

- d’un produit marqué CE pour lequel aucune exigence complémentaire n’est imposée

- ou d’un produit non marqué CE mais bénéficiant d’une certification,

les frais de cette réception sont à sa charge si les essais sont satisfaisants; dans le cas contraire, ils sont à charge de l’adjudicataire.

Art. 12  § 4  :  Frais relatifs à la réception technique.

3° Les frais d’essais : lire « cahier des charges type RW 99 : 2004 » au lieu de « RW 99 : 2003 ».

Le texte est complété comme suit :

Les frais de confection des éprouvettes obtenues par carottage dans l’ouvrage comprennent le rebouchage des trous.

Dans le béton riche, les trous sont rebouchés à l’aide de micro-béton avec mortier liant hydraulique modifié. Dans les revêtements hydrocarbonés, les trous sont rebouchés à l’aide d’enrobés stockables compactés.

Le rebouchage des trous doit être exécuté dans les trois jours du carottage.

Le mode de calcul des frais de réception technique est déterminé suivant la circulaire RW.99-A-2 et ses annexes relative à l’agréation des laboratoires et mettant en application pour la Région Wallonne la circulaire 514.A/11 des Services techniques généraux du Ministère des Communications et de l’Infrastructure.

Les essais seront réalisés par un laboratoire choisi par la D.141.

Lorsque les essais et réceptions sont assurés par le personnel de l’I.G.42 du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports (rue Côte d’Or, 253 à 4000 Liège), les calculs des frais de réception sont complétés comme suit :

- Déplacements :

- point de départ des missions : MONS / LIEGE

- indemnité kilométrique :   - en Belgique :  0,30 €/km

- à l’étranger  :  0,30 €/km et/ou frais de train ou d’avion

- Tarifs horaires :

- ingénieur  : 50,00 €/heure

- contrôleur : 37,00 €/heure

- Frais de logement (pour les missions de plus d’un jour à l’étranger) :

- frais de logement et nourriture : 112,00 €/nuit par personne)

- Ces montants sont affectés d’un coefficient à calculer conformément à la circulaire RW.99-A-2 du C.D.R..

Section 7  -  Révision des prix

Art. 13  §2  Modalité pour les marchés de  travaux

Compléter par :

Les indices de référence sont ceux de la période mensuelle précédente, tant pour l’ouverture des offres que pour les acomptes.

Compléter et préciser comme suit :

Les valeurs des paramètres de la formule de révision sont fixées comme suit :

| a = | 0,30 | b1 = | 0,40 | c = | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La formule de révision s'écrit :

|  |  | s |  | k'1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p’ = P ( | 0,30 | ---- + | 0,40 | ---- + | 0,30) |
|  |  | S |  | K1 |  |

La troisième formule de révision s'écrit :

Art. 13  §  4  :  Retard d’exécution

Lire : « t1, t2, … tn » au lieu de « t1, e2, … tn ».

Section 8 -  Droit intellectuel

Art. 14  §  1  :  Prix et redevances

Modifier le 1° comme suit :

Par dérogation, tous les frais relatifs aux droits concernant les travaux susceptibles de faire l’objet d’un brevet, sont à charge de l’entrepreneur.

Section 9 -  Paiements

Art. 15  §  4  :  Intérêt pour retard dans les paiements

Compléter par :

L’article 1254 du Code civil n’est pas applicable aux paiements dus par le pouvoir adjudicateur dans le cadre du présent marché : lorsque le pouvoir adjudicateur est redevable vis-à-vis de l’adjudicataire d’un montant en principal produisant des intérêts de retard, les paiements qu’il effectue s’imputent d’abord sur le montant en principal avant de s’imputer sur les intérêts.

Section 13 -  Fin de marché  -  Sanctions  - Recours

Sous-Section II : Moyens d’action du pouvoir adjudicateur

Art. 20  §  4  -  Pénalités

Modifier comme suit :

- Le complément à l’article 20 §4 figurant au CCT RW 99 : 2004 est supprimé.

CHAPITRE II   -   Clauses particulières

Section I  -  MARCHES DE TRAVAUX

Sous-section 1ère : Détermination du prix

Art. 25  : Eléments inclus dans les prix

§1   Travaux, mesures et frais à charge de l’entrepreneur

Ajouter :

5°		L’excavation de tout élément rocheux ou compact libre de moins de 0,5 m³ n’est pas considéré comme déblai rocheux ou compact.

Compléter et préciser comme suit :

-	Les frais généraux et bénéfice sont plafonnés à 10 % dans le cas de fourniture seule (sans mise en œuvre).

-	Les montants à porter en compte aux postes à somme réservée ou à valoir sont ceux, ramenés à la date d'adjudication, du prix de revient direct majoré de 17 % sur les produits et sur la main d'oeuvre de l'entreprise principale, ou de 10 % sur le prix du sous-traitant exécutant s'il est fait appel à sous-traitance.

-	Le coût de la main-d'oeuvre en régie est le salaire correspondant à la qualification de l'ouvrier, au jour des travaux, calculée sur base de la circulaire 544-615 du Ministère des Communications et de l’Infrastructure, ou de la version ultérieure de cette circulaire, en vigueur à la date d’adjudication.

-	Le coût des engins est basé sur le C.M.K. en vigueur au moment des travaux.

§2   Signalisation de chantier

Le complément à l’article 25, § 2 du CCT RW 99 : 2004 est modifié ou complété comme suit :

La signalisation nécessaire à la mise en place, l’enlèvement ou la modification d’une signalisation de chantier est une charge d’entreprise.

Toute la signalisation spécifique au chantier, à installer à l'intérieur des itinéraires de déviation imposés constitue une charge d’entreprise.

La signalisation et le balisage des itinéraires de déviation font l'objet des postes L8801 et L8802 du métré.

- l’appareil de mesure pour les essais à la plaque, y compris le camion lesté ;

Sous-Section 4 : Déroulement des travaux

Délais d’exécution

Art. 28  §  1  : Ordre d’exécution et conduite des travaux.

Ajouter in fine :

d)	Le délai d’exécution du marché est de 50 jours ouvrables.

Ajouter in fine :

5° 	Dès la notification d'approbation de sa soumission, l'entrepreneur dresse un planning de réalisation de ses travaux en y intégrant notamment les déplacements des installations des concessionnaires.  Celui-ci indique les différentes phases de travaux, l'organisation de la circulation durant chaque phase, leur durée estimée et la signalisation qui y sera placée.

Il soumet ce planning lors d'une réunion qu'il organise et à laquelle sont conviés, outre la Direction des Routes, l'Administration communale, la Police, les sociétés d'exploitation des transports en commun et le coordinateur-réalisation. Le planning prend explicitement en compte les poses et déplacements de canalisations d’impétrants.

Il corrige les documents selon les remarques retenues lors de cette réunion et les soumet à la Direction des Routes pour approbation définitive.

L'entrepreneur ne peut commencer les travaux tant qu'il n'aura pas fourni les documents corrigés et n'est pas en possession des arrêtés de police, même si l'ordre de commencer les travaux est délivré; le délai n'est pas suspendu de ce fait.

L’entrepreneur adapte d’initiative le planning dès que la réalité de terrain s’écarte sensiblement des prévisions. En tout état de cause, il avertit les principaux organismes des changements dans le déroulement du chantier, à savoir (dans l’ordre de priorité) :

- le contrôleur de l’Administration

- le coordinateur-réalisation

- le chef de district

et en cas de modification importante

- l’ingénieur dirigeant

- la commune

- au besoin, les sociétés de transports en commun, la police, …

Art. 29  §  1  :  Interruption des travaux.

Ajouter in fine :

Interruption partielle de travaux

L'Administration peut interrompre partiellement les travaux pendant un certain temps en autorisant l'entrepreneur à exécuter les seuls travaux que le personnel dirigeant estime pouvoir être exécutés.

Pour la période d’interruption partielle, le nombre de jours pris en considération pour le calcul du délai d'exécution est égal au quotient avec décimales négligées, du montant des travaux exécutés pendant cette période par la valeur moyenne des travaux à effectuer par jour; la valeur moyenne des travaux à exécuter par jour est égale au montant de la soumission divisé par le délai contractuel.

Les montants pris en compte sont les montants sans T.V.A.

En particulier, les travaux seront interrompus pendant la (les) période(s) suivante(s) :

- Lorsque des plantations sont prévues dans le cadre de l’entreprise et que la saison n’est pas compatible avec la période de repos végétatif.

###### Organisation générale du chantier

Art. 30  §  1  :

- Coordination des travaux

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles sont applicables au présent marché.

L'Administration considère, sur base de l'étude technique du projet, que :

- Les travaux sont spécifiques, avec un nombre limité de postes au métré.

- L'exécution des postes du métré ne présente pas à priori de risques particulièrement aggravés tels qu'énoncés à l'article 26 §1 de l'Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, dont notamment :

- tranchées ou puits profondeur > 1,20m;

- proximité de sable mouvant ou vase;

- danger de chute hauteur  5m;

- agents chimiques ou biologiques présentant un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs;

- terrassements souterrains et de tunnels;

- proximité de lignes ou câbles haute tension;

- montage ou démontage d'éléments préfabriqués.

- Cela étant, et eu égard à l’agréation de l’entrepreneur, l'Administration n'a pas prévu la coordination-sécurité au stade du projet.

En application de l’article 71, § 3 de l’arrêté royal précité, un coordinateur-réalisation sera désigné par le pouvoir adjudicateur en vue de la coordination en matière de sécurité et de santé lors de la réalisation de l’ouvrage faisant l’objet du présent marché.

A.1.	Choix du coordinateur

Dans les 20 jours qui suivent la notification de l’attribution du marché, l’entrepreneur soumet à l’approbation de l’Administration trois offres de coordinateur sécurité -réalisation comportant :

- les documents nécessaires à la vérification du respect des conditions d’exercice de la fonction de coordinateur (art. 56 à 64 de l’A.R. du 25.01.2001 complétés par l’arrêté royal du 19.12.2001).

- le prix (en forfait). Ce prix inclut au moins la participation à 	2 réunions fixes de démarrage et/ou clôture du chantier et une réunion ou visite une fois par semaine d’activité de chantier.

Aucune offre ne peut émaner d’un coordinateur faisant partie de l’entreprise adjudicataire ou appartenant à un bureau sur lequel l’entrepreneur a une position dominante.

L’Administration dispose d’un délai de 15 jours de calendrier pour désigner le coordinateur-réalisation. La convention passée entre l’Administration et le coordinateur est contresignée par l’entrepreneur, uniquement comme garantie de paiement du coordinateur par l’entrepreneur.

Le paiement des prestations du coordinateur sera effectué comme suit :

- 15 % du montant forfaitaire au premier état d’avancement des travaux pour autant que le coordinateur ait fourni les documents de base à la mission (PSS, journal de coordination,…) ;

- 20% à chaque état d’avancement jusqu’à concurrence de 85 % du montant forfaitaire ;

- le solde (15 %) à la remise de l’ensemble du dossier, en ce compris le dossier d’intervention ultérieur.

- le montant des factures du coordinateur de sécurité est majoré de 10% pour frais généraux.
Ces coûts sont imputés au poste X9120 du métré.

A.2.	Le coordinateur-réalisation ne se substitue pas au fonctionnaire dirigeant. Il joue un rôle de conseiller du pouvoir adjudicateur. En sus de ses obligations générales découlant de la loi du 04 août 1996 et de l’arrêté royal du 25 janvier 2001, la mission qui lui sera confiée est la suivante :

- prendre connaissance du présent cahier spécial des charges relatif à l’ouvrage à réaliser, et notamment de son article concernant les mesures de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur le chantier en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

- conseiller le pouvoir adjudicateur et faire toute proposition en temps utile concernant l’établissement et les adaptations du document visé au point A.1 de l’article précité, tant lors de la phase préalable visée à ce point A.1 qu’en cours d’exécution des travaux;

- participer à toute réunion à laquelle il est invité par le pouvoir adjudicateur et provoquer lui-même toute réunion utile, avec le pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire ou tout intervenant sur le chantier, pour l’exercice de sa mission;

- rédiger un rapport de chacune de ses visites de chantier; ces rapports sont transmis sans délai à l’ingénieur dirigeant, à l’entrepreneur, au chef de district et au contrôleur;

- contrôler l’application des mesures de prévention des risques visées au point A.3 de l’article additionnel précité;

- inscrire dans le journal de coordination les manquements de l’entrepreneur à ses obligations.

Le lieu de tenue du journal de coordination est convenu de commun accord entre le coordinateur et le fonctionnaire dirigeant.

La mission du coordinateur se termine par la remise du D.I.U. et son approbation par l’Administration.

A.3.	L’adjudicataire applique les mesures de prévention des risques prévues dans le document visé au point A.2, adapté le cas échéant. Il fait appliquer par ses sous-traitants éventuels les parties de ce document qui les concernent.

A.4.	En cours d’exécution des travaux, l’adjudicataire procède à l’adaptation du document visé au point A.2 soit d’initiative, lorsque l’évolution des travaux, l’identification de risques imprévus ou insuffisamment reconnus, l’arrivée ou le départ d’intervenants ou toute modification apportée au projet ou à l’ouvrage le justifient, soit à la demande du pouvoir adjudicateur. En cas d’adaptation d’initiative, il en informe le pouvoir adjudicateur et le coordinateur-réalisation. Il tient compte des remarques éventuellement formulées par le pouvoir adjudicateur.

En particulier, il fournit notamment à l’ingénieur dirigeant avec copie au coordinateur-réalisation :

- le nom du ou des sous-traitants, avec leur agréation, la nature et le montant des travaux qui lui (leur) sont confiés, ainsi que la date prévue pour leur commencement et leur durée;

- les règles de circulation et les plans de signalisation adoptées pour le chantier, tant pour l’espace réservé au trafic public (véhicules automobiles, transports en commun, cyclistes, piétons, personnes à mobilité réduite, …) que pour l’espace réservé aux travaux et aux travailleurs, ainsi que les règles d’accès;

- les procédures d’entreposage et d’évacuation des matériaux et des déchets;

- le planning des travaux;

A.5.	L’adjudicataire est tenu de coopérer à la coordination telle que décrite ci-dessus. A cet effet, il donnera au coordinateur-réalisation, spontanément ou à sa demande, toute information indispensable au bon exercice de sa mission. Il l’invitera à toute réunion où sa présence est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. Il participera aux réunions auxquelles il est invité par le maître d’ouvrage ou par le coordinateur.

L’adjudicataire fera appliquer les obligations de l’alinéa précédant par ses sous-traitants éventuels.

A.6.	Le respect des obligations prévues aux points A.2, 5 et 6 ci-avant constitue une charge d’entreprise.

L’application des mesures de préventions des risques visées au point 4 constitue également une charge d’entreprise dans la mesure où ces mesures n’excèdent pas les obligations générales que la loi du 4 août 1996 et l’A.R. du 25 janvier 2001 imposent aux entrepreneurs, notamment les articles 7 et 15 de la loi et la section VI, sous-section IV de l’arrêté.

B. Circulation et signalisation

Compléter comme suit :

Déviation de la circulation.

La déviation de la circulation est organisée comme suit :

1.	itinéraire de déviation pour le trafic lourd et de transit, entre Ath (intersection N527 et N56) et Ellignies-Sainte-Anne (intersection N527 et N526) par les routes N56, N7, N60D et N526.

2.	itinéraire de déviation pour le trafic local par le centre d'Autreppe admis uniquement pour la desserte locale.

Des panneaux de préavis sont installés à partir de toutes les directions aux endroits suivants :

-	carrefour de la rue de Valenciennes (N56 – N527) à Ath (3P)

-	rond-point de la place de la Libération à Ath (3P)

-	rond-point de l'Europe à Leuze (2P)

-	carrefour des N527 et N526 à Ellignies-Sainte-Anne. (3P)

Aux endroits suivants l'itinéraire de déviation est fléché et confirmé sur les panneaux de préavis existants

-	rond-point de la Porte de Tournai à Ath

-	rond-point de l'Aubette à Leuze.

Signalisation

La signalisation est adaptée en permanence en fonction de l’évolution du chantier. Ainsi par exemple, le soir, les signaux inutiles sont enlevés, occultés ou déplacés.

Avant de commencer les travaux relatifs à une phase de chantier,  l’entrepreneur dresse un plan des lieux sur lequel il indique :

- tous les signaux de chantier à placer

- tous les signaux existants à maintenir

-

tous les signaux existants à enlever ou à masquer. Ce plan inclut l’itinéraire de déviation.

Il soumet ce plan à l’approbation du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports  -  D.141, des communes, et des polices locales de Ath et Leuze.

C. Gêne du chantier sur la vie riveraine

Accès aux propriétés riveraines et protection des vitrines

L’entrepreneur prend les mesures appropriées pour garantir en permanence l’accès des piétons aux propriétés riveraines. Cet accès doit être propre et sans stagnation d’eau. Il s’entend, non seulement au droit de chaque habitation ou commerce, mais également longitudinalement.

Si des tranchées doivent être réalisées, l’entrepreneur établit des passerelles stables; ces passerelles ont une largeur minimale d’un mètre; elles sont pourvue d’une balustrade dès que la largeur de la tranchée dépasse un mètre ou que sa profondeur excède 1,50 m.

Egalement, si l’entrepreneur est amené à devoir enlever le revêtement d’un trottoir plusieurs jours avant l’établissement du trottoir définitif, il est tenu de rétablir provisoirement une piste à l’aide d’un matériau approprié, de manière à ce qu’il soit propre, aisément praticable et sans eau.

L’entrepreneur prend également les mesures appropriées pour éviter les salissures des vitrines commerçantes.

Approvisionnement des commerces

En cas de déviation de la circulation, l’entrepreneur donne en tout temps toute facilité à l’approvisionnement des commerces en marchandises. Au surplus, il s’assure qu’une piste praticable soit réalisée chaque jour en fin de journée de manière que cet approvisionnement soit encore possible après qu’il ait quitté le chantier. Cette piste doit être garantie sur toute la longueur du chantier au départ d’une extrémité; l’autre extrémité est soigneusement fermée pour éviter le transit.

Evacuation des poubelles

En cas de déviation de la circulation, l’entrepreneur rassemble à une (ou aux) extrémité(s) de son chantier toutes les poubelles déposées par les riverains de manière à garantir leur collecte.

Il prend également les dispositions utiles pour permettre l’évacuation de conteneurs pour gros volumes d’immondices.

Art. 30  §  2  :

Modifier le complément comme suit :

Par dérogation, tout état des lieux que l’entrepreneur estime nécessaire est une charge d’entreprise.

Art. 30  §  3  : -	Locaux mis à la disposition de l'Administration

Préciser :

Le pavillon est installé 1 mois après la notification d'approbation de la soumission et reste en place 1 mois après la fin des travaux. Le pavillon est installé au maximum à 500 mètres du chantier.

La superficie intérieure du pavillon est de 16 m². Le pavillon comporte deux parties :

- un bureau réservé à l’Administration, d’une surface approximative de 10 m²;

- un local WC.

L’entrepreneur peut proposer une autre disposition des locaux pour autant que le confort soit équivalent.

Le bureau et la salle de réunion sont chauffés électriquement; le système de chauffage doit permettre d’atteindre une température de 22°C dans le bureau et 20°C dans la salle de réunion. Lorsque la température dans le bureau dépasse 35°C, l’entrepreneur y installe un climatiseur.

L’entrepreneur fournit deux thermomètres avec repères des minima et maxima journaliers; ils seront placés aux endroits définis par le délégué de l’Administration et ils seront sécurisés de telle manière que les mesures ne puissent être faussées.

Il n'est pas prévu de garde-pavillon; toutefois, l'entrepreneur assume le nettoyage et l'entretien du pavillon et assure l'intégrité du pavillon et de son contenu.

Art. 33  : Matériaux provenant des démolitions

Compléter par :

Une copie des bons de transports est remise journellement au délégué de l’Administration. Les bons de transports sont conformes au modèle établi par la circulaire gouvernementale du 23 février 1995 (M.B. du 16.09.1995). La masse des matériaux mis en CET doit être déterminée par une bascule avec impression automatique du bon de pesage.

Dans un délai d’un mois après la fin des travaux, l’entrepreneur remplit le formulaire statistique relatif aux déchets des travaux routiers et d’égouttage et le fournit au pouvoir adjudicateur en vue de le transmettre à l’Office Wallon des Déchets.

Sous-Section 6  :  Journal des travaux.

Art. 37

Compléter § 4 par :

Le journal des travaux est contresigné au plus tôt par l’entrepreneur, au maximum une semaine après le jour considéré. A défaut, l’entrepreneur est considéré en défaut et passible de l’application de l’article 20.

Sous-Section 8  :  Modification au marché

Art. 42  :  Modification au marché et révision des prix unitaires

§

1 - Ordres de l’Administration, compléter par :

Tous les ordres modificatifs des travaux, qui sont situés dans les limites du chantier et qui sont signés par l’ingénieur dirigeant dans le journal des travaux, sont assimilés à un ordre écrit.

Ajouter in fine :

§ 7 - Les prescriptions de l’article 25 sont d’application pour la détermination des prix, sous réserve des dispositions de la circulaire 412-06-02 du 21 décembre 2006.

Les justifications de prix à convenir doivent être envoyées à l’ingénieur dirigeant avec copie au chef de district.

Sous-Section 9  :  Fin du marché

Art. 43  §  2  :  Réception provisoire.

Compléter comme suit :

Au cas où les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites ne sont pas connus dans un délai de 120 jours après l’achèvement des travaux, les résultats des vérifications sont censés être satisfaisants, à l’exception du cas où une malfaçon ou un manquement a été dûment constaté ; dans ce cas, le délai est prolongé jusqu’à décision de l’Administration.

Le délai de garantie est fixé à 3 ans.

#### CLAUSES TECHNIQUES

CAHIER DES CHARGES-TYPE RW 99 : 2004

CHAPITRE B. - TERMINOLOGIE

B.1.	CLASSIFICATION DES ROUTES

Préciser :

La route n° 	527 est considérée comme appartenant au réseau appartient au réseau IIa.

CHAPITRE C. – MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

Lorsque des prescriptions techniques font référence à l’origine géographique d’un matériau ou d’un produit, celui-ci peut être remplacé par son équivalent provenant d’une autre région. Toutefois, en ce qui concerne les pierres naturelles, ne sont pas admises celles qui proviennent de Chine, du Vietnam ou d’autres pays n’appartenant pas à l’Espace Economique Européen, et ce, en application des directives européennes en la matière, de l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de l’Accord sur les Marchés Publics conclu dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce.

C.3.4.6.	SABLE POUR MATERIAUX HYDROCARBONES

C.3.4.6.2. SPECIFICATIONS

Compléter le 2ème alinéa comme suit :

- Enrobés à squelette sableux modifié : 100 %

Pour ces enrobés, le sable de concassage provient d’une roche mère dont le cœfficient de polissage accéléré (C.P.A.) est au moins égal à 50 ; sa teneur en particules inférieures à 0,080 mm est ≤ 8 % et sa teneur conventionnelle en carbonate de calcium, mesurée par dégagement de dioxyde de carbone, est ≤ 4%.

C.3.4.7.2.	SABLE POUR COUCHE DE POSE DE PAVAGE EN BETON

1er tiret : lire «  … sable de concassage 0/2 »  au lieu de «  … sable de concassage 0/D ».

C.4.4.4.2..	PIERRE POUR BETON DE CIMENT - Spécifications

Compléter par :

Les pierres pour revêtement de couleur rouge ont une teinte identique aux prescriptions du C.4.4.5.2.

C.29.7.	PAVES EN BETON DE CIMENT

C.29.7.3.	CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Les critères d’absorption d’eau prescrits par la NBN B21-311 sont diminués de 0,5 % tant en mesure individuelle qu’en moyenne.

C.31.		BORDURE

C.31.2.	BORDURES PREFABRIQUEES EN BETON

Ajouter :

C.31.2.1.	SPECIFICATIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS

Le tableau 1 – Bordures de trottoir standards – de la norme B21-411 PR est complété comme suit :

| Type | Dimensions de fabrication et écarts admissibles en mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d |
| IA1 | 350 ± 9 | 150 ± 4 | 20 ± 2 | 20 ± 2 |
| IA2 | 350 ± 9 | 150 ± 4 | 100 ± 3 | 100 ± 3 |
| IB1 | 300 ± 8 | 200 ± 5 | 20 ± 2 | 20 ± 2 |
| IB2 | 300 ± 8 | 200 ± 5 | 150 ± 4 | 150 ± 4 |
| I I1 | 130 ± 4 | 250 ± 6 | 70 ± 2 | 150 ± 4 |
| I I2 | 180 ± 4 | 250 ± 6 | 70 ± 2 | 150 ± 4 |

Les bordures types I I1 et I I2 sont conformes aux figures C.34.2.a et C.34.2.b.

Elles sont fabriquées au moyen de ciment blanc, de granulats clairs et de sable de teinte claire de façon à obtenir :

- sur parement sec, une brillance ≥ à 60 %

- sur parement humide, une brillance ≥ 50 %.

- La mesure de la brillance doit s’effectuer en laboratoire à l’aide d’un réflectomètre 45°/0°

C.38.1.	TUYAUX ETANCHES NON SOUMIS A PRESSION

C.38.1.4.	TUYAUX EN MATERIAUX SYNTHETIQUES

Compléter par :

Les gaines pour câbles sont en polyéthylène du type PN6 et sont pourvues d’un fil de tirage en acier galvanisé de 7 mm2 minimum de section présentant une surlongueur de 1 m à chaque extrémité.

Les joints éventuels sont réalisés à l’aide de manchons de même matière. Un bouchon rigide et amovible auquel est attaché le fil de tirage est placé à chaque extrémité de la gaine.

Les gaines sont placées à 1,20 m de profondeur sous le niveau du profil en long.

Ajouter :

C.38.1.7.	TUYAUX POUR RACCORDEMENT

Les anneaux d’étanchéité de tous les tuyaux de raccordement sont incorporés au collet des tuyaux.

Les tuyaux pour raccordement d’avaloirs sont en polyéthylène haute densité ou en PVC pour les pièces spéciales.

C.38.1.8.	PIECES SPECIALES POUR BRANCHEMENTS

- L’anneau d’étanchéité de toutes les pièces spéciales (manchons, coudes, tés,…) est incorporé en usine dans le collet de la pièce.

- Le manchon emboîtable est muni d’une butée extérieure empêchant sa pénétration dans le collecteur de plus de 1 cm et d’une butée intérieure empêchant la pénétration du branchement dans le collecteur.

C.41.	FONTE ET ACIER MOULE

C.41.1.	AVALOIRS

C.41.1.2.	SPECIFICATIONS

Compléter par :

La surface d’absorption est d’au moins 18 dm2.

La deuxième couche de liant bitumineux est mise en œuvre à l’arrivée sur chantier.

C.41.2.	TRAPPILLONS

C.41.2.1.	DESCRIPTION

Modifier :

Les couvercles à remplissage de béton sont interdits.

C.41.2.2.	SPECIFICATION

Compléter par :

Le couvercle est plan et pourvu d’au moins quatre trous d’aérage de 25 mm de diamètre.

Un joint anti-vibration est incorporé soit au couvercle, soit au cadre.

La deuxième couche de liant bitumineux est mise en œuvre à l’arrivée sur chantier.

CHAPITRE D. – TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEMOLITION SELECTIVE

D.3.	EVACUATION VERS UN CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE OU UN CENTRE DE TRI AUTORISE

Les démolitions sont exécutées de façon à évacuer les produits de démolition prioritairement vers un centre de tri autorisé.

Dès lors les opérations de démolition sont menées de façon à éviter le mélange des déchets valorisables avec notamment les produits de déblais.

Avec autorisation de l’Ingénieur dirigeant, les déchets dont il est démontré qu’ils ne peuvent pas être valorisés, sont évacués vers un C.E.T.

Les quantités admises en paiement sont calculées sur base du code de mesurage suivant :

- déblais généraux : volume en m³ x 1,80 t / m³

- matériaux de fondation liés : volume en m3 x 2,15 t / m3

- matériaux de fondation et sous-fondation : volume en m3 x 1,9 t / m3

- revêtements hydrocarbonés : volume x 2,40 t / m3

- revêtement en béton de ciment : volume x 2,45 t / m3

- éléments linéaires en béton de ciment : section x longueur x 2,45 t / m3

- éléments linéaires en béton de ciment y compris la fondation et le contrebutage : section x 1,2 (pour fondation) x longueur x 2,40 t / m3

- autres matériaux divers : sur base des bons de pesage provenant de CET ou CTA

De plus, ne sont admises en paiement que les quantités de matériaux évacués en CTA ou CET, pour lesquelles les bons de transport dont question à la circulaire du 23.02.95 relative à l’organisation de l’évacuation des déchets sont fournis (moniteurs du 16.09.95).

CHAPITRE E. – TERRASSEMENTS GENERAUX ET PARTICULIERS

E.5.1.2.2.3.	TERRASSEMENTS POUR LA POSE DE GAINES

Préciser :

Sauf indication contraire sur les plans, la profondeur de terrassement pour gaine est telle que la génératrice supérieure de la gaine soit située à une profondeur de :

- 1,20 m en traversée de chaussée et sous zone de stationnement

- 0,80 m en accotement.

Si plusieurs gaines sont placées dans la même tranchée, la largeur de celle-ci est obtenue en additionnant les diamètres nominaux des gaines posées côte à côte et en majorant le résultat de 30 cm et d’autant de fois 5 cm qu’il y a d’intervalles entre les gaines.

E.5.3.2.2.	TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, … – Paiement

Compléter par :

Les remblais pour pose de canalisations, branchements et gaines sont réalisés en béton maigre.

Leur coût est censé être compris dans les prix unitaires des postes d'établissement des éléments.

CHAPITRE F. – SOUS-FONDATIONS ET FONDATION

F.2.	TRAVAUX PREALABLES

Compléter par :

Le renforcement du fond de coffre constitue une charge d’entreprise dès lors qu’il résulte d’une faute ou une négligence de l’entrepreneur.

F.2.1.	TRAVAUX PREALABLES – Pose d’un géogrille ou d’un géotextile.

Préciser :

Le géotextile correspond à l’application indiquée « Chemins d’accès – M1 < 11 MN/m² et particules fines (<63µm) <= 5%  ».

F.3.	SOUS-FONDATIONS

F.3.2.1.	Sous-fondationS - Matériaux

Ne sont pas autorisés les mâchefers traités (C.3.3.4.), les schistes routes (C.4.3.2.), les granulats de débris de démolitions et/ou de construction repris aux rubriques C.4.3.6 à 9, les scories provenant de hauts fourneaux.

F.4.2.2.2.1.	EMPIERREMENT A GRANULARITE CONTINUE - Exécution

Préciser :

La dernière couche est mise en œuvre au finisseur.

Compléter par :

La couche de protection contre la dessiccation est effectuée au plus tard en fin de chaque journée.

La mise en service de l’empierrement au ciment se fait plus de sept jours après sa mise en œuvre. Toutefois la pose d’un revêtement est autorisée immédiatement après l’exécution de cet empierrement si la pose de ce revêtement est achevée dans un délai de quatre heures après exécution de l’empierrement.

CHAPITRE G. – REVETEMENTS

G.2.	REVETEMENTS HYDROCARBONES

G.2.2.2.1.	ENROBES A SQUELETTE SABLEUX

G.2.2.2.1.1.	COUCHES DE LIAISON ET DE REPROFILAGE

Préciser :

Pour les enrobés type BB-3A et BB-3B, le bitume 50/70 est remplacé par un bitume dur de la classe 10/20 avec 100 % de sable de concassage.

G.2.2.5.8.	BORDS EXTERIEURS DES REVETEMENTS

Compléter par :

Le long d’un élément linéaire, le bord extérieur de la couche d’usure est tranché mécaniquement à la verticale du joint entre le revêtement et l’élément linéaire.

Sans élément de contrebutage, le bord extérieur de la couche d’usure est parallèle à l’axe de la chaussée. Les irrégularités horizontales sont inférieures à 1 cm. Toute correction est effectuée sur toute l’épaisseur de la couche.

G.2.3.2.1.	PLANEITE LONGITUDINALE A l’APL

Compléter par :

Le CP2,5m mesuré par blocs de 10 mètres doit être inférieur ou égal à 40.

G.2.3.2.2.	MESURE DE LA REGULARITE DE SURFACE

Modifier et compléter par :

Les irrégularités de surface sont inférieures à 3 mm pour toutes les couches de roulement, y compris sur les pistes cyclables et le réseau RAVeL.

Les raccordements aux revêtements existants et aux joints de pont doivent également satisfaire aux impositions. Toute dénivellation supérieure sera rectifiée par meulage au moyen de disques diamantés.

G.2.5.2.1.	REGULARITE DE SURFACE - Réfaction

Compléter par :

Toute « partie de surface » présentant, lors de la réception provisoire, une saillie ou une dépression supérieure à la valeur imposée d0 est refusée et reconstruite aux frais de l’entrepreneur.

Il faut entendre par « partie de surface »(s) toute surface contrôlable à la règle de 3 mètres ou au gabarit approprié, c’est-à-dire un rectangle ayant une longueur de 3 m et une largeur égale à la largeur de la bande (max. 3 m) et ayant la saillie ou la dépression comme centre.

Cependant, si la saillie ou la dépression est inférieure ou égale à 2 x d0, l’Administration se réserve le droit d’accepter la « partie de surface » moyennant une réduction de prix, calculée par la formule :

b  =  0,2  x  s  x  p  (d  -  d0)

dans laquelle :

- b    est la réduction de prix en euros pour une « partie de surface »;

- p    est le prix unitaire surfacique du revêtement figurant au métré;

- d    est la hauteur maximum de la dénivellation exprimée en mm.

G.4.	PAVAGE

G.4.3.1.2.1.	PAVAGE EN BETON DE CIMENT - Appareillage

L’appareillage est du type

à joint alternés .

G.4.3.1.2.4..	PAVAGE EN BETON DE CIMENT - Pose

Le micro-béton est remplacé par un mortier au sable du Rhin contenant au moins 450 kg de ciment de classe 42,5 et un plastifiant.

Le mortier de scellement a la même teinte que le pavage.

G.4.3.3.	PAVAGE EN BETON DE CIMENT - Paiement

S’il n’y a pas de poste spécifique dans le métré de soumission, le sciage des pavés est compris dans le poste de pavage.

G.5.	DALLAGE

G.5.3.1.2.	DALLAGE EN CARREAUX DE BETON - Exécution

L’appareillage est à joints alternés.

La pose est faite  sur sable, sur sable-ciment, à plein bain de mortier..

Le scellement se fe pose sur sableu coulis de ciment.

G.5.3.3.	DALLAGE EN CARREAUX DE BETON - Paiement

S’il n’y a pas de poste spécifique dans le métré de soumission, le sciage des carreaux est compris dans le poste de pavage.

CHAPITRE I. – DRAINAGE ET EGOUTTAGE

I.3.2.	RACCORDEMENTS – Clauses techniques

Les tuyaux en béton ne sont pas autorisés pour les raccordements.

Les tuyaux admis pour les raccordements d’avaloirs, de caniveaux et de chambres d’appareils sont

les tuyaux en polyéthylène ; les pièces de raccordement peuvent être réalisés en PVC pour autant qu’ils soient de la série SDR 34.

Les tuyaux admis pour les raccordements particuliers d’immeubles sont

les tuyaux en polyéthylène ; les pièces de raccordement peuvent être réalisés en PVC pour autant qu’ils soient de la série SDR 34.

Le matériau d’enrobage des raccordements est

du béton maigre C12/15.

I.3.2.2.1.	RACCORDEMENTS – Prescriptions communes

Les raccordements aux collecteurs ou aux chambres de visite préfabriquées se font au moyen de tubulures de raccordement, collet et tubulure courte de même nature et de même diamètre que les tuyaux.

L’étanchéité entre tubulure et collecteur (ou chambre de visite), entre tubulure et branchement, est réalisée par un système de joint de même type que celui des tuyaux pour raccordement.

La tubulure est introduite dans le collecteur (ou chambre de visite) par un trou foré à ses dimensions précises.

Avant la pose, le joint remplit la totalité du collet ; dans le cas contraire, l’espace derrière le joint en caoutchouc est protégé par une bague enlevée au moment de la pose ; il est entouré , à l’extérieur, d’un collier en béton enduit de 2 couches de produit bitumineux.

I.3.4.	RACCORDEMENTS - Paiement

Le prix unitaire de ces postes tient compte de toutes les fournitures et prestations (terrassements, fondations, contrebutage, remblais,…).

Tout tuyau de longueur initiale égale à 1 mètre et ayant été raccourci pour les besoins du raccordement est compté pour 1 mètre de canalisation.

I.6.	AVALOIRS

Les avaloirs sont munis de coupe-odeur.

COMPLEMENTS AUX CATALOGUES DE POSTES NORMALISES

Partie 1  -  CODE DE MESURAGE – Dispositions générales

Contenu des postes

Remplacer le texte final « …ne fassent pas l’objet d’un poste du C.P.N. » par « … ne fassent pas l’objet d’un poste du métré de soumission. »

En recherche.

Sauf indication contraire dans le libellé d’un poste en recherche (option « R »), celui-ci est relatif à des travaux localisés ou en ordre dispersé dont la quantité exécutée par zone de travail est inférieure ou égale, selon le cas, à 5 mètres, 10 m² ou 1 tonne. En ce qui concerne les volumes, la limite est de 5 m³ pour les postes terrassements (chapitre E) et de 1 m³ pour les autres postes. Les clauses et conditions du chapitre M sont d’application pour les revêtements.

Evacuation des déchets

Le paiement des postes de la série D9000 s’effectue sur base du bon délivré par le C.E.T. ou le C.T.A. et du bon de transport.

Partie 3  -  LISTE COMPLEMENTAIRE DES POSTES

| Code non normalisé | Libellé | ### Type de prix | ### Unité |
| --- | --- | --- | --- |

| D6224 CR | Démontage de bordure saillante en recherche en vue de réutilisation sur chantier | QP | ml |
| --- | --- | --- | --- |
| G8550 | Revêtement en pavés de béton pour terre-plein aménagé de dimensions 220 x 220 x80mm surface lavée, facette 2/2 |  |  |
| G8551 | de couleur anthracite | QP | m² |
| G8552 | de couleur rouge nuancé | QP | m² |
| H1200 CR | Etablissement de bordure en béton de remploi | QP | ml |
| H1210 R | Bordure en béton type IA en recherche | QP | ml |
| H3740 | Filet d'eau en asphalte coulé de largeur égale à 30cm et d'épaisseur égale à 2,5cm | QP | ml |
| I4140 | Raccordement d'avaloir au dispositif d'évacuation existant y compris les fournitures, les terrassements et toutes suggestions | QP | p |
| L8800 | Etablissement et maintenance de la signalisation et du balisage d'itinéraire de déviation |  |  |
| L8801 | itinéraire de déviation pour trafic lourd et de transit via N7 |  | PG |
| L8802 | itinéraire de déviation local via le centre d'Autreppe |  | PG |
| M4440 | Interface anti fissure avec grillage d’armature métallique type 4 : fixé avec un RBCF | QP | m² |
| M5440 | Scellement de joint entre bordure et trottoir existants, au moyen de coulis de mortier de ciment | QP | ml |
| X9120 | Somme réservée pour frais de coordination sécurité phase réalisation | € | 2000 |

| DRESSE PAR MONS, le L'Ingénieur principal - Chef de Service, ir. C.DELCOURT | VU ET APPROUVE PAR MONS, le Le Directeur f.f. ir. R. DUMONT. Ingénieur principal-Chef de service |
| --- | --- |

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 141 -  08A21

N° dossier : X141/N527/0015

OFFRE

- Le soussigné : 	
(Nom, prénoms et qualité)

Nationalité :

Domicilié à : 	
(Pays, localité, rue, n°)

ou bien ()

- La Société : 	
(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège)

représentée par le(s) soussigné(s) : 	
(nom(s), prénoms et qualité(s))

ou bien (1)

- Les soussignés : 	
(pour chacun, mêmes indications que ci-dessus)

en association momentanée pour la présente entreprise,

s’engage (ou s’engagent) sur ses (ou sur leurs) biens meubles et immeubles, à exécuter, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges précité, le marché faisant l’objet de ce cahier spécial des charges, relatif à l’entreprise de travaux :

N527 – ORMEIGNIES.

moyennant la somme de :

|  | Montant (TVA comprise) |
| --- | --- |
| Partie 1 |  |
| Partie 2 |  |
| TOTAL |  |

soit un montant total de

(en chiffres : T.V.A. comprise) : ………………………………………………… EUROS (EUR)
(en lettres : T.V.A. comprise) : ……………………………………………………EUROS (EUR)

A.	Renseignements généraux

- Immatriculation(s) O.N.S.S. : n°(s)

- T.V.A. (uniquement en Belgique) : n°(s)

- Inscription sur la liste des entrepreneurs agréés : n°(s)

- Catégorie(s), sous-catégorie(s) et classe(s) :

- Inscription sur la liste des entrepreneurs enregistrés : n°

- Numéro de téléphone :

- Numéro de fax :

#### B.	Documents à fournir par le soumissionnaire ne possédant pas l’agréation requise

Sont joints à la présente offre les documents qui sont exigés en vertu de l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 27.09.1991 et qui démontrent qu’il est satisfait aux conditions fixées pour obtenir l’agréation requise pour l’attribution du présent marché ().

Est jointe à la présente offre une copie de l’attestation constatant l’introduction d’un dossier complet, conformément à l’article 6 de l’Arrêté royal du 26.09.1991 (1).

C.	Identification des sous-traitants (nom, adresse et nationalité)

D.	Personnel

Les membres du personnel de l’entreprise sont de nationalité :

#### E.	Matériaux et produits

- Aucun produit non originaire des Etats membres des Communautés européennes ne sera mis en œuvre pour l’exécution de ce marché. () ()

ou bien

- Une note distincte, datée et signée est annexée, établie conformément à l’article 90 § 1,5° de l’arrêté royal du 08 janvier 1996.

#### F.	Paiements

Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n° ……………………... de l’établissement financier suivant () ……………………….…………………………... ouvert au compte de () ……………………………………………………………………...

#### G.	Annexes

Sont annexés à la présente offre :

- l’attestation de l’Office national de Sécurité sociale établie conformément à l’article 90 § 3 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 pour les soumissionnaires belges ou à l’article 90 § 4 du même arrêté pour les soumissionnaires étrangers.

- les documents datés et signés ainsi que les modèles et échantillons exigés par le cahier spécial des charges ()

Fait à                             , le

Le(s) soumissionnaire(s)

Remarque importante

Si le soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le présent modèle, il atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier spécial des charges (art. 89 de l’arrêté royal du 08.01.1996).

Biffer la mention inutile.

Biffer la mention qui n’est pas d’application.

Biffer la mention qui n’est pas d’application.

Ne pas tenir compte des produits de provenance étrangère imposés par le cahier spécial des charges.

Dénomination exacte de l’établissement financier.

Dénomination exacte du compte.

Biffer les mentions inutiles.