Evaluation finale de l’Objectif 3 en France

Monographie de la Région Nord - Pas de Calais

Juin 2005

SOMMAIRE

preambule	3

1.	Présentation du contexte régional	6

1.1	Les caractéristiques socio-économiques de la Région	6

1.1.1	Un contexte économique difficile	6

1.1.2	Deuxième année de recul pour l’emploi salarié	7

1.2	Les caractéristiques des politiques régionales d’insertion, de formation et d’emploi	9

2.	Analyse des données de gestion du programme objectif 3	10

2.1	Profil de la programmation régionale	10

2.2	Rythme d’avancement du programme	11

2.2.1	En 2003 : un important retard de conventionnement et de réalisation	11

2.2.2	En 2005 : un retard corrigé par des transferts de crédits	12

2.2.3	Un faisceau de causes	15

3.	Présentation des effets constatés	16

3.1	Effets de la mesure 3 : Appuyer les initiatives locales pour l’insertion et contre l’exclusion	16

3.1.1	Les PLIE	16

3.1.2	Les PDI	25

3.2	Effets de la mesure 4 : Faciliter le passage de l’école au travail et développer la formation en alternance	28

3.2.1 Donner une nouvelle chance aux jeunes pour éviter qu’ils quittent prématurément le système scolaire sans qualification	28

3.2.2	Faciliter l’accès et la réussite des jeunes et des adultes dans les formations en alternance	40

3.3	Effets de la mesure 5 : Améliorer l’information, l’orientation et l’individualisation des formations, notamment par les NTIC, et développer l’accès à la validation.	45

3.2.3	Améliorer l’information, l’orientation et l’individualisation des formations notamment grâce aux NTIC	45

3.2.4	Développer l’accès à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)	49

3.4	Effets de la mesure 6 : Moderniser les organisations du travail et développer les compétences	53

3.4.1	Analyse des effets du FSE pour la Mesure 6.1 « Développer, anticiper et moderniser l’organisation du travail et renforcer les moyens d’expertise et d’analyse dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation et la Mesure 6.3 « Agir de façon globale sur l’adaptation des ressources humaines dans le cadre de plans de formation des entreprises »	53

3.4.2	Analyse des effets du FSE pour la Mesure 6.4 « Accompagner une démarche individuelle de formation à l’initiative du salarié, notamment au titre du congé individuel de formation »	58

4	étude de la prise compte des priorités transversales	61

4.1	Des priorités transversales prises en compte de façon inégale	61

4.2	Une prise en compte significative qui s’est limitée à trois priorités : l’égalité des chances Hommes/Femmes, la Structuration d’une dynamique de territoire et l’utilisation des TIC  dans les dispositifs Emploi-Formation	61

4.2.1 L’égalité des chances Hommes/Femmes	62

4.2.2 La structuration d’une dynamique de territoire	62

4.2.3 L’utilisation des TIC dans les dispositifs Emploi-Formation	63

5	Constats en termes de valeur ajoutée du programme objectif 3	64

6	Conclusions et recommandations	66

7	Annexes	69

# preambule

La présente monographie a pour objectif de mettre en lumière les principaux effets de la mobilisation du FSE dans le cadre de l'Objectif 3 en région Nord-Pas de Calais.

Elle s’insère dans le cadre d’une évaluation conduite au plan national, qui donne lieu à des investigations d’envergure nationale et à une analyse spécifique pour chacune des 21 régions métropolitaines concernées.

Une évaluation ciblée sur certaines mesures du DOCUP et sur la période 2000 - 2004

Cette évaluation est ciblée sur les mesures 3, 4, 5 et 6 du DOCUP :

- Mesure 3 (axe 2) : Appuyer les initiatives locales pour l’insertion et l’exclusion

- Mesure 4 (axe 3) : Faciliter le passage de l’école au travail et développer la formation en alternance

- Mesure 5 (axe 3) : Améliorer l’information, l’orientation et l’individualisation des formations, notamment par les NTIC, et développer l’accès à la validation

- Mesure 6 (axe 4) : Moderniser les organisations du travail et développer les compétences.

La période considérée est la période 2000-2004. Pour beaucoup de mesures, on ne dispose toutefois pas encore des données 2004 et l’analyse a reposé sur la période 2000-2003. Des indications figurent néanmoins sur les actions mises en œuvre au titre de 2004 et 2005, ainsi que sur les perspectives tracées pour les années à venir.

L’analyse des effets de l’intervention du FSE

Les effets recherchés et analysés sont de plusieurs sortes :

- des effets par mesure ou par type d'action, avec une distinction entre :

  - les effets sur les bénéficiaires ultimes (publics cibles des actions) : personnes bénéficiant d’actions visant la progression des qualifications, l’insertion sociale et professionnelle…

  - les effets sur les structures ou systèmes de formation/insertion/validation : organismes gestionnaires, CFA et prestataires de formation, opérateurs d’insertion, OPCA, etc.

- des effets plus globaux, au niveau d'un ensemble de mesures (axes), des priorités transversales fixées par le DOCUP (égalité hommes femmes, personnes handicapées…) ou des politiques régionales et nationales.

Ces différents effets sont illustrés par le schéma suivant :

La méthode et les matériaux utilisés pour l'évaluation

La difficulté de cette évaluation est que  le FSE est  un instrument financier mobilisé parmi d’autres. La mobilisation du FSE s’opère dans une stratégie propre, (fixée dans le DOCUP et le complément de programmation), mais par définition il co-finance des actions qui bénéficient également d’autres financements.

Par conséquent, si tant est qu’on puisse mesurer les effets propres à une action soutenue par le FSE, encore faut-il pouvoir isoler la part de ces effets qui est imputable à tel ou tel financement, dont le DOCUP. Sans être impossible, l’exercice est donc particulièrement délicat.

La monographie se fonde sur divers matériaux :

- Des sources documentaires et administratives fournies par les différents acteurs rencontrés. En particulier, nous avons pu exploiter une extraction de l’application FSE gérée par la DRTEFP ainsi que certains des Bilans quantitatifs et qualitatifs et financiers, transmis annuellement à la DRTEFP par les organismes bénéficiaires.

- Des informations qualitatives fournies par différents interlocuteurs rencontrés et interrogés (notamment dans le cadre de réunions thématiques qui se sont tenues sur les mesures 3, 4, 5 et 6), sur les modalités de mise en œuvre des actions et programmes les concernant et sur leur perception des effets "sur les structures" ou "sur les bénéficiaires ultimes". Il s'agit donc ici principalement de "discours" tenus par les acteurs de terrain vis-à-vis desquels nous avons cherché à recouper le mieux possible les informations transmises de manière à réduire autant que possible les biais engendrés par les représentations et les rôles des acteurs.

- Des informations quantitatives spécifiques à chaque mesure, sous-mesure ou action observées dans la démarche d'évaluation. Ces informations ne procèdent pas d'une approche systématiquement harmonisée et sont souvent partielles.

les résultats de l’enquête statistique menée par JCA auprès d'un échantillon des bénéficiaires ultimes des mesures 3 à 6 ont été intégrés au document .

En conséquence, les matériaux utilisés sont à la fois hétérogènes, partiels et souvent imprégnés des attitudes et représentations des acteurs vis-à-vis de la réalité observée. Cela doit nous conduire à une certaine prudence dans leur interprétation et dans l'appréciation des effets de la mobilisation du FSE.

Ce rapport a été rendu possible par la collaboration pleine et entière des autorités et des opérateurs que nous avons rencontrés. Nous les remercions de leur participation, et tout particulièrement le C2RP pour son assistance technique à l’organisation des tables rondes et à la collecte des fichiers des adresses des bénéficiaires.

# Présentation du contexte régional

## Les caractéristiques socio-économiques de la Région

### Un contexte économique difficile

- Une région jeune, à forte densité de population

La Région Nord Pas de Calais est caractérisée par sa forte densité de population.

Elle comptait 4 013 107 habitants au 1er janvier 2003, (3 996 588 h en 1999), soit 6.73% de la population française, pour 2.3 % de l'espace national. Cette densité élevée, de 321,4 habitants au km2, la situe au deuxième rang national. 86 % des habitants de la Région résident en zone urbaine.

Le faible dynamisme démographique de la région se caractérise par une croissance de moins d’un pour cent entre 1990 et 1999 contre près de 3% au niveau national.

La région est constituée de 1 550 communes dont 7 agglomérations de plus de 100 000 habitants et une métropole d'un million d'habitants.

Elle est la région la plus jeune de France, les moins de 25 ans représentent 36.77 % de la population contre 32.4 % au niveau national.

Le nombre des personnes âgées de 75 ans ou plus augmente dans la région de 17,5% entre 1999 et 2004, suivant en cela le vieillissement général de la population française.

- La région par secteurs d’activité

Agriculture :

En 2000, 18 000 exploitants agricoles occupent 71 % du territoire régional.

Le Nord Pas de Calais est la cinquième région légumière de France et la première productrice de pommes de terre.

L'artisanat :

La région présente la plus faible densité artisanale de France avec 32 836 entreprises et 134 548 personnes soit un peu plus de 10 % de la population active.

L'industrie :

L’industrie agro-alimentaire :

- Près de 30 000 salariés (hors boulangerie, charcuterie, pâtisserie) 
- 11% des effectifs salariés de l'industrie régionale
- 11 milliards d'euros de CA 
- Plus de 660 établissements (hors boulangerie, charcuterie, pâtisserie)
- 2ème région pour la valeur ajoutée
- La présence de grands leader (BONDUELLE, LESAFFRE, ROQUETTE,MC CAIN...)

L’industrie automobile :

- 9,3 milliards de Chiffre d'affaires
- 55 000 salariés (y compris les équipementiers)
- 1 million de véhicules produits en 2004 (27% de la production nationale)
- La présence de 4 constructeurs : RENAULT, TOYOTA, PEUGEOT et FIAT

La métallurgie

- Première région metallurgiste de France
- 37 5000 salariés employés dans le secteur en 2003 
- Près de 1 300 établissements recensés dans la région

La chimie

- 15 000 salariés
- 250 établissements
- 2e rang pour l'importation et l'exportation de produits chimiques et parachimiques

Le tertiaire

Le Nord-Pas de Calais est la quatrième région de France pour le commerce de gros/ de détail et la réparation automobile avec 183 700 salariés recensés en 2003. Le secteur des services emploie 67% des salariés de la région.

La métropole lilloise est la troisième place financière de France et la neuvième en Europe. Elle est également le deuxième pôle d'assurances de France.

Sources : (INSEE Nord-Pas de Calais, Bilan socio-économique 2004 et CRCI Nord-Pas de Calais)

### Deuxième année de recul pour l’emploi salarié

On observe en 2004 une perte de 3 800 postes confirmant la diminution constatée en 2003. Seule l’automobile échappe au repli dans l’industrie ; les créations dans le tertiaire marchand sont contrariées par une contraction dans le commerce. Construction et tertiaire non marchand hors administration croissent modérément.

Ce solde négatif provient en grande partie des fortes réductions d’emplois dans l’industrie (-4,5%). De plus, et c’est un phénomène nouveau, une baisse des effectifs est constatée dans le commerce (-2,3%). Ces pertes n’ont pas été compensées par un nombre suffisant de créations d’emplois dans les services et la construction. Ce repli de l’emploi a été plus marqué dans le Pas-de-Calais (-0,7%) que dans le Nord (-0,4%).

Depuis fin décembre 2001, l’emploi dans l’industrie manufacturière (non compris les intérimaires) subit une sensible régression suivant une moyenne annuelle proche des -3,6%. Cependant cette évolution diffère dans son mouvement selon les secteurs industriels.

Dans la construction, la croissance de l’emploi salarié (non compris les intérimaires occupés dans le secteur) s’est poursuivie en 2004 suivant un rythme moins soutenu qu’en 2003 (+0,4% contre +1,1% l’an passé).

Sur l’ensemble de l’année 2004, l’emploi salarié du tertiaire marchand a progressé pratiquement au même rythme qu’en 2003 (+2,3% contre +2,5%). Cette croissance a engendré un volume de créations d’environ 5 600 postes, proche de celui de l’année précédente.

Le taux de chômage était à son niveau le plus élevé depuis 3 ans avec 13% au premier trimestre 2004 ce qui en fait la seconde région la plus touchée après le Languedoc-Roussillon. Par comparaison, la moyenne nationale se situait à un taux de 10%.

(Source INSEE Nord-Pas de Calais : Bilan socio-économique 2004)

L’année 2004 prolonge en l’accentuant la dégradation de la situation des jeunes sur le marché du travail : après une hausse de 3,8% en 2003, le nombre de jeunes au chômage augmente de 5,8% en 2004. Fin 2004, la région Nord-Pas-de-Calais compte 56 259 jeunes à la recherche d’un emploi, soit un effectif supplémentaire de plus de 5 000 en deux ans.

En 1990, 7 000 travailleurs frontaliers étaient recensés. Depuis lors, le phénomène n’a cessé de s’amplifier pour dépasser 14 000 en 1999 et atteindre environ 20 000 selon les derniers chiffres de l’assurance sociale belge.

Le niveau de formation de la population de la région est inférieur à la moyenne nationale. Les individus disposant du diplôme du BAC ou de l’enseignement supérieur représentent 24,8% contre 29,8% pour l’ensemble du territoire. La population ayant un diplôme inférieur à un CAP ou sans diplôme est quant à elle supérieure à la moyenne nationale avec 50,4% contre 45,4%.

## Les caractéristiques des politiques régionales d’insertion, de formation et d’emploi

La Région Nord Pas de Calais est caractérisée une importante mobilisation de l’Education Nationale dans la lutte contre le décrochage scolaire et pour le développement de l’insertion professionnelle au travers de dispositifs nationaux (MGI, Ingénieurs pour l’Ecole, Classes Relais, Ecole Ouverte) et régionaux qui viennent les compléter.

Ces actions sont relayées par le Conseil Régional également présent sur ces thématiques par le biais de l’opération Lycées de Toutes les Chances. L’intervention du Conseil Régional est également particulièrement importante en direction de l’alternance et de l’apprentissage, même si le FSE n’a pas toujours été pleinement mobilisé sur ces dispositifs.

En matière de politique d’insertion, la caractéristique principale de la Région est l’importance du maillage des PLIE et du co-financement du FSE en leur direction. Depuis 2004, on assiste également à une montée en puissance des Conseils généraux dans la politique d’insertion et à une mobilisation du FSE.

La formation des adultes en Région Nord Pas de Calais est relayée par une importante mobilisation des OPCA qui élaborent avec le soutien du FSE de nombreuses actions collectives de formation et développent une ingénierie de formation pour répondre à la demande de certains secteurs d’activité porteurs.

# Analyse des données de gestion du programme objectif 3

## Profil de la programmation régionale

La région Nord - Pas de Calais a consommé entre 2000 et 2004 90,166 millions de crédits FSE, suivant une décomposition qui présente un poids important des mesures 3 (39,3% des crédits), 1 (15,7% des crédits) et 2 (12,3% des crédits).

Comme on pourra l’examiner en détail plus avant, cette répartition ne correspond cependant pas à un choix stratégique préconçu, du fait des difficultés de programmation que connaît la région.

Celles-ci ont amené la DRTEFP à accepter les projets tendant à répondre aux critères d’éligibilité des projets ou répondant à des intérêts régionaux particuliers, mais sans que cette éligibilité ne tienne compte d’une stratégie amont sur les mesures ou types d’action à privilégier.

Au niveau des types d’action, on note que ce sont largement les PLIE et PDI qui, avec 39% des crédits consommés (mesures 3.1 et 3.2), ont le plus profité des crédits du fonds. A l’inverse, la mesure 4 ne représente que 6,3% des crédits. Le soutien en direction de l’apprentissage n’a mobilisé qu’une part relativement faible des crédits.

## Rythme d’avancement du programme

Le rythme d’avancement du programme régional est en effet marqué par un retard assez sensible à travers de faibles niveaux de conventionnement et de consommation sur certaines mesures, notamment 4 et 5.

A l’inverse la mesure 3 mobilise une majorité des crédits.

Le Comité de Pilotage Régional a pris acte de ces écarts de conventionnement et de réalisation entre mesure et a proposé un transfert de crédit pour la dotation 2005 au profit des mesures 1, 2 et surtout 3.

### En 2003 : un important retard de conventionnement et de réalisation

En 2003 la région présentait un rythme d’avancement particulièrement lent. En présentant le plus faible niveau de conventionnement, elle se situait au tout dernier rythme sur cet indicateur. De plus, le niveau de consommation apparaissait déjà inquiétant à 28,61%, soit le plus faible niveau des 21 régions alors que la moyenne se situait à 50,77%.

Globalement, la région apparaissait dans une situation plus critique qu’elle n’apparaît aujourd’hui. Elle a quelque peu rattrapé son retard en conventionnement mais son taux de réalisation reste le plus faible. Le graphique ci-dessous, qui combine les écarts à la moyenne des rythmes de conventionnement d’une part et de consommation d’autre part, place la région Nord - Pas de Calais parmi les régions notoirement retardataires principalement en réalisation.

### En 2005 : un retard corrigé par des transferts de crédits

#### Un assez faible niveau de conventionnement

En effet la région présente un profil de programmation assez peu important, de 118,7 millions d’euros conventionnés pour la période 2000-2003 pour une programmation initiale s’élevant à 168 millions d’euros, soit seulement 70,68% à fin 2003. Nous ne considérons pas l’année 2004 car les montants conventionnés ne sont toujours pas tous programmés.

Le CNS du 27 janvier 2005 a révisé la maquette financière 2000-2006 de la Région Nord-Pas de Calais. Les évolutions pour les mesures 3, 4, 5 et 6 sont les suivantes :

Ces transferts de crédit entre mesure devraient permettre de réduire sensiblement les écarts de conventionnement et de réalisation par rapport à la programmation réajustée.

La maquette réajustée réduit les crédits affectés aux mesures 3,4, 5 et 6 de 3,27%. En effet, dans le cadre de l’ajustement annuel réalisé au niveau national pour éviter le dégagement d’office, 7,62 millions d’Euros ont été au total retirés de la programmation en faveur du Nord-Pas de Calais (dont 6,3 millions concernent les quatre mesures ciblées)

#### Un retard de consommation fin 2004 qui a conduit à un réajustement de la maquette

Le graphique ci-dessous présente la programmation et la consommation des crédits au 31/12/2004 pour la période 2000-2004.

On  observe une faible programmation et une très faible réalisation en général (moins de 50% de réalisation par rapport à la maquette initiale, notamment pour les mesures 4, 5 et 6). La mesure 3 présentait en décembre 2004 une programmation légèrement supérieure à la maquette initiale mais un niveau de consommation des crédits encore nettement inférieur à la programmation.

Le CNS du 27 janvier 2005 a révisé la maquette financière 2000-2006 de la Région Nord-Pas de Calais. Les évolutions pour les mesures 3, 4, 5 et 6 sont les suivantes :

Ces transferts de crédit entre mesure devraient permettre de réduire sensiblement les écarts de conventionnement et de réalisation par rapport à la programmation réajustée.

La maquette réajustée réduit les crédits affectés aux mesures 3,4, 5 et 6 de 3,27%, soit une réduction de 6 289 839 euros.

La réduction de crédit sur l’ensemble des mesures s’élève à 7 519 623 euros (-2,63 %) selon la répartition suivante :

#### Un  faible niveau de consommation des crédits conventionnés

Au-delà du faible niveau de conventionnement, c’est également le niveau de consommation des crédits conventionnés qui apparaît critique. Celui-ci apparaît à un niveau de 40,5%, ce qui apparaît faible même en prenant en compte le fait que des conventions pluriannuelles soient intégrées dans les crédits conventionnés.

### Un faisceau de causes

Les causes de ce faible dynamisme ne sauraient être ici décrites de façon exhaustive ou complète, mais elles peuvent apporter un éclairage important qui peut apporter quelques éléments d’explication, de façon transversale, au faible dynamisme général sur l’ensemble de la programmation.

Plusieurs éléments de conjoncture expliqueraient les faibles niveaux de conventionnement et, a fortiori, de consommation :

- La faible programmation sur les mesure 4 et 5 s’explique pas une programmation très importante sur la mesure 3 (le soutien au PLIE en particulier). La part prépondérante de la mesure 3 dans les conventionnements et la réalisation répond à la préoccupation majeure de la Région : la lutte contre le chômage.

- Sur la mesure 4, le Conseil Régional du Nord Pas de Calais n’appelle du FSE que pour le développement de la qualité de l’apprentissage, mais pas pour démultiplier les actions.

- Les Conseils Généraux de la région n’avait, jusqu’à 2004, pas franchi le seuil réglementaire de dépenses leur permettant de solliciter le concours du FSE au titre du PDI.

- Le niveau de réalisation reste insuffisant en raison également du retard pris par les opérateurs dans la déclaration de leurs dépenses. Les retours des bilans intermédiaires et finaux sont souvent tardifs.

# Présentation des effets constatés

## Effets de la mesure 3 : Appuyer les initiatives locales pour l’insertion et contre l’exclusion

### Les PLIE

#### Contexte de la programmation

- Le dispositif PLIE en Nord - Pas de Calais

  - Les objectifs

- Les PLIE constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au niveau local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté.

- Il s'agit de permettre d'améliorer l'accès à l'emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion durable du marché de l'emploi. Le PLIE doit permettre de gérer de véritables parcours individualisés vers l'emploi intégrant accueil, orientation, accompagnement social, aide à la recherche d'emploi, formation en alternance, mise en situation de travail et suivi dans l'emploi.

  - L’importance du dispositif PLIE

La mesure 3 connaît une surconsommation depuis le début de la programmation. Un transfert de crédit vers la mesure 3 a été décidé en Comité National de Suivi du 27 janvier 2005. Les crédits programmés sur la mesure 3 ont été relevés de 1,40 %.

La maquette régionale avait été programmée sur 2000-2006. En 2000, il y avait 15 PLIE sur la Région Nord Pas de Calais, aujourd’hui on dénombre 19 PLIE.

Sont intervenus notamment des créations de PLIE : Calais, Val de Marque, Val de Lys, Métropole Nord Ouest, Faches-Thumesnil, mais aussi des extensions de PLIE. Par exemple le PLIE de Dunkerque à l’origine sur 4 communes intervient depuis le 1er janvier 2000 sur les 18 communes de l’agglomération de Dunkerque.

L’exemple du PLIE de Dunkerque permet d’illustrer l’arrivée à maturité du dispositif PLIE en Région Nord Pas de Calais et l’érosion des résultats en matière de retour à l’emploi.

En 1991, le PLIE Dunkerque avait conventionné 3 opérateurs sur un périmètre d’environ 70 000 habitants. L’objectif était fixé à 500 retours à l’emploi : 651 retours à l’emploi ont été recensés sur 1991 à 1993.

L’objectif était de créer et de recenser les structures d’insertion.

Pour le second protocole PLIE 1994-2000, l’objectif de retour à l’emploi était fixé à 2000.

Le résultat a dépassé les 2500 retours à l’emploi.

L’objectif était de professionnaliser l’offre d’insertion des opérateurs et parallèlement d’organiser la croissance du PLIE (Passage de 1 à 4 communes : 115 000 habitants).

Le troisième PLIE sur 2001-2005 s’était fixé un objectif de retour à l’emploi de 3000. Cet objectif a été atteint au 31 décembre 2004, mais il portait sur un bassin d’intervention de 18 communes et 210 000 habitants.

L’objectif de ce PLIE est de développer l’accès à l’emploi.

Aujourd’hui, le PLIE remplit ses objectifs de retour à l’emploi et accompagne la structuration de l’offre d’insertion sur les territoires.

- Place des PLIE dans la programmation régionale

- Le dispositif PLIE représente 49 millions d’euros en montants programmés, soit plus de 22% de l’ensemble des montants programmés. L’importance de cette proportion  s’explique par la richesse du tissu des PLIE sur la région.

- La source des données présentées ci-après pour les analyses de programmation et de consommation est une extraction de l’application FSE au 28 juin 2005.

- Analyse de la consommation des crédits

- Les montants programmés correspondent aux montants que la DRTEFP prévoit de conventionner avec les opérateurs. Il s’agit de la programmation révisée.

- Les montants réalisés correspondent aux montants payés aux opérateurs après production des justificatifs de dépenses.

Le niveau de consommation des crédits par rapport aux montants conventionnés s’élève à 66% (33 millions d’euros consommés pour 50 millions d’euros conventionnés).

#### Analyse des effets du FSE pour le dispositif PLIE

- Qu'est ce que le FSE a apporté aux PLIE dans le traitement des bénéficiaires ?

  - Allongement des parcours

La  durée moyenne des parcours à tendance à s’allonger. Car les publics sont de plus en plus en difficulté (les PLIE indiquent qu’ils accueillent 50 % de bénéficiaires du RMI, qui sont particulièrement en difficulté). Un nombre important de bénéficiaires du RMI sont suivis depuis 3 à 4 ans.

Le FSE a permis la création dans plusieurs PLIE de dispositifs  appui-santé-social pour lever les freins à l’emploi.

Depuis 3 ans, intégration dans les CCAS de prescripteurs qualifiés qui prescrivent les bénéficiaires sur des actions PLIE.

  - Meilleure individualisation des parcours

Les financements du FSE ont un apport en terme de qualité du suivi du parcours des bénéficiaires.

Par exemple, chaque agent du PLIE de Lille suit 60 à 80 personnes en file active, alors qu’à titre de comparaison la file active des Missions Locales de la Région oscille entre 200 et 300 bénéficiaires.

  - Emergence de nouvelles  actions d’insertion professionnelle

Les prestations proposées aux bénéficiaires par les PLIE se sont enrichies notamment au travers de pôles spécialisés d’insertion professionnelle.

Par exemple, le PLIE de Dunkerque a développé un pôle Emploi : 5 conseillers ANPE-PLIE, financés à 100% par le PLIE, répartis dans les agences locales de l’ANPE + 5 chargés de relation entreprise : prospection d’entreprises sur des secteurs données et mutualisation de l’offre.

Le FSE a permis de développer des actions permettant de favoriser l’accès à l’emploi.

Les publics suivis sont de plus en plus éloignés de l’emploi. Le FSE permet un suivi dans la durée, mais la vraie plus-value porte sur le développement d’actions permettant la levée des freins à l’emploi et préparation à l’accès à l’emploi. Ce pendant, l’efficacité de ces actions n’est pas mesurable.

Il faut un financement de postes de référents spécialistes pour un suivi emploi individualisé pendant 6 mois qui permette la stabilisation dans l’emploi.

  - Efficacité du dispositif

Les sorties sur emploi constituaient une part importante des sorties, en forte croissance de 2000 à 2002. Les sorties sur emploi représentaient 19 % des sorties de dispositif PLIE en 2000, 36 % en 2001 et environ 50 % en 2002.

Le taux de retour à l'emploi  s’est dégradé entre 2002 et 2003.

Les résultats moyens tirées d’une étude de la DRTEFP sont les suivants :

|  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Sorties sur emplois / total sorties | 53,28 % | 47,78 % |
| Sorties sur emplois / effectifs suivis | 13,60 % | 11,52 % |
| Sorties sur emplois / nombre de chômeurs du territoire | 2,89 % | 2,42 % |

La moyenne nationale de sorties sur emploi / effectifs suivis est de 12%/

Quel que soit l’indicateur choisi, les taux de sorties sur emploi baissent en 2003. Cette évolution ne peut s’attribuer à baisse des effectifs suivis. Au contraire, en 2003, les effectifs suivis par les PLIE ont augmenté de 23 % par rapport à 2002. C’est un effet majeur du FSE, qui se traduit par un accroissement du taux de couverture des demandeurs d’emploi : en 2003, 18,64 % des demandeurs d’emploi sont suivis par un PLIE, contre seulement 16,60 % en 2002. Cette croissance résulte en partie de la création en 2003 de nouveaux PLIE, mais aussi de l’augmentation des effectifs de nombreux PLIE déjà existant : à base constante, les effectifs suivis ont cru de plus de 15 %.

Cette augmentation des effectifs suivis n’est pas imputable à une croissance des flux d’entrées, qui au contraire ont tendance à se tarir (42 % des effectifs suivis en 2002, plus de 36 % en 2003). En même temps, les flux de sorties se réduisent également : 26% des effectifs suivis en 2002 contre 24 % en 2004.

Ceci permet de conclure que l’augmentation des effectifs suivis est liée à un allongement de la durée des parcours. Celui-ci s’explique tant par le ralentissement de l’économie régionale que par le nveau de plus en plus bas des demandeurs d’emplois entrants.

- Qu'est ce que le FSE a apporté aux PLIE dans l'amélioration de l'organisation des PLIE et dans le partenariat local ?

  - Augmentation des effectifs suivis

Le FSE a permis l’élargissement du rayon d’action des PLIE, leur permettant ainsi de suivre l’évolution du développement de l’intercommunalité.

Ainsi, le PLIE de Dunkerque a élargi son territoire d’intervention (la population concernée est passée de 115 000 à 210 000 habitants entre 2000 et 2004)

Le nombre de bénéficiaires s’est accru  parallèlement :

- 1200 personnes en 2000 en parcours actif sur 4 communes

- 3500 personnes en 2005 en parcours actif sur 18 communes

  - Composition du public bénéficiaire

L’objectif prioritaire en terme d’accueil fixé dans les protocoles d’accord des PLIE porte sur les bénéficiaires du RMI.

Les Conseils Généraux interviennent donc dans le co-financement de l’ensemble des PLIE. La coordination entre PLIE et PDI  semble néanmoins perfectible. En particulier, les interventions des Conseils Généraux en direction des PLIE ne doivent pas avoir bénéficié de co-financement FSE au titre du PDI, car sinon les PLIE ne peuvent demander à nouveau une intervention du FSE pour la même action. Ces difficultés administratives, rapportées par les PLIE, mettent en évidence un certain manque de coordination entre les PDI et les PLIE qui sont chacun susceptibles de porter le même type d’action.

Le dispositif n’est pas particulièrement ciblé sur les femmes, qui ne représentent que 45 % du public suivi.

La diversification de l’emploi féminin est une préoccupation des PLIE. Par exemple, dans le cadre du CIDF (Centre d’information au droit des femmes), une action autour d’un jeu pédagogique est proposée aux femmes : jeu de l’oie sur une demi-journée avec des films portant sur les femmes travaillant sur des métiers porteurs et présentant des actions emploi-formation associées (soudure, conducteur de camion-bus…)

Favoriser le vieillissement actif pour permettre l’accès à la retraite est également présenté par les PLIE comme un objectif. Par exemple, l’Action Eco-flandres qui consiste à entretenir les espaces dunaires concernent les métiers à basse qualification. Cette action ne s’adresse pas au public féminin, mais vise en priorité les publics âgés.

  - Création de nouveaux opérateurs d’insertion

Les PLIE avec le soutien du FSE ont également favorisé la création de nouveaux opérateurs d’insertion.Le PLIE de Dunkerque, par exemple, a favorisé un très important développement du nombre d’opérateurs dans sa zone :

- 1991 : 3 opérateurs

- 2000 : 40 opérateurs

- 2005 : 70 opérateurs

Le FSE a un effet système sur les opérateurs d’insertion. Les exigences de rigueur administratives du FSE relayé par les PLIE auprès des opérateurs ont un effet sur la qualité du suivi des bénéficiaires et de la gestion administrative et financière des opérateurs.

Le FSE permet aux PLIE de disposer du temps nécessaire pour développer une activité d’ingénierie territoriale en matière d’accompagnement vers l’emploi. Par exemple, plusieurs PLIE ont travaillé sur des projets de création d’Entreprises d’Insertion dans des domaines d’activité peu explorés jusqu’à présent (secteur du bâtiment ; TriSelect : activité de tri sélectif …)

  - Qualité de la coordination des PLIE avec les autres dispositifs dans le traitement des publics cibles

Développement des partenariats locaux

On constate le développement de véritables partenariats avec l’ANPE et les missions locales qui ont permis d’améliorer la prise en charge des publics suivis.

Par exemple, le PLIE de Dunkerque a conclu les partenariats suivants :

Depuis 2002, convention avec l’ANPE pour la création du pôle Emploi.

Depuis 2002, convention avec la CCI pour le financement d’un poste à la CCI chargé de :

- recenser les emplois et présenter le PLIE aux chefs d’entreprises,

- organiser des séquences d’information « métier » : présentation de métiers par des chefs d’entreprises.

Les PLIE recherchent une coordination de leur action avec les futures Maisons de l’Emploi.

Par exemple, l’offre de service du PLIE de Dunkerque sera intégrée et localisée dans la Maison de l’Emploi. L’ingénierie de la création et de la mise en oeuvre de la Maison de l’Emploi est portée par le PLIE, par délégation de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Les partenariats peuvent porter sur les PLIE entre eux

La mutualisation de moyens entre les PLIE est recherchée.

Par exemple, un regroupement de 4 PLIE : Calais, Dunkerque, St Omer, Boulogne  s’est constitué au sein du SMCO : Syndicat Mixte de la Côte d’Opale  pour monter un projet InterPLIE de création d’un groupement d’employeur sur les métiers de la restauration (importance des besoins saisonniers dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qualifiée).

  - Mobilisation des acteurs économiques et institutionnels au service de l'insertion

Les PLIE du Nord Pas de Calais  jouent un rôle central de mobilisation des acteurs économiques et institutionnels au service de l'insertion.

Dans la plupart des PLIE, il existe un comité de pilotage très fort associant de nombreux partenaires (président d’agglomération + préfet ou son représentant, CG, CR, Collectivités, CCI, ANPE, DDTEFP). Les PLIE du Nord Pas de Calais sont généralement les lieux de décision stratégique et politique en matière d’insertion.

Le co-financement FSE est généralement à 50 %. Ce taux de co-financement incite les partenaires à une forte mobilisation financière sur cette mesure (communes, agglomérations, conseils généraux et conseil régional).

Le FSE est venu en additionalité de cette forte mobilisation des collectivités autour d’une véritable politique d’insertion.

  - Favoriser l’accès à l’emploi dans le cadre de nouvelles implantations d’entreprises

Le FSE vient compléter l’action des territoires, dans un contexte régional particulièrement difficile (fermeture des chantiers navals, déclin de plusieurs secteurs industriels…)

Les PLIE sont intervenus dans le cadre de quelques importantes implantations récentes : Coca Cola, Astra Zeneca, Toyota… Par exemple, Dunkerque Promotion, agence de développement économique propose dans son offre d’implantation l’intervention du PLIE de Dunkerque pour assister les entreprises dans leur recherche de main d’oeuvre.

Des opérations emplois-formations sont conduites pour préparer l’accès des bénéficiaires à ces emplois spécifiques et pour lever les freins à l’emploi : financement de frais de déplacement, de gardes d’enfants… pendant les 3 premières semaines d’emploi.

- Si le FSE dans l’avenir des PLIE devait focaliser son intervention sur une ou plusieurs pistes de travail, quelles seraient-elles ?

Grâce au soutien du FSE, les opérateurs ont été qualifiés et professionnalisés. Les PLIE souhaitent pouvoir  continuer à financer le tissu des opérateurs d’insertion. Car les publics des PLIE ne sont prêts à accéder à l’emploi directement.

L’action du FSE doit continuer à porter sur tous les volets du parcours : prescription, insertion, emploi. Seul l’accueil peut ne pas être financé, car il est porté par les structures de droit commun : ANPE, Mission locale, CCAS,…

Si néanmoins les crédits FSE venait à diminuer sur la prochaine programmation, les PLIE seraient amenés à diminuer l’offre d’insertion sociale. Ils concentreraient leur action sur l’emploi. C’est un risque qui nous parait qu’il faut éviter, à un moment où le chômage s’accentue dans la région, et où les demlandeurs d’emploi sont de plus en plus loin de celui-ci (cf. l’allongement de la durée des parcours). Par contre, la densité du réseau de PLIE et sa coordination perfectible avec les PDI peut justifier certaines réorientations du soutien qui leur est accordé.

Résultats d’enquête demandeurs d’emploi – Nord Pas de Calais

|  | Nombre de répondants en Nord Pas de Calais | Nombre de répondants en France | Part région / total |
| --- | --- | --- | --- |
| Demandeurs d’emploi | 93 | 1490 | 6,24% |

Synthèse A la lecture des résultats de l’enquête, les bénéficiaires semblent constituer un public très éloigné de l’emploi, conformément à la mission des PLIE. Les répondants semblent satisfaits des contacts avec les conseillers mais les résultats en termes de bénéfices retirés des activités proposées sont nuancés. On note cependant un assez fort optimisme des répondants quant à leur situation et leur progression personnelle. Profil des répondants La part des répondants ayant terminé leur PLIE est importante : 78% (65% en moyenne nationale). Les bénéficiaires interrogés sont en majorité des femmes (62%). Leur niveau d’études est en grande majorité inférieur au Bac (22% sans diplôme). Les problèmes de logement concernent 8% des répondants (3% en moyenne nationale) et 13% connaissent des difficultés liées au transport (5% en moyenne nationale). 51% étaient au chômage au moment de l’enquête, 38% salariés (chiffres proches de la moyenne nationale). La part des chômeurs de longue durée est cependant inférieure à la moyenne nationale : 13% en Nord Pas de Calais contre 20% au national. Le déroulement du parcours en PLIE Le rôle des conseillers ANPE est important : 28% des répondants disent avoir été mis en contact avec le conseiller PLIE par l’ANPE. Plus de 90% des répondants ont été satisfaits du premier contact avec le conseiller (disponibilité et compréhension). La part des répondants n’ayant pas vu leur conseiller une seule fois depuis début 2004 est supérieure à la moyenne nationale : 31% contre 22%. Cependant la part de ceux qui ont rencontré leur conseiller plus 3 fois sur cette période est de 45%. Les contacts se font le plus souvent en face-à-face (86%) et à la demande du conseiller (69%). Les répondants s’affirment globalement satisfaits de la qualité de leurs entretiens avec le conseiller : environ 90% ont le sentiment d’être compris. Ces chiffres fléchissent lorsqu’on aborde la question des propositions d’orientation et l’information sur les métiers demandés. Cette inflexion est également visible au niveau national. Ainsi, seuls 26% se sont vus proposer une activité (40% au national). 50% de ceux-ci s’en trouvent satisfaits. Seuls 3% se sont vus proposer une activité d’aide à al création d’entreprise (8% au national). 31% se sont vus proposer une formation professionnelle, dont la moitié s’en disent satisfaits. 25% ont suivi des travaux en groupes, ateliers (35% au niveau national). 17% se sont vus proposer une activité de maîtrise du français, 10% pour la maîtrise du calcul, (chiffres proches de la moyenne nationale), 15% pour la maîtrise de l’informatique (23% au national). 35% affirment n’avoir jamais été formés à la recherche d’emploi (29% en moyenne nationale). 28% pensent avoir encore besoin d’accompagnement via un travail dans un chantier ou une entreprise d’insertion. Cependant, une majorité de répondants affirment apprendre des choses nouvelles, prendre confiance, mieux savoir ce qu’ils veulent faire et avoir une situation générale en amélioration. 63% affirment ainsi « s’en sortir plutôt bien » contre 48% en moyenne nationale. Sur le déroulement des activités et l’individualisation des parcours et des formations, plus des 2/3 des personnes interrogées affirment avoir pu apprendre à leur rythme, avoir eu des réponses à leurs questions, s’être sentis à l’aise. En revanche, seuls 52% (71% au national) affirment avoir mieux pris conscience des réalités du monde du travail. Environ 1/4 des personnes interrogées n’ont pas répondu aux questions relatives à leurs sentiments de progression. Les répondants estiment avoir progressé, fortement ou un peu : - sur les matières générales : 37% - sur le capacité à comprendre des situations : 52% - sur l’organisation personnelle : 65% - sur leur capacité à l’oral : 55% - sur le travail en équipe : 58% - sur la maîtrise de l’informatique : 25% 40% pensent avoir bénéficié des ressources technologiques suffisantes (48% au national) et 10% de possibilités de mobilité (12% au national).

### Les PDI

- Une consommation de crédits entravée par la « Règle des 17% »

Les Plans Départementaux d’Insertion peuvent utiliser du FSE dans des conditions qui se sont « ouvertes » depuis la fin de l’application de la règle dite des « 17% », laquelle ne permettait pas aux Conseils Généraux de recourir au FSE dans le cas où ils ne consommaient pas au titre du PDI plus de 17% de leur budget consacré au RMI.

Dans le contexte de la région Nord - Pas de Calais, cette disposition a eu un effet très sensible sur la mobilisation du FSE par les Conseils Généraux en empêchant mécaniquement la sollicitation de FSE.

L’interprétation de la règle des 17% n’a pas été claire jusqu’en 2004.

Les Conseils généraux ont retenu l’obligation d’inscrire 17% du montant des allocations sur des actions d’insertion. Ces crédits ont été inscrits aux budgets mais pas intégralement consommés. L’obligation d’inscription a été respectée et les crédits non consommés ont été reportés.

Ainsi depuis 2000, le Conseil général du Nord, par exemple, a obtenu des co-financements du FSE.

On note toutefois une faible mobilisation des crédits FSE par les PDI. Le Conseil général du Nord considère que le FSE ne doit pas se substituer pas au financement des collectivités. Le FSE n’intervient que en additionnalité. Or il est difficile pour les Conseils généraux du Nord-Pas de Calais de dépasser le seuil des 17%, compte tenu de l’importance du nombre d’allocataires du RMI.

L’intervention du FSE dans le financement des actions des PDI connaît une montée en puissance  récente, mais importante pour le Conseil général du Nord :

- 2000-2003 : quelques projets modestes

- 2004 : montée en puissance

- 2005 : projets ambitieux depuis la levée de l’obligation

De même, le Conseil général du Pas de Calais n’émarge au FSE Objectif 3 au titre du PDI que depuis 2005. L’analyse des effets du FSE Objectif 3 s’est donc focalisée sur le Conseil général du Nord.

Pour 2005, le co-financement peut intervenir dès le premier euro. Mais la mesure 3 étant déjà en sur-programmation (du fait des PLIE), la DRTEFP a demandé aux Conseils généraux de revoir à la baisse leur demande.

Le faible conventionnement FSE des PDI s’explique aussi par la professionnalisation récente des agents des conseils généraux sur les fonds européens.

L’unité FSE du Conseil général du Nord n’existe que depuis 1er octobre 2003. Les fonds conventionnés pour 2000 à 2002 n’avaient pas été gérés et centralisés en direction thématique. Fin 2003, face à la menace de dégagement d’office, la DRTEFP a réclamé des bilans d’activité des actions mener pour les financer. Le Conseil général du Nord a alors recruté des agents spécialisés pour la constitution d’une unité FSE, capable d’assurer la remontée des bilans d’activité.

Effets sur les bénéficiaires

  - Evolution des modalités de prise en charge

Depuis 2004, le FSE a eu un effet sur la qualité du suivi des bénéficiaires du RMI du département du Nord.

Jusqu’en 2004, le département du Nord disposait d’un référent pour 200 dossiers voire plus.

A présent, on compte 1 référent pour 80 à 100 bénéficiaires du RMI.

Les postes de référent sont financés par le Conseil général dans les CCAS et des associations agréés, grâce au soutien du FSE.

L’augmentation du nombre de référent permet d’accroître la fréquence de suivi des bénéficiaires : obligation de suivi par les référents une fois tous les trois mois.

L’objectif du Conseil général du Nord est d’augmenter le taux de contractualisation qui est actuellement de 47 % (nombre de bénéficiaires du RMI ayant signé un contrat d’insertion).

Le FSE permet la mise en œuvre de cette politique départementale, qui prévoit la création de 60 à 70 postes de référents par an.

  - Absence d’évolution des prestations proposées aux bénéficiaires

Les trois types d’actions fixées dans le PDI sont maintenues :

  - Insertion sociale

  - Insertion économique

  - Insertion Pré professionnelle

L’effet du FSE porte davantage sur la massification que la diversification des actions. Le nombre de bénéficiaires d’actions d’insertion devrait augmenter en 2005 grâce au soutien du FSE.

Effets sur les structures et les dispositifs

  - Développement d’une culture de résultat

Le FSE a imposé une rigueur dans le département du Nord en ce qui concerne la recherche des indicateurs de résultat des actions mises en place.

Le Conseil général du Nord a amélioré la structuration des collectes d’indicateurs. Exemple : mise en place d’indicateurs sur l’insertion sociale : dynamisation, sociabilisation, autonomisation.

Le Conseil général a également transmis cette culture de suivi des résultats aux opérateurs.

Les petits opérateurs d’insertion apprécient l’appui technique de la cellule FSE du Conseil général du Nord, qui leur permet de se structurer au niveau de la gestion administration et du suivi des actions.

  - Absence de ciblage sur des publics prioritaires jusqu’en 2004

Il n’y a pas eu de stratégie de ciblage vers des publics particuliers jusqu’en 2004. Cette démarche est en cours de mise en place dans le cadre du nouveau programme départemental, l’égalité homme / femme est inscrite dans le PDI 2005-2010. Les jeunes de 16-25 ans sont également ciblés explicitement.

  - Une stratégie de massification de l’intervention du FSE sur certaines actions, notamment d’insertion professionnelle

Le nombre d’actions co-financées par le FSE est en légère diminution. L’objectif du Conseil Général du Nord est la massification des financements sur certaines actions.

Par exemple, les actions d’insertion sociale de moins de 10 000 € n’ont pas été retenues dans le conventionnement FSE pour 2005. Le Conseil général n’a pas demandé de co-financement pour les actions du type : « Ecole des consommateurs » ou « théâtre » et a privilégié les actions d’insertion professionnelle.

Sur les actions d’insertion professionnelle ou pré-professionnelle, le critère de montant n’est pas pris en compte pour demander des co-financements FSE

Le Conseil général du Nord souhaite éviter le saupoudrage des crédits sur une multitude d’actions.

Par exemple en 2003, un ciblage a été réalisé sur les chantiers écoles et l’aide à la mobilité. Très peu d’actions d’insertion sociale ont été co-financées.

Depuis 2003, un ciblage sur les actions proposant la méthode I.O.D. est réalisé (montant représentant près d’un tiers du montant des actions co-financées). Cette méthode d’accompagnement vers l’emploi, qui développe l’interface entre offre et demande d’emploi recueille, selon le Conseil général du Nord, de bons résultats en terme de sortie à l’emploi.

Ce ciblage porte également sur les actions de lutte contre les facteurs d’exclusion. On relève plusieurs actions de lutte contre l’illettrisme, mais surtout des actions visant à former à l’usage des nouvelles technologies.

## Effets de la mesure 4 : Faciliter le passage de l’école au travail et développer la formation en alternance

### 3.2.1 Donner une nouvelle chance aux jeunes pour éviter qu’ils quittent prématurément le système scolaire sans qualification

Les actions financées par la mesure 4.1 sont particulièrement variées en région Nord Pas de Calais :

Les dispositifs de l’Education Nationale co-financés par le volet National du FSE Objectif 3

- Le dispositif de la Mission Générale d’Insertion (MGI) de l’Education Nationale

- Le dispositif Ingénieurs pour l’Ecole (IPE)

- Les classes relais

Les dispositifs de l’Education Nationale co-financés par le volet Régional du FSE Objectif 3

- Le dispositif Ecole Ouverte

- Le dispositif Alternance au collège, qui vise à la prévention du décrochage scolaire, en amont du dispositif MGI

- PAPIES (Projet académique de prévention de l’illettrisme dans l’enseignement secondaire)

- Les actions visant à développer les relations Ecole-Entreprise

Le dispositif innovant d’alternance en lycée porté par le Conseil régional et co-financé par le volet Régional du FSE Objectif 3

- Le Lycée de toutes les chances

#### 3.2.1.1 Le dispositif de la Mission Générale d’Insertion (MGI) de l’Education Nationale

- le dispositif MGI en Nord - Pas de Calais

Ce dispositif national concerne le public des plus de 16 ans sans qualification, auquel est proposé trois types d’actions :

- Action d’accueil et de remobilisation

- Action qualifiante

- Action d’accompagnement à l’emploi.

Un dossier académique pour 3 actions a également été déposé sur le volet régional du FSE pour :

- la professionnalisation des acteurs (enseignants),

- la communication en interne et en externe sur la MGI,

- le développement d’un outil informatique de suivi des jeunes dans le dispositif MGI.

Ces actions sont portées par le GIP académique.

Le volet national du FSE Objectif 3 représente 45 % du financement de ce dispositif. Le faible du taux de réalisation s’explique moins par un retard d’exécution que par un retard dans les remontées des justificatifs de dépenses.

Le dispositif MGI mobilise des moyens relativement importants en Région Nord Pas de Calais, retracés dans le tableau ci-après.

  - Volumes financiers concernés par le dispositif MGI (Objectif 3 Volet National)

  - Volumes financiers concernés par le dispositif MGI (Objectif 3 Volet Régional 2004))

| RECAPITULATIF DES ACTIONS SPECIFIQUES COFINANCEES PAR LE FSE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions d'accueil et de remotivation (catégorie 1) |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l'action | Actions co-financées |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d'actions | Nombre d'élèves présents |  | Dépenses réalisées |  |  |
|  |  | F | G | Crédits FSE | Contrepartie Etat | Total |
| Actes de positionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actions d'accueil et de remotivation | 98 | 1930 | 2042 | 243551,87 | 297674,5 | 541226,37 |
| TOTAL (1) | 98 | 1930 | 2042 | 243551,87 | 297674,5 | 541226,37 |
| Actions de qualification et/ou diplômantes (catégorie 2) |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l'action | Actions co-financées |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d'actions | Nombre d'élèves présents |  | Dépenses réalisées |  |  |
|  |  | F | G | Crédits FSE | Contrepartie Etat | Total |
| Formations intégrées | 5 | 0 | 69 | 24502,01 | 29946,9 | 54448,91 |
| MOREA | 37 | 194 | 296 | 146622,98 | 179205,88 | 325828,86 |
| Cursus adaptés | 13 | 114 | 180 | 40407,16 | 49386,53 | 89793,69 |
| ITHAQUE | 21 | 24 | 22 | 4677,53 | 5716,99 | 10394,52 |
| Autres actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (2) | 76 | 484 | 886 | 216209,68 | 264256,3 | 480465,98 |
| Actions d'accompagnement vers l'emploi (catégorie 3) |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l'action | Actions co-financées |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d'actions | Nombre d'élèves présents |  | Dépenses réalisées |  |  |
|  |  | F | G | Crédits FSE | Contrepartie Etat | Total |
| F.C.I.L. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Autres actions | 16 | 388 | 234 | 49475,61 | 60470,21 | 109 945,82 |
| TOTAL (3) | 16 | 388 | 234 | 49475,61 | 60470,21 | 109 945,82 |
| Récapitulatif des trois types d'actions |  |  |  |  |  |  |
|  | Actions co-financées |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d'actions | Nombre d'élèves présents |  | Dépenses réalisées |  |  |
|  |  | F | G | Crédits FSE | Contrepartie Etat | Total |
| TOTAL (1 + 2 +3) | 190 | 2802 | 3162 | 509237,16 | 622401,01 | 1 131 638,17 |

Analyse des effets du FSE pour le dispositif MGI

- Quelles actions de la MGI ont bénéficié significativement de l’aide du FSE dans l’Académie ?

  - Effets sur la qualité des projets

La politique académique est l’accueil des jeunes sans qualification et déscolarisés.

Le FSE a des effets notables en terme d’exigence de structuration de projet. La nécessité de formaliser un projet a favorisé la réflexion sur les objectifs.

On observe une stabilisation du nombre de projets, voire même une tendance à la baisse (la MGI était déjà financée sous la précédente programmation), mais le rectorat considère que les projets sont de meilleure qualité

  - Effets sur le ciblage des publics (notamment jeunes filles)

Le facteur clé de succès est d’obtenir un bon repérage des publics.

Le FSE a permis d’organiser des actions de sensibilisation à l’égalité garçons - filles à destination des enseignants de la MGI (environ 50 Professeurs coordonnateurs d’actions :PCA).

- Le FSE a-t-il permis d’améliorer l’efficacité des dispositifs de la MGI en région ?

Le FSE a permis de renforcer le nombre de Professeurs Coordonnateur d’actions et donc le maillage territorial.

Depuis 2005, chaque établissement de l’académie a un PCA référent. Tous les établissements doivent mettre en place un dispositif de veille. Lorsqu’un jeune est menacé par le décrochage scolaire, les chefs d’établissement alertent le PCA pour organiser un rendez-vous.

- Quels sont les effets de la mobilisation du FSE sur les bénéficiaires des dispositifs de prévention du décrochage ?

Environ 1 million d’euros par an sont mobilisés sur le volet national du FSE pour améliorer la qualité du dispositif.

30 000 euros par an sont mobilisés sur le volet régional : l’action de communication (supports de présentation du dispositif MGI)  n’aurait pas été possible sans FSE. Ces actions de communication  ont un effet sur le repérage des publics et permettent de faire bénéficier du dispositif MGI aux jeunes qui en ont le plus besoin.

La montée en puissance des co-financements FSE sur le volet régional pour la MGI coincident avec le recrutement d’un chargé de mission FSE au rectorat (2003).

Il n’est pas possible de mesurer les effets de ces actions en terme de qualification et de réussite scolaire. On note l’absence d’indicateurs de suivi pour l’instant.

#### Analyse des effets du FSE pour le dispositif Ingénieurs pour l’Ecole (IPE)

- Rôle du dispositif « Ingénieurs pour l’Ecole » (IPE) dans la lutte contre le décrochage des jeunes

L’objectif du dispositif Ingénieur pour l’école est surtout le développement de la relation école entreprise. La lutte contre le décrochage scolaire n’est pas le but de ce dispositif..

Les publics cibles de ces actions sont tous les jeunes scolarisés et les équipes pédagogiques.

Le FSE a permis la mise en œuvre de 3 Ingénieurs pour l’Ecole. Un poste supplémentaire a été demandé pour 2005. L’effectif des IPE semble insuffisant pour couvrir une région de l’importance du Nord-Pas de Calais.

La mobilisation du FSE sur cette action n’a pas véritablement d’effet sur la nature des actions. Les actions dépendent des partenariats établis avec les entreprises et de l’engagement des établissements.

L’académie de Lille avait pour projet pour l’année 2004, de développer et de conforter la relation école-entreprise en s’appuyant sur l’expertise de cadres d’entreprise, en l’occurrence les ingénieurs pour l’école, afin de renforcer la qualité de l’enseignement professionnel et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

Ce projet se décline en 5 actions :

- Développer des relations entre les établissements scolaires et les entreprises en vue d’améliorer la qualité de la formation dispensée aux jeunes

Une cellule école-entreprise a été mise en place  (4ème trimestre) au sein de la délégation académique ; les IPE ont été un élément moteur dans la création et l’organisation de cette cellule. Cette cellule se réunit régulièrement pour mettre en œuvre un certain nombre d’actions, en particulier dans le suivi des conventions et accord de partenariat avec les groupes ACCOR, AGAPES, NORAUTO, Peugeot-Citroen, la FFB.

Par exemple, un forum des Initiatives Locales a été organisé dans le cadre de la semaine Ecole-Entreprise à destination des actions régionaux et locaux, dont l’objectif était de faire connaître  des expériences intéressantes et susceptible de transférabilité.

Sur 2004, les IPE ont visité 160 établissement scolaires et conclu deux conventions de partenariat avec Total et Norauto.

- Développer des partenariats technologiques entre les établissements de l’enseignement technique et les entreprises

Durant l’année 2004, les IPE ont continué à contribuer à la mise en place des plate-formes transfert de technologie. Ils ont suivi la mise en place de deux plate-formes « Sciences des matériaux et procédés pour fonderie » et « Génie civil et urbain ». Ils contribuent à la définition de deux nouvelles plateformes de transfert de technologie : « Plasturgie » et « Textile-Habillement ».

- Développer des actions contribuant à la découverte active des métiers

Les IPE ont contribué en 2004 à l’organisation de 3 forums locaux et d’une demi-journée spécifique pour les élèves de lycées professionnels de l’académie dans le cadre d’un forum régional tant sur le fond (choix des thèmes et des métiers présentés) que sur la forme (identificationet invitation des représentants d’entreprises  à participer aux différentes tables rondes et stands). 5 900 élèves de lycées professionnels ont participé au forum régional.

- Développer des actions contribuant à susciter l’esprit d’entreprendre

Les IPE recensent les actions susceptibles d’alimenter l’Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreuneriat. Ils ont participé activement, avec l’Ecole Centrale Lille, à l’organisation du Forum National de l’OPPE qui s’est déroulé en octobre 2004. une quarantaine d’enseignants et chefs d’établissement ont participé à ce forum de deux jours.

Les IPE ont également organisé, en lien avec le Conseil Régional une action de formation à une mallette pédagogique sur l’esprit d’entreprendre, sur le bassin de formation de Valenciennes (1é enseignants de deux établissements ont été formés).

- Contribuer à faire vivre l’association FORMATECH dans le cadre de l’insertion professionnelle des jeunes

L’ambition du dispositif FORMATECH est de faciliter le passage de l’élève du monde éducatif au monde du travail, en allongeant la période de formation en entreprises des jeunes volontaires et d’intégrer ainsi le jeune dans l’entreprise au travers d’une convention.

Ce renforcement de l’alternance se traduit par un allongement de :

- 4 semaines pour un BEP

- 8 semaines pour un BAC PRO

- 4 semaines pour un BTS

Les IPE contribuent à faire connaître ce dispositif par des visites dans les établissements : 2000 jeunes ont été sensibilisés, 100 jeunes bénéficient d’une convention.

En conclusion, il apparaît que le FSE n’a pas d’effet direct sur le nombre d’IPE. En revanche, il a un effet majeur sur le nombre d’actions et sur le dévelopement d’une approche partenariale.

#### Analyse des effets du FSE pour le dispositif des Classes Relais

On note l’absence de structuration académique des classes relais. Chaque chef d’établissement prépare son dossier de demande financement FSE et l’adresse à la DRTEFP.

Il existe néanmoins un dispositif d’appui dans les 2 inspections académiques : Nord et Pas de Calais.

Cette organisation est un frein pour certaines classes relais qui ont renoncé à solliciter le FSE compte tenu de l’importance des démarches administratives à mettre en œuvre.

Du fait de cette organisation, il n’existe pas de suivi des indicateurs de résultat au niveau du rectorat, mais au niveau de chaque inspection d’académie.

Un projet de convention cadre entre le GIP Académique et la DRTEFP concernant l’ensemble des dispositifs du Ministère de l’Education Nationale, devrait améliorer le suivi sur les classes relais et surtout l’animation de ces actions.

  - Les classes relais visent à lutter contre le décrochage scolaire

Les classes relais se déroulent en dehors d’un établissement scolaire, généralement dans le cadre d’une location de locaux municipaux. Le FSE finance de nombreuses activités : sorties découverte, classes de neige, équitation…

Le public ciblé n’est pas seulement celui en échec scolaire, il concerne également les élèves ayant de bons résultats mais menaçants de quitter le système scolaire.

Les chefs d’établissement observent un très fort taux de réintégration dans le cursus classique.

  - Développement du financement des classes relais freiné par les contraintes administratives

Toutes les classes relais ne sont pas co-financées par le FSE. Par exemple, à Roubaix, la commune finance l’une des classes relais, donc le FSE n’a pas été sollicité. Le montage du dossier apparaît comme très lourd pour un établissement. Le montage de la convention cadre doit permettre de simplifier le montage de dossier.

Les collèges de petite taille hésitent également à solliciter le FSE, car il ne dispose pas nécessairement d’une trésorerie leur permettant de réaliser l’avance de fonds dans l’attente des financements FSE.

Un portage par le GIP FCIP pour la formation initiale permettrait de régler ces risques de difficultés de trésorerie. car problème de trésorerie dans les petits collèges.

  - Les classes relais permettent de diversifier les approches pédagogiques vis-à-vis des décrocheurs

Une grande variété de partenariats et de dispositifs sont proposés dans le cadre des classes relais, facilitée par l’aisance financière apportée par le FSE : activités sportives, ludiques culturelles, de découverte…

#### Analyse des effets du FSE pour les autres dispositifs de l’Education Nationale

Le dispositif « Ecole Ouverte » bénéficie également d’une intervention du volet national du FSE intervenant sur la formation initiale.

Depuis 2004, un cofinancement FSE intervient suite à la révision à mi-parcours et à l’inscription dans le DOCUP de ce dispositif.

Le dispositif Ecole Ouverte repose sur l’ouverture des écoles pendante les congés scolaires, sur la base du volontariat des enseignants. Des activités pédagogiques, ludiques, sportives ou culturelles sont proposées aux élèves et aux jeunes du quartier.

Sur la mesure 4, il existe des actions volet régional qui ont été mis en œuvre depuis la révision à mi-parcours. Depuis 2003, des initiatives académiques ont donc été lancées :

Alternance au collège (2003-2004 et 2004-2005) objectif : prévenir les sorties sans qualification.

Le ciblage est différent de celui des classes relais (il ne s’agit pas des élèves ayant des problèmes comportementaux mais plutôt ceux présentant d’importantes difficultés scolaires). Ce dispositif concerne uniquement  des élèves 4ème et 3ème auxquels sont proposés des parcours individualisés avec des périodes en entreprise ou en lycée professionnel (une ou plusieurs périodes de 1 à 2 mois). L’objectif de cette action est la réintégration des élèves dans leur classe d’origine.

Le projet a été monté pour :

- fournir un soutien financier au dispositif dans les établissements (frais de déplacement de l’élève et du tuteur, prise en charge de la tenue de travail et des matériels de travail),

- former des acteurs,

- créer des supports pédagogiques.

Sur 2003-2004 : 677 élèves ont été concernés (une majorité de garçons) répartis dans 130 collèges sur la région.

Dans le département du Nord, il existe un dispositif par établissement.

Dans le Pas de Calais, une équipe dédiée va rencontrer chaque jeune (le dispositif est centralisé à partir de 4 établissements supports pour prendre en charge les dépenses).

Le FSE contribue à une forte augmentation du nombre d’établissement concernés en 2005 : Sur le Nord, 29 établissements en 2004,  45 établissements en 2005. Le FSE est appelé en co-financement pour la rémunération des personnels.

Dans le département du Pas de Calais, 5 ETP sont financés.

Pour le département du Nord, des heures supplémentaires sont payées aux enseignants intervenant.

Le FSE permet d’amplifier les effets de ce dispositif : permettre aux élèves de travailler sur leur projet professionnel et ainsi d’éviter le  risque de décrochage scolaire. (A la différence de la MGI, les publics sont traités avant le décrochage scolaire).

PAPIES (Projet académique de prévention de l’illettrisme dans l’enseignement secondaire) : La mesure 4 finance désormais cette action mise en place au départ sur les crédits de prévention de l’illettrisme. Le 1er dépôt de dossier intervient sur 2004-2005.  L’objectif du projet est d’accompagner les jeunes sous statut scolaire repérés lors de la JAPD (journée d’appel et de préparation à la défense). Suite à un test de compréhension écrite et d’écriture, les problèmes d’illettrisme sont dépistés. Les jeunes sont reçus en entretien et des propositions d’orientation sont faites aux jeunes. Des bénévoles (principalement des retraités de l’Education Nationale) proposent un accompagnement individuel aux jeunes dans leur établissement (généralement en lycée professionnel).

Ce dispositif répond au constat que les moyens mis en œuvre ne suffisaient pas (frais de déplacement et de formation des tuteurs). Le FSE a permis de recruter de nouveaux tuteurs, de mieux couvrir les besoins, de développer les actions de mutualisation des expériences, de constituer un outil (une mallette pédagogique : fruit de la capitalisation dans un catalogue d’outils pédagogiques expérimentés par les différents tuteurs ). Une numérisation des supports sous CD-ROM est prévue pour septembre 2005 grâce au soutien du FSE.

Il existe actuellement 70-80 tuteurs. Le premier bilan sur  2003-2004 sans intervention du FSE faisait état de 177 jeunes suivis sur une cinquantaine d’établissements.

L’objectif du rectorat est de suivre 212 jeunes. Le bilan quantitatif  sur 2004-2005 n’a pas encore été réalisé. Une vingtaine de nouveaux tuteurs ont été recrutés (le FSE permet de renouveler l’information chaque année auprès des nouveaux retraités)

Le projet PAPIES prévoit aussi la mise en place d’un outil d’information destiné aux enseignants sur ce dispositif.

Le FSE contribue à l’amplification de ce dispositif innovant.

Développer les relations écoles-entreprises : depuis 2003, il existe une convention de partenariat entre l’éducation nationale et le MEDEF (troisième action du volet régional) –Le démarrage effectif de ce dispositif est intervenu surtout depuis février 2004, le bilan de cette action est en cours de rédaction.

L’objet de ce dispositif est la constitution de groupes de travail qui proposent des initiatives pour développer des relations écoles-entreprises, sur la base systématiquement d’un binôme personnel de l’éducation nationale – personnel de l’entreprise.

L’objectif de ce dispositif est d’améliorer la connaissance des élèves du monde de l’entreprise.

Le FSE contribue à structurer les actions au niveau régional, mais surtout au niveau des bassins de formation.

Quatre thèmes ont été ciblés :

- Observatoire de l’animation régionale (recensement des actions et diffusion des actions les plus pertinentes).

- Action « connaissance des entreprises » (pour les enseignants et les conseillers d’orientation psychologues (COP), avec un projet d’ouverture aux chefs d’établissements et aux inspecteurs d’académie)

Le dispositif consiste à organiser des formations co-animées par l’Entreprise et l’Education Nationale à la fois en théorique et en immersion en entreprise. Pour 2005, un ciblage a été réalisé sur les enseignants de collèges, notamment les enseignants principaux pour les aider à améliorer l’orientation des élèves.

L’effet escompté est un réinvestissement des personnels pour mener des actions Ecole-Entreprise et améliorer l’orientation des élèves.

- Structuration des actions au niveau des bassins

L’objectif est d’identifier des personnels de l’Education Nationale et de l’Entreprises qui constitueront les noyaux durs des relations écoles-entreprises (intitulé Comité de Liaison Ecole Entreprise). Pour l’instant, 6 bassins tests sont concernés sur les 14 existants.

- Les professeurs associés (personnels détachés de l’entreprise à temps partiel) interviennent sur des enseignements technologiques ou professionnels.

Le FSE a permis d’organiser le recours à ces professeurs associés.

La contribution du FSE permet de développer l’information, de repérer l’offre et la demande, de pointer la nécessité d’accompagnement pédagogique des professeurs associés.

Mais le projet porté par un groupe de travail s’est arrêté à ce stade. Il existe des résistances internes sur la formation de professeurs associés, dans un contexte de réduction budgétaire qui concerne les professeurs titulaires..

Les financements FSE permettent de financer les formations, les supports.

Ces actions visant à accueillir davantage d’enseignants associés (personnels issus du monde de l’entreprise) n’ont qu’un effet assez indirect sur les bénéficiaires. Les professeurs associés favorisent l’identification des lieux d’accueil pour les stages des élèves et contribuent à la diffusion de la connaissance de l’entreprise auprès des enseignants et des élèves.

#### Analyse des effets du FSE pour le dispositif Lycées de toutes les chances

Ce dispositif est mis en œuvre par le Conseil régional du Nord-Pas de Calais sous la forme d’une expérimentation initiée en 1999.

Il s’agit d’un dispositif phare pour la Région Nord Pas de Calais.

L’expérimentation poursuit plusieurs objectifs généraux :

- Prévenir et surmonter l’échec scolaire,

- Assurer la réussite du plus grand nombre

- Permettre une insertion sociale et professionnelle réussie

Plusieurs objectifs intermédiaires doivent permettre d’atteindre ces objectifs généraux :

- Développer une conception plus globale de la prose en compte de la dimension éducative,

- Expérimenter de nouvelles méthodes éducatives principalement l’individualisation des formations,

- Favoriser l’interaction entre les lycées et leur environnement,

- Développer le travail en commun entre les différents acteurs au sein d’un établissement d’un même réseau.

Les actions mises en œuvre dans le cadre du Lycée de Toutes les Chances sont extrêmement variées et rendent la lecture du dispositif délicate.

Les établissements peuvent développer des actions structurées autour de cinq fonctions ou catégories d’actions :

- La fonction « accueil – accompagnement » dont les objectifs sont d’accueillir, intégrer, motiver les élèves,

- Le « développement personnel » pour permettre une socialisation, une affirmation et une connaissance de soi par l’éducation à la santé, par des pratiques sportives individuelles et/ou collectives, par l’éducation à la citoyenneté et par des pratiques culturelles (théâtre, atelier d’écriture…),

- Le «  positionnement – évaluation » afin de situer l’apprenant en devenir et effectuer un bilan de ses acquis,

- Les  «  parcours de formation et pratiques individualisées » en vue de placer l’apprenant dans une situation d’apprentissage optimale et de trouver une réponse adaptée à ses besoins en terme d’aide individualisée,

- « L’insertion » afin de valoriser les acquis en vue d’une insertion professionnelle ou d’une poursuite d’études.

On relève 258 projets réalisés au titre des actions du Lycée de Toutes les Chances en 2002.

La mise en œuvre des actions dans le cadre du Lycée de Toutes les Chances a touché en 2002 au total 40 818 bénéficiaires dont 54 % d’hommes et 46 % de femmes.

Le FSE a contribué à la montée en puissance de ce dispositif innovant : 19 établissements étaient concernés en 1999. On en dénombre 33 depuis 2003.

Il n’y a toutefois pas de mesure des effets quantitatifs pour chaque action du dispositif. Le Conseil Régional considère que les effets de ce dispositif doivent être mesurés globalement.

On observe une baisse du nombre d’abandon en cours d’année sans suite d’études depuis la montée en puissance de ce dispositif. On dénombrait 603 abandons sur l’année scolaire 2000-2001 dans les établissements concernés, pour seulement 580 en 2001-2002.

L’analyse des taux de succès aux examens permet de relever de meilleurs résultats pour le CAP, mais pas pour le BEP et le BAC professionnel. L’évolution des résultats des établissements concernés par le dispositif ne diffèrent pas sensiblement de ceux des autres lycées professionnels.

|  | CAP | BEP | BAC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998-1999 | 61% | 66% | 75% |
| 1999-2000 | 76% | 68% | 74% |
| 2000-2001 |  | 64% | 73% |
| 2001-2002 | 74% | 69% | 73% |
| 2002-2003 | 74% | 66% | 70% |

Les données quantitatives disponibles ne permettent pas de mettre en évidence les effets positifs de ce dispositif.

Compte tenu de la diversité des actions mises en œuvre et des établissements concernés, l’évaluation complète des effets du dispositif Lycées de Toutes les Chances nécessiterait des travaux approfondis, qui n’ont pu être mis en oeuvre.

Conclusion

Le foisonnement d’actions financées au titre de la mesure 4.1 vise à répondre à la problématique spécifiquement régionale d’insertion professionnelle des jeunes.

La mobilisation des acteurs régionaux dépasse largement le cadre des dispositifs nationaux de l’Education Nationale. Le FSE contribue directement au renouvellement les approches pédagogiques et à l’expérimentation, notamment au travers du dispositif « Lycées de Toutes les Chances ».

### Faciliter l’accès et la réussite des jeunes et des adultes dans les formations en alternance

#### Contexte de la programmation

- La situation des jeunes en termes d’insertion dans la région

La demande d'emploi des jeunes ne cesse d'augmenter sur l'ensemble des bassins d'emploi formation de la région. Les services du Conseil Régional indiquent que les jeunes du Nord Pas de Calais présentent un faible niveau de qualification par rapport aux autres régions, et des problèmes sociaux et de mobilité grandissants.

- Le dispositif de l’alternance en Nord - Pas de Calais

Les formations en alternance concernent pour l’essentiel l’alternance sous statut scolaire, qui se déroule dans le cadre des lycées professionnels et des lycées technologiques, et l’alternance sous le statut d’apprenti dans le cadre des Centre de Formation d’Apprentis (CFA).

Les 2 dispositifs sont caractérisés par des besoins bien différents auxquels le FSE a apporté des réponses également différenciées.

  - L’apprentissage

Le Conseil régional n’a pas mobilisé de co-financement du FSE pour accompagner le développement de l’apprentissage par un financement direct des classes des CFA.

Le FSE est intervenu exclusivement sur des actions d’amélioration de la qualité de l’apprentissage.

  - L’alternance sous statut scolaire

Les objectifs recherchés par le dispositif de l’alternance sous statut scolaire ont concerné des actions moins structurantes mais destinées tout autant à favoriser la réussite et l’insertion professionnelle des jeunes inscrits dans le dispositif en favorisant les relations entre établissements et entreprises.

- Le processus d’élaboration de la politique régionale de formation

Le Programme Régional de Formation (PRDF) est élaboré en plusieurs phases, dans une logique très structurée :

  - Phase d’orientation diagnostic de janvier à mai

Des éléments sont pris en compte :

- Les orientations de la politique régionale : c’est-à-dire le principe d’affirmation du droit à la formation pour tous

- Les besoins, dans une triple approche : les besoins des publics, le contexte socio économique, l’approche territoriale

Ces éléments sont repris dans le tome 1 du PRF : « Analyse de la demande ».

  - Phase de mise en œuvre du processus de janvier à juin.

Un système d’habilitation des opérateurs en fonction de la charte de qualité régionale est mis en œuvre. L’habilitation est valable pour une durée de 3 ans : ces informations sont reprises dans le tome 3 du PRF : « Répertoire des organismes habilités ».

Le Volume Horaire Stagiaire VHS et le volume financier correspondant sont alors votés par le Conseil Régional.

Le PRDF (2004-2005) représente 50 000 parcours individuels annuels sur 3000 actions et un budget de 68 millions d’euros.

L’intervention du FSE dans le Programme Régional de Formation

Le FSE  intervient à la fois en objectif 1 et en objectif 3, suivant des conventions cadres.

Les publics ne sont pas ciblés dans le PRF en fonction de l’éligibilité au FSE.

Les bilans qualitatifs et quantitatifs du FSE sont élaborés en retraitant les fichiers globaux de bénéficiaires du PRF, en ne retenant que ceux éligibles au FSE.

Le Conseil Régional considère qu’il est hors de question de ne pas donner une formation à une personne, parce qu’elle ne serait pas éligible au FSE.

- Place des Mesures 4.2 et 4.3 dans la programmation régionale

Avec près de 3,6 millions d’euros consommés au titre des mesures 4.2 et 4.3, l’alternance apparaît comme un dispositif relativement peu important du programme régional du FSE Objectif 3, dont il constitue 3,98% des crédits programmés. Ceci s’explique pour partie parce que le FSE Objectif 1 est également intervenu significativement sur certains territoires.

La crainte de demander des co-financements pour des dépenses qui se revèleraient inéligibles (par exemple, le financement du fonctionnement des classes de CFA) a également contribué à limiter la programmation sur cette mesure.

- Analyse de la consommation des crédits

Un faible taux de consommation des crédits

Les taux de consommation pour ces 2 mesures apparaissent à un niveau moyen de 50% (3,59 millions d’euros consommés pour 7,14 millions d’euros conventionnés) qui dissimule cependant un taux bien meilleur si l’on tient compte du fait que les conventions passées en 2004 et 2005 n’ont pas encore été soldées à ce jour : cette prise en compte devraient permettre d’atteindre un niveau supérieur, actuellement difficilement mesurable.

- Un décalage de rythme entre année civile et année scolaire

Les programmes régionaux annuels, qui sont votés annuellement sur l’alternance et sur l’apprentissage correspondent à des années scolaires.

La Commission Permanente prend ses décisions au premier semestre d’une année donnée, pour entrée en vigueur en septembre.

Ce décalage entre année civile et année scolaire explique également pour partie le faible taux de consommation.

- Un ciblage sur les actions préparatoires aux formations en alternance et sur l’amélioration de la qualité de l’apprentissage

L’intervention du FSE Objectif 3 Mesure 4 a principalement porté sur les formations en alternance (deux tiers des crédits), avec les actions suivantes :

- Des actions préparatoires aux contrats en alternance de niveau V

- Des actions préparatoires aux entrées en formation qualifiante de niveau V

- Des actions préparatoires aux contrats en alternance de niveau IV

- Des actions préparatoires aux entrées en formation qualifiante de niveau IV

- La rémunération des stagiaires qui vont à ces stages

Le FSE est également intervenu sur le financement d’actions d’amélioration de la qualité de l’apprentissage sous statut scolaire (un tiers des crédits).

Ces types d’action sont moins consommatrices de crédits qu’un financement direct des formations en alternance et de l’apprentissage.

Par ailleurs, une part importante de ces actions ont été co-financées sur l’objectif 1 au détriment de l’objectif 3. Cette raison ne suffit pas à expliquer l’ensemble du retard de consommation.

En 2001, le Conseil Régional a donc écrit à la Commission européenne pour rendre les crédits non consommés.

Le Conseil Régional indique que la faible consommation des crédits s’explique aussi par le fait que la DRTEFP imposait d’établir une convention FSE pour chaque action co-financée. L’absence de convention cadre alourdissait les traitements administratifs et affectait fortement le taux de consommation sur cette mesure.

- Une volonté du Conseil Régional d’accroître la consommation sur la mesure 4

Les dotations du Conseil Régional sur la mesure 4 uniquement sont en augmentation : 2 millions € en 2002-2003 ; 1,6 millions € en 2003-2004 ; 2,3 millions € sur 2004-2005. Le Conseil régional a engagé un important travail d’ingénierie sur de nouveaux dispositifs pour 2005-2006 (des dispositifs autres que la seule qualité de l’apprentissage).

Avant 1999, le Conseil Régional sollicitait le FSE pour le financement des CFA.

Les contrôles de la Commission européenne de 2002 ont conduit le Conseil Régional à s’assurer de la stricte éligibilité des actions.

Depuis 2003, le Conseil Régional a ciblé l’intervention du FSE sur la qualité de l’apprentissage.

Ce principe de prudence a pu conduire à une autocensure dans les demandes de crédits FSE et à une minoration des consommations.

Cependant, le Conseil Régional étudie à présent d’autres types d’actions éligibles. Par exemple, des actions en direction des apprentis comme les bourses de premiers équipements des apprentis sont mises en œuvre depuis 2004 (chéquiers de 150 € maximum par apprenti fléchés sur du matériel scolaire ou du petit outillage).

Le Conseil Régional améliore également l’ingénierie de formation et les processus d’analyse des besoins de formations. Ainsi, le Conseil régional a maillé le territoire avec des relais techniques territoriaux. Le CLCVP (comité local de construction et de validation des parcours) est une instance locale créée sur chaque bassin d’emploi, qui réunit PLIE, Mission Locales... qui est chargée de déterminer les besoins en formations du territoire. Cette instance décide du démarrage des actions en fonction des besoins du territoire.

#### Analyse des effets du FSE pour les Mesures 4.2 « Faciliter l’accès et la réussite des jeunes et des adultes dans les formations en alternance » et 4.3 « Soutenir l’amélioration de la qualité des formations »

- Effets de la mobilisation du FSE sur les bénéficiaires ultimes

Grâce à la contribution du FSE, le Conseil Régional a mis en d'une part :

- des actions préparatoires à l'entrée en qualification,

- des actions préparatoires à un contrat en alternance,

- un accompagnement des personnes pour l'insertion,

et d'autre part, des actions favorisant la signature de contrats en alternance avec les entreprises.

Ces actions ont contribué de manière conséquente à une baisse du taux de chômage sur la Région gravitant entre -0,4 points et -18,4 points selon les bassins d'après l'analyse des besoins socio-économiques réalisée sur la période 2002/2003 par le Conseil Régional.

Ces résultats sont assez satisfaisants en référence aux difficultés relevées plus haut (demande d'emploi des jeunes en augmentation permanente sur l'ensemble des bassins d'emploi formation de la région,  faible niveau de qualification, problèmes sociaux problèmes de mobilité des jeunes.

Les formations mises en place semblent donc correspondre aux besoins des publics. En effet, une augmentation considérable des demandes en formation dans de nombreux domaines comme le bâtiment, la santé, l'industrie et l'hôtellerie s'est fait sentir globalement.

En terme de résultats, sur l’année 2002, au regard des informations dont disposent les organismes de formation, on relève que 358 stagiaires sur 1038 (soit 34,49%) auraient trouvé un emploi ou seraient en apprentissage à l'issue de la formation et 154 stagiaires sur 428 (soit 35,98%) seraient en activité après 6 mois. Ces chiffres sont donc assez satisfaisants.

La mise en œuvre des actions de formation préparatoires aux formations en alternance du Conseil Régional dans le cadre de la mesure 4 « Formation tout au long de la vie » a touché au total 1 193 jeunes de moins de 26 ans dont 495 femmes pour l’année 2002.

Le FSE a permis d’accroître le nombre d’actions (95 actions de formation professionnelle cofinancées en 2002).

Concernant l’apprentissage, le FSE ne finançant que des actions de renforcement de la qualité, il n’y a pas eu d’effets du FSE sur le nombre de CFA ou de sections d’apprentissage dans la Région.

- Attentes pour la prochaine période de programmation 2007-2013

Les attentes principales du Conseil Régional pour le dispositif de l’alternance et de l’apprentissage concernent une augmentation des crédits FSE, dans la mesure où de nouveaux projets sont en cours de mis en œuvre, comme, par exemple, la Bourse de premier équipement de l’apprenti depuis 2004.

## Effets de la mesure 5 : Améliorer l’information, l’orientation et l’individualisation des formations, notamment par les NTIC, et développer l’accès à la validation.

### Améliorer l’information, l’orientation et l’individualisation des formations notamment grâce aux NTIC

#### Contexte de la programmation

- Place de la Mesure 5.1 dans la programmation régionale

La mesure 5.1 représente une part marginale de l’ensemble des actions réalisées (4,85%, avec 4,37 millions d’euros consommés). Pour autant, certaines réalisations significatives peuvent être mises en évidence pour ce qui concerne les formations ouvertes et à distance (FOAD) ainsi que l’individualisation des parcours de formation à travers le dispositif des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP).

- Analyse de la consommation des crédits

Le taux de consommation apparaît à un niveau, moyen, de 51,22%.

#### Analyse des effets du FSE pour la Mesure 5.1

Deux acteurs principaux mobilisent la mesure 5.1 :

- L’Académie de Lille pour l’Education nationale

- Le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

- L’Académie de Lille

Le GIP de l’académie de Lille est le plus important de France . A la différence peut-être d’autres régions, celui-ci a porté de nombreux développement d’outils de FOAD et les a fait expérimenter sur des publics ciblés, le plus souvent par des GRETA .

Avant même l’intervention du FSE, il existait 6 auteurs (enseignants issus de GRETA mobilisés à temps partiel) qui contribuaient à la production de supports pédagogiques. Entre 1990 et 1998, 200 unités de formation ont été produites.

  - Un important effet démultiplicateur du FSE

Le FSE a permis de très fortement démultiplier ces actions de production d’outils pédagogiques. En 2005, on dénombre 160 auteurs d’outils pédagogiques et 6 permanents au sein du GIP, pour un stock de près de 10 000 unités de formation. Le FSE a eu un impact massif sur ces projets.

Les effets  de démultiplication sur les bénéficiaires est également manifeste.

Au départ en janvier 2000, 5 stagiaires étaient concernés par ces FOAD. En 2005, on compte 3700 stagiaires appartenant au réseau des GRETA et 600 stagiaires issus d’organismes partenaires de l’Education Nationale.

C’est le FSE qui a impulsé cette démarche de recours au technologie de l’information. L’académie de Lille a repris le modèle écossais de mise en place de la FOAD.

A partir de sites pilotes sur certains territoires, des supports de formations ont été développé sur des thèmes divers : informatique, bureautique, langues vivantes, santé … L’Education Nationale donne des décharges à quart temps ou mi-temps à ses personnels (une personne par site) qui produisent les supports pédagogiques.

  - Le FSE a permis la mise en œuvre d’une approche partenariale

Ce projet a permis le développement d’une approche partenariale. Les partenaires de l’Education Nationale peuvent utiliser ces supports de FOAD : le CUEP (lutte contre l’illettrisme), l’AFPA (assistance au positionnement individuel), Agrimédia (les centres de ressources des lycées agricoles), le CNED (pour la préparation aux concours), les entreprises, les OPCA (notamment Agefos PME, OPCA REG, Uniformation…).

  - Un effet sur l’individualisation des parcours pédagogiques

Le FSE, en soutenant ce projet, a permis une meilleure individualisation des outils pédagogiques.

La mise en place de l’individualisation dans le cadre des APP porte souvent seulement sur le rythme et le soutien pédagogique, mais par sur le contenu.

Avec la FOAD et le développement d’un véritable intranet pédagogique, le FSE permet d’individualiser les parcours et les contenus de formation.

Le dispositif développé par le GIP est constitué de :

- Une plateforme technologique de contenu pédagogique

- Un outil de positionnement (système d’évaluation individuelle permettant de se positionner par rapport à des référentiels

L’objectif de ce projet est de passer d’une phase d’expérimentation à une phase d’industrialisation, en proposant cet outil non seulement aux partenaires publics mais aussi aux grandes entreprises.

  - La prise en compte des publics les plus en difficulté

L’objectif est également de toucher des publics qui n’ont pas accès aisément aux TIC.

Depuis 2004, le rectorat a souhaité développer ces actions de FOAD en direction des publics en CES ou CEC. Une campagne d’information a été menée. 880 personnes en CES ou CEC sont venus aux 18 journées d’information organisées en 2004 et 450 personnes se sont inscrites pour ces formations en FOAD, financées par le CNASEA.

En conclusion, le FSE a principalement un effet démultiplicateur en permettant la production massive de ressources pédagogiques en FOAD.

Il a également un effet de complémentarité en favorisant la production de projet de formation innovante.

Par exemple, un projet de portail de formation pour les sportifs non professionnels pour s’adapter à leur rythme d’entraînement et un projet de portail de formation pour les manipulateurs d’imagerie médicale, qui sont dans un secteur nécessitant une formation continue régulière, compte tenu des évolutions technologiques constantes.

Une autre innovation est le tutoriat. Chaque stagiaire qui bénéficie de FOAD est suivi par un tuteur. Le FSE permet de financer la formation des tuteurs au coaching.

- Le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

Le Conseil Régional du Nord Pas de Calais a mobilisé la mesure 5 « Améliorer l’information, l’orientation et l’individualisation des formations, notamment par les NTIC » pour la période 2000-2004, dans le cadre des actions de formation suivantes :

- Modules d'initiation, de spécialisation  et de perfectionnement,

- Ateliers Pédagogiques Personnalisés (APP ),

- Définitions de Projet Professionnel (DPP).

Ces actions ont concerné les domaines professionnels suivants : BTP, Métallurgie, Mécanique, Automobile, Electronique, Tourisme, Transport/ Logistique et Habillement.

Le nombre de projets réalisés était de 51 en 2002.

La mise en œuvre des actions du Conseil Régional dans le cadre de la mesure 5 a touché en 2002 au total 2 746 bénéficiaires, dont 1 756 femmes, 1 708 jeunes de moins de 26.

  - Renforcement de l’adéquation entre les actions de formation et les besoins des territoires

Les actions de formations mises en place par le Conseil régional ont tenu compte des besoins et de la réalité économique de la Région.

En effet, elles accompagnent la création d'emplois et l'implantation de sites industriels en apportant une main-d'œuvre qualifiée et opérationnelle, comme par exemple sur le bassin de Cambrai (Tanis, Baby Liss, l'imprimerie Lenglet...). On peut aussi citer la Zone Industrielle du Virval à Calais, avec notamment l'installation d'un immeuble "intelligent" réservé exclusivement aux sociétés NTIC, ou bien encore dans l'audomarois, avec le développement de l'activité logistique (Logidis à Aire sur la Lys). Le projet "améliorer l'information, l'orientation et l'individualisation des formations notamment par les NTIC; développer l'accès à la validation" contribue également à favoriser la mobilité interne des salariés, ainsi que la reconnaissance de leurs compétences et savoir-faire.

  - Contribution à la réduction du taux de chômage

Les formations ont ainsi permis de réduire considérablement le taux de chômage sur bon nombre de bassins ( de -0,4% sur la zone Flandre-Lys à -18,4 % dans l'Audomarois) ayant bénéficié de l’Objectif 3 en 2002, mais des efforts restent encore à faire notamment dans les bassins de Lille et Roubaix-Tourcoing, où le taux de chômage a augmenté respectivement de 5,3% et 7,2%, c'est ce que révèle l'analyse des besoins socio-économiques réalisée sur la période 2002/2003.

Le Conseil régional indique que, au regard des informations dont disposent les organismes de formation, plus de 15% des stagiaires auraient signé un contrat de travail ou seraient entrés en apprentissage juste après avoir terminé leur parcours de formation en 2002. Ce pourcentage serait de 14% 1 mois après la fin de la formation et de 24% six mois après la fin de leur parcours. Ces résultats sont encourageants, même si les données des organismes de formation ne sont pas exhaustives, certains renseignements qualitatifs sur le devenir des stagiaires ne leur étant jamais communiqués.

### Développer l’accès à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

La VAE est considérée dans l’académie de Lille comme un outil permettant d’apporter des réponses concrètes en termes d’adaptation et de mobilité professionnelle à une population régionale encore trop peu qualifiée et diplômée.

L’académie de Lille est le principal opérateur mobilisant des crédits FSE pour la VAE. Le Conseil Régional ne demande pas de FSE pour le développement de la VAE.

- Effets sur les structures et dispositifs

Comme nous l’exposons plus bas, l’académie de Lille a enregistré une progression constante du nombre de candidats accueillis dans ses centres de validation entre 2002 et 2004 ainsi qu’une amélioration du taux d’engagement  des plus de 45 ans et des demandeurs d’emploi. En outre, des progrès sont constatés pour les demandes de validation de diplômes de niveau V et VI.

L’académie, en mobilisant de manière pérenne des moyens humains et matériels avec le concours de l’Objectif 3, a favorisé ce développement rapide de la VAE. Cette démarche volontariste se traduit aujourd’hui par un maillage territorial important (11 centres de validation répartis dans les différents bassins d’éducation, 32 CIO Points Relais Conseils en matière de VAE sur les 90 que compte la Région Nord-Pas-de-Calais).

Si la Vae a pu s’ancrer rapidement dans le paysage régional, c’est notamment grâce à l’existence d’un partenariat inter-institutionnel fort associant étroitement les différents services valideurs de l’Etat et  à la convergence des efforts de l’ensemble des acteurs impliqués.

De ce point de vue,le rôle de la Cellule Régionale Interservices a facilité cette mobilisation, notamment en assurant l’animation et la formation de l’ensemble des Points Relais Conseil qui constituent le premier niveau d’information de l’usager sur la VAE, tous certificateurs confondus.

Organisation académique de la VAE :

a) le rôle des centres de validation est centré sur les missions d’accueil, d’information et d’étude personnalisée de la demande de chaque usager.

Pour ce faire, ils ont à :

- assurer de manière permanente  l’accueil physique et téléphonique des usagers en tenant compte des engagements relatifs  à  la Charte Marianne

- informer sur les dispositions relatives à la VAE dans le champ des diplômes de l’enseignement général, sur les modalités de mise en œuvre de la VAE  et sur les services rendus par l’Education Nationale, et plus particulièrement les GRETA,  dans le champ de la VAE ,

- procéder à l’étude personnalisée du projet VAE  de chaque candidat, ce qui implique de

    - conseiller, orienter le demandeur dans sa démarche afin de concourir à la satisfaction de ses besoins de validation au regard des éléments d’information fournis, sur ses expériences,  son parcours, ses formations, ses motivations.

    - formuler un conseil sur le diplôme le plus proche de l’expérience et en cohérence avec le projet personnel et professionnel du demandeur

    - mettre en garde sur le risque encouru par le demandeur visant un diplôme dont le choix ne semble pas pertinent et proposer une réorientation de la demande le cas échéant

Dans le cadre de la professionnalisation des  acteurs impliqués dans le champ de la VAE, et notamment les responsables de centres de validation, la mobilisation du FSE a permis d’élaborer un certain nombre d’outils et d’aide à l’orientation du candidat dans certaines filières ou sur certains diplômes. Différents outils de positionnement ont été ou sont en cours de réalisation : simplification de référentiels d’activités professionnelles, positionnement VAE, banque de ressources pour l’accueil quotidien des candidats (règlements d’examen etc.) …

b) les GRETA mettent en place l’accompagnement du candidat à la VAE.

Pour cela, chaque GRETA s’est doté d’un référent VAE, fil rouge et interlocuteur privilégié du candidat et recoure à l’intervention de professeurs experts pour guider le candidat dans l’analyse de son activité professionnelle.

Trois types de prestations sont mises en place lors d’un accompagnement VAE :

- comment valoriser l’expérience ?

- comment rédiger le livret 2 ?

- comment préparer l’entretien avec le jury ?

Le réseau Formation continue de Lille travaille actuellement à améliorer les prestations à proposer aux candidats ayant obtenu une validation partielle : travail sur la modularisation de l’offre de formation (via la FOAD notamment)  et mobilisation du FSE dans ce cadre.

Les chiffres de la VAE pour l’année 2004, dans l’académie de Lille :

5846 personnes ont été informées dans les 11 centres de validation, 3076 candidats se sont engagés dans une VAE ;  1540 dossiers ont été examinés par les jurys lors des sessions d’automne et de printemps  et 996 candidats ont obtenu leur diplôme en totalité par cette voie de certification.

En outre, en dehors de ces procédures « classiques » d’accès à la VAE, l’académie de Lille a mené – et mène actuellement - un certain nombre d’expériences  avec des entreprises connaissant des plans sociaux ou de conversion : Altadis, Metaleurop notamment.

Dans le cadre des ses missions, (porteur administratif et financier du DAVA) , le Groupement d’intérêt Public de l’Académie de Lille a piloté les dispositifs mis en place spécifiquement pour l’accueil, l’accompagnement et la validation des personnels de ces entreprises. Une ingénierie spécifique a ainsi été conçue, s’appuyant sur l’analyse des postes de travail réalisée par les corps d’inspection et sur des prestations adaptées élaborées par le département ingénierie.

- Effets sur les bénéficiaires

En 2004, le nombre de personnes ayant bénéficié de séances d’information dans les centres de validation s’élève donc  à 5846 (contre 4560 accueils en 2003 et 3300 en 2002), ce qui représente un accroissement de près de 28 % par rapport à 2003.

On note que 52.62 % des personnes (soit 3076 sur 5846) se sont inscrites à la suite de l'accueil

Le profil de 5 846 personnes qui ont fréquenté les Centres de Validation de l’Education Nationale :

-  le sexe

Davantage de femmes se sont  engagées dans une VAE (57, 4 % de l’ensemble des inscrits).

-  l'âge

Une majorité de candidats engagés appartiennent à la tranche d’âge 35-44 ans (44,6 %), suivie des 25-34 ans (32,3 %). Cependant entre 2003 et 2004, on constate une progression importante des moins de 25 ans tant en termes d’accueils que d’inscriptions.

-  Le statut par rapport à l'emploi

Les personnes qui se renseignent sont majoritairement des actifs ayant un emploi pour 62.5 %. Le taux varie de 57, 9 % pour Hénin Beaumont à 70,7% pour Anzin. Cela s'explique notamment en raison de l’évolution de carrière des candidats. Cependant, les derniers chiffres d’accueils et d’inscriptions en centres de validation, depuis janvier 2005, semblent indiquer que la proportion candidats salariés / candidats Demandeurs d’emploi s’équilibre. L’amélioration de l’articulation entre les centres de validation et le travail d’optimisation du service rendu mené au sein d’une recherche-action académique (rendue possible par la mobilisation du FSE) peut légitimement expliquer une partie de ce  rééquilibrage.

-  Le niveau scolaire avant la VAE

Le niveau scolaire d’origine des candidats engagés dans une VAE est majoritairement de niveau V (43,1 %) puis de niveau IV (37 %).

-  Le diplôme visé

Sur les 1540 dossiers examinés par les jurys, le BTS reste le diplôme le plus fréquemment visé, suivi du bac professionnel. Le taux de réussite (validation de la totalité du diplôme) le plus élevé concerne les BEP, CAP, MC (74,72 %).

Outre ces effets directs sur les bénéficiaires ultimes de la VAE que sont les habitants de la Région Nord-Pas-de-Calais, la mobilisation du FSE permet d’améliorer le dispositif mis en place :

- à la fois dans sa capacité à remplir ses missions (extension du maillage territorial pour offrir un service de proximité à l’usager : création des centres d’Haubourdin et Aulnoye Aymerie, installation de deux nouvelles antennes de centres , l’une à Douai l’autre à Longuenesse, etc)

- mais également dans l’optimisation du service rendu en matière de VAE, à travers notamment la professionnalisation des acteurs. Sont ainsi mises en place des actions de formation à la Vae pour l’ensemble des enseignants membres de jurys et / ou professeurs experts,  pour les accompagnateurs Vae du réseau des GRETA, les Conseillers de l’Enseignement Technologique, les Conseillers des CIO  Points Relais Conseil VAE …

## Effets de la mesure 6 : Moderniser les organisations du travail et développer les compétences

Aucun crédit n’a été mobilisé sur la mesure 6.2 visant à favoriser le dialogue social. Un projet l’Union Régionale de la CFDT intitulé « Dialogue pour l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques (DIAAME) » a été conventionné mais pas encore réalisé.

De même, aucun crédit n’a été mobilisé sur la mesure 6.5 « Accompagner les mutations économiques » jusqu’à présent. Deux projets d’appui à reconversion et au reclassement ont été conventionnés en 2004 et 2005 avec l’Association Régionale pour la Formation Professionnelle et avec l’association VIGILANCES Développement entreprises. Les crédits n’ont pas été consommés pour l’instant.

La présente évaluation porte donc sur les mesures 6.1, 6.3 et 6.4.

### Analyse des effets du FSE pour la Mesure 6.1 « Développer, anticiper et moderniser l’organisation du travail et renforcer les moyens d’expertise et d’analyse dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation et la Mesure 6.3 « Agir de façon globale sur l’adaptation des ressources humaines dans le cadre de plans de formation des entreprises »

#### Contexte de la programmation

- Place de la Mesure 6.3 dans la programmation régionale

- Analyse de la consommation des crédits

#### 3.4.1.2 Analyse des effets des Mesures 6.1 et 6.3

- Qu’est-ce que le FSE a apporté aux actions et plans de formation et aux EDDF dans le traitement des bénéficiaires ?

  - Augmentation du nombre de bénéficiaires et d’actions collectives

La forte hausse du nombre de bénéficiaires est directement liée à l’ensemble des co-financements.

En Nord Pas de Calais, cet effet est principalement dû au FSE, car il existe très peu de cofinancement de l’Etat et on assiste à une importante progression des co-financement FSE (qui représente largement plus de 60% de co-financement),

Le FSE a surtout permis de monter des dossiers collectifs. (le FSE est quasiment le seul cofinanceur) et de mener une vrai ingénierie de formation reposant sur une analyse des publics, des secteurs d’activité et des entreprises.

Sans cofinancement FSE, les OPCA indiquent que les actions collectives ne seraient pas montées. Les actions collectives s’inscrivent dans une logique de projet où le cofinancement FSE est déterminant.

Pour les plans de formation, l’apport du FSE est de faciliter le mise en place de vrais plans de formation et non des actions au coup par coup.

  - Absence de ciblage sur certains publics

Il n’y pas de stratégie de ciblage sur des publics particuliers au niveau régional pour les OPCA interprofessionnels comme pour les OPCA de branche.

Par exemple, les OPCA indiquent ne pas mener d’actions spécifiques pour les travailleurs expérimentés.

L’OPCA 2 précise qu’il forme très peu de femmes et indique qu’il n’existe pas de volonté de changer cette situation, qui correspond aux besoins du secteur d’activité agricole.

Le FSE ne semble pas avoir d’effet sur le ciblage de publics particuliers. La prise en compte des priorités transversales n’apparaît pas comme une préoccupation majeure des OPCA de la région.

  - Renforcement de la capacité du salarié à conserver et tenir l'emploi dans l'entreprise

C’est l’objectif principal des OPCA, pour les plans de formations. Le FSE a eu un effet démultiplicateur.

L’intervention d’un co-financement FSE impose aux entreprises, une réflexion en amont sur les besoins en compétences de l’entreprise.

Concernant les actions collectives, plusieurs actions sont menées pour développer :

- la professionnalisation du métier de chef d’entreprise,

- la connaissance des évolutions législatives (ex : circulaire sur la prévention des risques),

- l’adaptation de l’entreprise à l’évolution d’un territoire (par exemple : sur le bassin d’emploi Roubaix-Tourcoing : on constatait un problème de recrutement et de formation des entreprises, une formation-action a été montée par Agefos PME pour former les chefs d’entreprises aux outils de GPEEC.)

L’effet du FSE est surtout démultiplicateur de 10 à 15%  d’effectif supplémentaire grâce au FSE selon les OPCA. Les FSE permet de toucher plus d’entreprises ou de monter des dossiers plus importants.

  - Un effet indirect sur la mobilité professionnelle des bénéficiaires

Les OPCA de la région ont centré leurs interventions sur les compétences transférables. Les OPCA participent donc indirectement à renforcer la mobilité interne et externe des salariés.

Cependant cette mobilité n’est l’objectif ni des entreprises, ni des OPCA. Il n’y a donc pas de mesure particulière des OPCA en ce sens.

La situation de l’emploi (fort taux de chômage et faible mobilité professionnelle) fait en sorte que les salariés de la Région changent peu d’entreprises, sauf en région lilloise.

Le FSE n’a donc pas d’effet direct sur la mobilité, mais plutôt sur la professionnalisation des salariés au sein de leur entreprise.

La notion de compétence transférable est présente dans toutes les formations. Les OPCA présument un effet indirect du FSE sur la mobilité. Mais ce renforcement de l’aptitude à la mobilité n’est pas mesuré par les OPCA.

Le FSE, par les moyens supplémentaires qu’il apporte, a permis aux OPCA de concevoir et de mettre en oeuvre des actions collectives visant à renforcer la mobilité des salariés.

Par exemple, deux actions collectives ont été montées par Agefos PME soit pour renforcer la mobilité de salariés, soit pour répondre à leur forte mobilité :

- Une action collective de formation dans les offices du tourisme ayant pour objectif de permettre la mobilité au sein de ce secteur.

- Une action collective de formation sur l’hôtellerie de plein air (camping) ayant pour objectif de former des personnels très mobiles au sein de cette branche professionnelle (Il s’agit d’emplois saisonniers ou en CDD). L’ensemble des entreprises de ces secteurs se sont structurées pour organiser la formation de leur personnel qui sont très mobiles.

- Qu’est-ce que le FSE a apporté aux plans de formation et aux EDDF dans l’amélioration des dispositifs d’élaboration, de mise en oeuvre, d’évaluation des plans de formation ?

  - Des projets collectifs en plus grand nombre

Il a pu être souligné un effet d’encouragement du FSE à la constitution d’un plus grand nombre de projets collectifs, qui correspondaient à une des priorités du fonds et de la DRTEFP. C’est ainsi la qualité des EDDF prévus dans le cadre de ces projets qui y a gagné.

  - Amélioration du processus d’élaboration des plans de formation et des actions collectives

Pour les plans de formation, le FSE permet de valoriser le temps passé en accompagnement des entreprises : en amont, pendant et en aval.

Un vrai temps de structuration du projet de formation est possible pour les entreprises, grâce à cet accompagnement. Le montage de dossier de co-financement paraît très complexe aux chefs d’entreprises. Sans ce temps de structuration et de d’accompagnement par les OPCA, les entreprises monteraient des actions de formation de façon irrégulière et dans l’urgence : ce seraient des actions uniquement d’adaptation aux postes de travail.

Le soutien financier du FSE permet une anticipation des besoins et évite que les crédits de formation ne soient mobilisés que sur des actions d’adaptation au poste.

Pour les actions collectives également, le FSE permet de financer le temps de réflexion et de formalisation consacré par les OPCA pour proposer aux entreprises une offre qui réponde à leurs besoins et aux évolutions de leur secteur d’activité.

  - Développement d’une approche partenariale

Dans le cadre de plusieurs projets qui ont été cofinancés par le FSE, les OPCA ont monté des partenariats sur des problématiques particulières avec  des organismes de formation (ex : formation au management de la prévention des risques), avec des fédérations (ex : tourisme, hôtellerie de plein air,) et avec des chambres de commerce.

Des partenariats avec les GRETA portant sur l’ingénierie de formation ont également vu le jour grâce au FSE, (ex : partenariat avec le DAFCO et le GIP académique sur les projets de formation des tuteurs pour la FOAD dans le cadre de la mesure 5.1).

  - Des effets systèmes du FSE sur les OPCA

Les OPCA considèrent que le FSE a également eu d’importants effets systèmes sur trois points :

    - Développement d’une logique d’expérimentation

    - Mise en place d’outil de capitalisation (par la mise en place de fiches actions, et de réunions internes ou  nationales)

    - Mise en place de procédures au sein des OPCA (gestion de projet, montage de dossier, procédure d’évaluation)

- Faut-il poursuivre la mobilisation du FSE dans le nouveau cadre crée par l’Accord National Interprofessionnel et la Loi Fillon, et si oui, comment ?

Les OPCA sont restés sans avis arrêté sur cette question.

### Analyse des effets du FSE pour la Mesure 6.4 « Accompagner une démarche individuelle de formation à l’initiative du salarié, notamment au titre du congé individuel de formation »

#### 3.4.2.1 Contexte de la programmation

- Place de la Mesure 6.4 dans la programmation régionale

La mesure 6.4 a fait l’objet d’une programmation relativement importante s’élevant à 8,78 millions d’euros programmés, soit 4% des totaux programmés sur l’ensemble des mesures.

La consommation du FSE sur la mesure 6.4 s’élève en 2004 à 6,5 millions d’euros. Elle correspond à 13,2% des ressources du FONGECIF

#### 3.4.2.2 Analyse des effets du FSE

- Le FSE a-t-il contribué à accroître le nombre, à infléchir et à améliorer les parcours en CIF ?

Le FSE a permis d’augmenter sensiblement le nombre de CIF financés en contribuant notamment à près de 13,2% du budget du FONGECIF régional en 2004, et ainsi de répondre aux demandes existantes.

| COMPARATIF ACTIVITE 2001 A 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Demande reçue |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Demande acceptée |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  |
|  | R | A | R | A | R | A | R | A |
| CDI | 3 074 | 1 546 | 3 096 | 1 773 | 2 955 | 2 071 | 3 200 | 2 380 |
| CDD | 303 | 287 | 356 | 338 | 378 | 334 | 403 | 355 |
| TOTAL | 3 377 | 1 833 | 3 452 | 2 111 | 3 333 | 2 405 | 3 603 | 2 735 |

Le nombre de CIF accepté est passé de 1 833 en 2001 à 2 735 en 2004, soit une augmentation de 49,2 %.

On peut ajouter que le FONGECIF a également mis l’accent, dans sa mobilisation du fonds, sur l’aide au conseil et la qualité de l’accompagnement des candidats au CIF. Le FSE a permis de répartir le nombre de candidats sur plus de conseillers et ainsi de faire bénéficier d’un accompagnement plus personnalisé, avec l’apport de plus d’informations, un plus grand nombre d’entretiens, ce qui permet une orientation plus pertinente des bénéficiaires.

En ce sens, on peut parler d’une plus-value du FSE en terme d’amélioration du parcours en CIF.

- Le FSE a-t-il permis de mieux articuler le CIF du diagnostic d’amont (information et bilans), à l’aval (reprise de l’emploi) en passant par une formation plus ou moins professionnalisante ?

Le FSE a permis au FONGECIF de mieux compléter ses parcours en finançant notamment des formations qualifiantes et des bilans de compétences dans le cadre de la mesure 5.

RESSOURCES PREVISIONNELLES 2004 DU FONGECIF NORD/PAS-DE-CALAIS

|  | Contribution des entreprises en M€ | Objectif Cadres en M€ | FSE Objectif 3 en M€ |  |  |  |  | CONSEIL REGIONAL en M€ | AGEFIPH en M€ | TOTAL en M€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0.2 % CIF CDI) (1 % CIF CDD) | Dispositif s’adressant à des techniciens et à des cadres intermédiaires, qui ont une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans ces fonctions, titulaires d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau 3, ou d’une validation des acquis d’expérience de niveau 3, qui souhaitent réaliser un parcours de formation les conduisant à une certification de niveau 2 ou 1 | Axe 3 mesure 5 | Axe 3 mesure 6 |  | Axe 4 mesure 8 |  | Conversion « classique » : Salariés faible niveau (V ou infra V) ou entreprises –10 salariés ou formation LD ou reconversion industrie-transport/logistique-bâtiment (1 critère au moins à respecter) | Développement de l’accès au CIF des travailleurs handicapés |  |
|  |  |  | Améliorer l’information l’orientation et l’individualisation des formations notamment par les NTIC et développer l’accès à la validation | Moderniser les organisations de travail et développer les compétences |  | Améliorer l’accès et la participation des femmes au marché du travail |  |  |  |  |
| Montant en M€ | 28.00 CDI 5.50 CDD 33.50 | 0.308 | 0.17 | 6.5 |  | 1 |  | 2.5 | 0.638 | 49.6 |
| % des ressources | 67.6 | 0.6 | 0.3 | 13.2 |  | 2 |  | 5 | 1.3 | 100 |
| Public particulier concerné |  | Techniciens et cadres intermédiaires |  |  |  | Femmes |  |  | Travailleur reconnu handicapé |  |
| Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) | T | Techniciens et cadres | T | Si objectif reconversion : toutes CSP. Autres objectifs : ONQ-OQ-EMPL |  | T |  | T | T |  |
| Durée expérience professionnelle | T | Au moins 3 ans | T | T |  | T |  | T | T |  |
| Objectif du salarié | T | T | T | Reconversion, sinon limité aux ONQ-OQ-EMPL |  | Reconversion dans secteurs peu féminisés ou qualification ou élévation du niveau de leur qualification |  | T si autre critère OK ou salarié voulant se reconvertir dans les métiers de l’industrie, du transport et logistique, du bâtiment | T |  |
| Types d’actions concernés | T | CIF | Bilans de compétences Entretiens de conseil du FONGECIF |  | CIF |  | CIF | CIF | Bilans de compétences CIF VAE |  |
| Taux d’intervention | 100 % | ? (6.10 € / heure) | 45 % |  | 50 % |  | 50 % | 100 % dans la limite de l‘enveloppe | 100 % Form 15 Bilans 10 VAE dans la limite de l’enveloppe |  |
| Type de dépense concerné | Rem + Form + Dépl. + Frais de fonctionnement | Form | Rem (bilans) + frais de fonctionnement conseil |  | Rem + Form |  | Rem + Form | Rem + Form | Form + frais bilan + frais VAE |  |

T : Tous.

# étude de la prise EN compte des priorités transversales

Les priorités transversales n’ont globalement connu qu’une prise en compte :

- le plus souvent non volontaire

- inégale : seules les priorités relatives aux TIC ainsi que celle relative à la structuration d’une dynamique territoriale sont apparues à travers un certain nombre d’actions.

## Des priorités transversales prises en compte de façon inégale

La prise en compte des priorités transversales en région Nord–Pas-de-Calais n’a été que peu importante, sans pour autant qu’elle le soit significativement moins par rapport aux autres régions. Ainsi, la plupart des opérateurs ne connaissent-ils que quelques unes de ces priorités.

On peut souligner d’emblée le fait que l’ampleur des difficultés d’insertion professionnelle connues globalement par la population régionale n’a pas encouragé les acteurs à discriminer les cibles potentielles de dispositifs qui, la plupart du temps, ont affaire à des interlocuteurs en situation délicate.

Il ne faut pas nier cependant la connaissance et un certain niveau de « prise en compte » de ces priorités chez certains opérateurs, sans pour autant que des actions spécifiques aient été mises en place au titre de la prise en compte de ces priorités dans les différents programmes cofinancés. La plupart de ces « prises en compte » doivent beaucoup plus à un effet de hasard qu’à une volonté forcée a priori.

Seules 2 priorités ont connu une prise en compte significative : la structuration d’une dynamique de territoire et l’utilisation des TIC dans les dispositifs Emploi-Formation. Les autres n’ont été intégrées que de très rares fois, ce qui traduit en général plus un délaissement qu’une méconnaissance des modalités concrètes de prise en compte, bien que celles-ci ne soient pas toujours aisées pour toutes les mesures.

On notera toutefois une action innovante de prise en compte des personnes handicapées dans le dispositif de VAE. L’association « Les Papillons Blancs » a sollicité le FSE pour mettre en place un accompagnement approfondi à la VAE pour les personnes handicapées travaillant en CAT. Le FSE a directement conditionné la mise en œuvre de cette action en finançant une durée d’accompagnement plus importante pour ces publics.

## Une prise en compte significative qui s’est limitée à trois priorités : l’égalité des chances Hommes/Femmes, la Structuration d’une dynamique de territoire et l’utilisation des TIC  dans les dispositifs Emploi-Formation

### 4.2.1 L’égalité des chances Hommes/Femmes

La part des femmes parmi les bénéficiaires des mesures est faible, surtout lorsqu’on la compare à celle qu’on constate dans la moyenne des régions. Les responsables rappellent que cette priorité transversale fait par ailleurs l’objet d’une action spécifique dans le cadre de la mesure 8/9 « Développer l’accès et la participation des femmes au marché du travail et favoriser l’articulation vie professionnelle – vie familiale et professionnaliser les acteurs ». Ils expliquent la part limitée des femmes qui ont bénéficié de l’Objectif 3 en s’appuyant sur la proportion limitée de femmes dans les bénéficiaires potentiels:

- au niveau des PLIE, on peut notamment faire référence à la part importante du public féminin parmi les bénéficiaires des PLIE (45% des bénéficiaires),

- au niveau de la mesure 4, aucune prise en compte significative n’est à signaler en dépit des enjeux forts qui, pourtant, peuvent exister,

- au niveau de la mesure 5, les femmes représentent 57% des VAE, correspondant principalement à l’orientation des demandes de VAE vers le tertiaire (CAP Petite Enfance, DEAVS…), ce qui correspond à la situation générale de ces secteurs,

- au niveau de la mesure 6, on peut mettre en avant un bilan contrasté, où :

  - d’une part un certain nombre d’EDDF n’impliquant qu’une part très limitée de public féminin ont été cofinancés (position à mettre en rapport avec la nécessité de financer des actions répondant à de forts besoins régionaux, par exemple le secteur agricole avec l’OPCA2)

  - d’autre part un certain nombre d’EDDF ont impliqué une part importante de public féminin pour des actions de formation particulièrement valorisantes en terme d’évolution de carrière professionnelle (reconversion dans l’industrie textile avec le FORTHAC), mais il s’agit de nouveau de secteurs où la participation des femmes est traditionnellement importante.

A noter dans le cadre de la mesure 4.1, le financement d’une action de sensibilisation des enseignants de la MGI à l’égalité garçons filles et l’intention du CG du Nord de cibler particulièrement les publics féminins en 2005-06.

En dehors de ces deux exceptions, cette priorité transversale n’a guère été prise en compte. Le fait que la part des femmes correspond à leur représentation à l’intérieur des publics ciblés aurait été une raison supplémentaire pour prendre la décision d’actions destinées à compenser les inégalités constatées. Un besoin de sensibilisation et de prise de conscience de la priorité existe manifestement.

### 4.2.2 La structuration d’une dynamique de territoire

Il s’agit d’une priorité qui a été prise en compte sur le territoire.

Le FSE a, par certains cofinancements, répondu à cette problématique en permettant d’améliorer le maillage territorial de certains dispositifs :

- le développement du nombre de PLIE qui couvrent un territoire plus vaste et participent activement à la structuration de l’offre d’insertion de leur territoire d’intervention.

- le dispositif des classes relais qui couvre une grande partie du territoire régional et développe des partenariats locaux avec des associations culturelles et sportives.

- la VAE, pour laquelle le cofinancement du FSE sur son volet national a permis de donner une dimension sensiblement plus importante au déploiement des Points Relais Conseil.

### 4.2.3 L’utilisation des TIC dans les dispositifs Emploi-Formation

La priorité relative aux TIC a connu également une prise en compte significative.

Les projets de développement de la FOAD portés par le GIP académique ont contribué à développer l’utilisation des TIC dans les dispositifs Emploi-Formation. La Région Nord-Pas-de-Calais est particulièrement en pointe sur ce sujet : la dynamique partenariale (entreprises, OPCA, AFPA, GRETA, Clubs sportifs, CUEP,…) portée par le GIP académique a permis de donner une ampleur considérable à ce projet.

# Constats en termes de valeur ajoutée du programme objectif 3

Le référentiel stratégique de l’évaluation finale de l’Objectif 3 validé en Comité Technique de l’Evaluation du 19 avril 2005 précise la notion de valeur ajoutée : il s’agit de la « contribution du DOCUP aux stratégies et instruments existants ». La contribution du FSE précisant le référentiel doit être recherchée soit dans l’amplification, soit dans le complément des politiques existantes.

- L’objectif 3, une amplification des dispositifs déjà existants.

  - Une prise en charge plus large

Le financement supplémentaire apporté par le FSE a permis d’augmenter la prise en charge, c’est le cas par exemple des formations financées par la Région au titre de la mesure 4 (formations préparatoires aux contrats en alternance) ou au titre de la mesure 5 (nombre de supports de formation en FOAD développés par le GIP académique).

  - Une prise en charge plus rapide

La prise en charge plus rapide des bénéficiaires d’une action soutenue par l’Objectif 3 est visible pour la VAE qui a pu faire face au développement des demandes de validation grâce à l’apport du FSE (développement des compétences et des capacités de traitement des jurys). Elle est surtout visible concernant les CIF pour lesquels les durées d’attente ont été réduites et le nombre de dossiers acceptés a progressé de près de 50% entre 2001 et 2004.

- L’objectif 3, un complément aux politiques menées.

  - L’apport de nouvelles solutions

Au sein de la programmation, plusieurs politiques ont pu être complétées par des actions grâce à l’abondement du FSE.

Dans la politique d’insertion

La politique d’insertion, dont la compétence relève prioritairement des Conseils généraux, a pu être améliorée par la présence forte des PLIE sur leur territoire. Ceux-ci construisent des parcours d’insertion adaptés aux besoins des publics en difficulté dans leur recherche d’emploi. Le FSE a fortement contribué au développement des pôles Entreprises et à l’accompagnement vers l’emploi.

Dans la lutte contre l’échec scolaire

Le FSE contribue significativement à l’expérimentation du Conseil Régional : Lycées de toutes les chances. Ce projet vise à expérimenter de nouvelles méthodes éducatives portant principalement sur l’individualisation des formations.

  - L’amélioration du contenu des prestations

Une amélioration du contenu des prestations peut être constatée au sein des politiques de lutte contre le décrochage scolaire. La MGI et les classes relais, grâce au FSE, ont pu par exemple faire appel à de nouveaux outils pédagogiques (diversification de la formation ; participation d’intervenants extérieurs).

  - L’adaptabilité / individualisation des prestations

L’individualisation des prestations offertes est particulièrement visible dans le mode de prise en charge des bénéficiaires de parcours PLIE. Ils font en effet l’objet d’entretiens préliminaires et de contrats d’engagement spécifiques pour élaborer un parcours d’insertion professionnelle en lien avec leur projet professionnel et les difficultés qu’ils rencontrent.

Le développement de la FOAD dans le cadre du GIP participe également à l’individualisation non seulement des parcours mais encore des contenus des formations.

  - La professionnalisation des acteurs

Les acteurs de nombreuses politiques mises en œuvre dans la région partagent le constat que le FSE a permis de se professionnaliser. La formalisation des objectifs des actions menées a permis aux acteurs d’éclairer leurs modes d’action et l’évaluation des résultats qu’ils pouvaient en attendre. Certains opérateurs, à l’instar des OPCA, ont vu leur profil d’intervention se modifier pour développer une activité de conseil. La formation des enseignants aux dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire permet d’améliorer le dépistage des élèves et d’accroître les chances de réintégration rapide des élèves. Les PLIE, enfin, ont renforcé leur rigueur de gestion administrative et financière grâce aux exigences de justification des actions et de formalisation des bilans imposées par le FSE.

# Conclusions et recommandations

Le Nord-Pas-de-Calais possède beaucoup d’atouts. Région jeune, à forte densité de population, à la fois industrielle et agricole, dotée d’un tertiaire important concentré dans une métropole située à une heure de Paris, Londres et Bruxelles, sa situation socioéconomique est cependant difficile, en raison d’une reconversion industrielle profonde (charbon, textile, métallurgie), néanmoins impuissante jusqu’à présent à résorber le chômage en nette aggravation ces dernières années (de 12,5 à 13,4%) plus particulièrement chez les jeunes. Cette situation est à mettre en relation avec un niveau de formation nettement inférieur à la moyenne nationale.

Face à cela, les politiques régionales se concentrent sur les jeunes et sur les demandeurs d’emplois, et l’Objectif 3 vient les soutenir en travaillant par priorité sur l’insertion (mesures 1 à 3, 47% des montants de la maquette 2000-04) et ensuite sur la formation des moins qualifiés (mesures 4, 5 et 6, 36% des montants de ladite maquette).

L’analyse de la mise en œuvre a révélé un décalage préjudiciable entre la programmation, le conventionnement et les consommations. Ce décalage résulte d’un manque de projets éligibles et d’un manque de suivi. Il est expliqué par les responsables comme résultant notamment d’une difficulté à gérer un cumul d’instruments et de financements : Contrat de Plan Etat-Région, Objectif 1, Objectif 2, Objectif 3. La reprogrammation a effectué des transferts des mesures en sous-programmation (4 et 5) en direction des mesures capables d’absorber un complément de programmation (mesures 2, 3 et 6). Il s’en est suivi un accroissement de l’effort en faveur des demandeurs d’emplois au détriment des formations destinées à réhausser le niveau des personnes les moins qualifiées, en particulier les jeunes. A fin 2004, une correction de la péréquation entre régions a en outre entraîné pour le Nord-Pas-de-Calais une perte de moyens financiers à hauteur de 7 millions d’Euros.

En raison de besoins importants, liés au décalage entre les qualifications et les emplois disponibles, et en l’absence de projets en nombre et en valeur suffisants dans d’autres domaines d’intervention de l’Objectif 3, la mesure 3 représente 31% de la programmation au 31.12.2004. Ce volume financier important a permis l’augmentation des zones couvertes par les PLIE (créations de nouveaux PLIE et accroissement de l’aire des PLIE existants), l’augmentation du nombre d’opérateurs soutenus par les PLIE, ainsi qu’accessoirement un soutien de certaines actions des Conseils généraux depuis 2004 (fin de l’application de la règle des 17%). En terme de retour à l’emploi, les 19 PLIE soutenus par l’Objectif 3 se situent dans la moyenne nationale (12%). Depuis 2003, on assiste à une dégradation du taux des retours à l’emploi en partie en raison de la baisse conjoncturelle, mais apparemment surtout en raison d’une chute du niveau des demandeurs d’emplois entrant dans le parcours. Pour ce même motif, la longueur des parcours s’est considérablement allongée avec pour conséquence une augmentation de la durée des parcours et un accroissement du nombre des bénéficiaires en accompagnement. L’intervention du FSE a également permis aux PLIE d’y faire face : en 2003 les effectifs suivis par les PLIE ont augmenté de 23% par rapport à 2002. Les PLIE du Nord-Pas-de-Calais pratiquent systématiquement le partenariat avec les acteurs locaux et encouragent le développement de nouveaux services aux demandeurs en matière d’insertion. Ils coordonnent leur stratégie avec les Conseils généraux en comité de pilotage. Ils participent à l’assistance des nouvelles entreprises en les aidant dans leur recherche de main d’œuvre.

L’apport du FSE aux PDI (mesure 3.3) porte, depuis 2003, sur le renforcement du suivi des demandeurs d’emploi et sur la massification de certaines actions. Au niveau des structures, le Conseil Général du Nord admet que le FSE lui a apporté un accroissement en terme de rigueur de suivi des PDI.

Les actions financées par la mesure 4.1 sont remarquablement variées. Le volet national finance des actions de trois types (accueil et remobilisation, qualification, accompagnement à l’emploi) et a ainsi touché près de 6000 élèves dont 53% de jeunes filles. En outre, le FSE a soutenu de façon importante (1 MEuros par an) la qualité du dispositif, notamment en terme de repérage des publics. Le FSE a également soutenu les trois IPE dont les actions contribuent à renforcer les relations entre les établissements et les entreprises à la découverte des métiers et à l’esprit d’entreprendre. Il intervient également en faveur d’autres dispositifs courants comme les classes relais, ou plus originaux comme l’école ouverte, l’alternance au collège, la prévention de l’illettrisme, le développement des relations écoles / entreprises (convention avec le MEDEF).  L’action expérimentale « le Lycée de toutes les chances » implique 33 établissements depuis 2003 et contribue au renouvellement des approches pédagogiques de façon intégrée. Cet effort particulier se justifie au regard de l’impérieuse nécessité d’améliorer les niveaux de formation dans la région.

Pendant la période de programmation précédente, la Région a utilisé les crédits FSE au soutien global des CFA. Après un contrôle des autorités européennes, qui a mis en évidence que ce système n’était pas autorisé, le Conseil régional a recherché d’autres actions éligibles qui n’ont finalement été lancées qu’en 2003. En revanche, l’Objectif 3 a été utilisé afin de soutenir l’alternance à travers le Programme régional de formation (PRDF) en complément de l’Objectif 1 et 2 (pour les stagiaires qui n’étaient pas éligibles à ces derniers). Les actions soutenues en particulier sont les actions de préparation à la formation. La programmation relativement faible de l’Objectif 3 pour les mesures 4.2 et 4.3 (4% seulement des crédits programmés) s’explique selon les responsables par les deux freins d’éligibilité et de complémentarité apportés à l’intervention de l’Objectif 3. Elle est cependant en augmentation depuis 2003. Le PRDF est en Nord-Pas-de-Calais un instrument complexe, destiné à saisir bassin d’emploi par bassin d’emploi les besoins en formation, particulièrement des jeunes et des publics peu qualifiés, et de centrer les opérateurs de formation sur ces besoins. Les effets du PRDF sur les stagiaires bénéficiaires de l’Objectif 3 ont pu être mesurés : 35% de stagiaires en 2002 ont retrouvé un emploi de plus de 6 mois.

Si le budget consacré à la mesure 5 apparaît peu élevé (5% du total programmé), il bénéficie d’un effet de démultiplication important en ce qui concerne les FOAD. 160 auteurs d’outils pédagogiques ont produit près de 10.000 unités de formation, dont l’évaluation est individualisée grâce à un outil de positionnement (Académie de Lille). Les outils ont actuellement été utilisés en interne, mais seront proposés ultérieurement à des partenaires publics et privés sur une grande échelle. Le Conseil Régional a également utilisé les crédits de la mesure 5.1 pour soutenir certaines de ses actions de formation (APP, DPP) entreprises dans le cadre du PRDF : 2.746 bénéficiaires ont ainsi été touchés. De façon générale, environ 25% des stagiaires auraient obtenu un contrat de travail dix mois après leur sortie de parcours. Enfin, l’intervention du FSE a soutenu le développement d’un dispositif complet en matière d’information, d’accueil, d’étude personnalisée des projets VAE (points relais et centres de validation déconcentrés) et d’accompagnement des candidats (via les GRETA qui ont été dotés chacun d’un référent VAE). L’effet a été un accroissement de 28% des bénéficiaires d’information entre 2003 et 2004. De sorte que 50% de ces derniers ont décidé de s’inscrire dans une démarche de VAE.

Les plans de formation préparés et mis en œuvre grâce au soutien du FSE au titre de la mesure 6.3 ont joué un rôle décisif dans le développement d’actions collectives, qui n’auraient pu être montées sans cette intervention. Elles visent au développement de la professionnalisation du chef d’entreprise, l’information et l’adaptation de l’entreprise à l’évolution de son environnement, l’accroissement de la mobilité des travailleurs (notamment dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie). Les autres interventions du FSE ont permis de démultiplier les plans de formation existants, augmentant ainsi les bénéficiaires de 10 à 15%. Le FSE a également procuré aux OPCA des moyens de mieux aider les entreprises à préparer leurs projets, et à construire des formations pour anticiper leurs besoins, et non pour faire de l’adaptation des compétences aux postes. Ces derniers considèrent avoir bénéficié des effets système du FSE en terme d’amélioration de leur gestion, de leurs outils et de leurs procédures.

L’Objectif 3 a permis d’augmenter de 50% les CIF acceptés entre 2001 et 2004, ainsi que d’améliorer l’information et l’accompagnement des candidats par les OPCA  dans l’intérêt des parcours des bénéficiaires.

Les priorités transversales ont été prises en compte de manière inégale. Sauf une exception (action en faveur de l’égalité garçons / filles à destination des enseignants de la MGI), l’égalité homme / femme n’a guère été prise en compte : la part des femmes bénéficiaires correspond à leur représentation à l’intérieur des publics ciblés. En revanche, l’Objectif 3 a fortement contribué aux dynamiques territoriales (extension du nombre et des territoires couverts par les PLIE, déconcentration large des classes relais et déploiement des Points Relais Conseil en matière de VAE), ainsi qu’à l’utilisation des TIC (le GIP académique a développé un nombre impressionnant de projets grâce à une dynamique partenariale unique en France). En matière de personnes handicapées, une seule action innovante dans le domaine de la VAE (Les Papillons Blancs) est à relever. Un effort particulier est à recommander dès que possible dans le domaine de l’égalité homme / femme, qui constitue la priorité majeure de l’Union européenne.

En conclusion, on constate que l’Objectif 3 a eu un apport très intéressant et important aux politiques mises en œuvre dans le Nord-Pas-de-Calais, à commencer par un fort soutien aux PLIE, qui par leur forte présence jouent un rôle clé dans la lutte contre l’exclusion et la coordination de celle-ci. Le dynamisme et la créativité des Académies ont également été stimulés de façon remarquable (FOAD et variété des dispositifs relais). S’imposait le choix de soutenir ou de compléter par le FSE le Programme régional de formation, eu égard à l’aspect central et intégrateur de cet instrument. Le lancement d’actions collectives est également un apport important de l’Objectif 3.

L’irrégularité de la remontée des rapports et des justificatifs d’exécution sur la période 2000-2004 a joué en défaveur de la mise en œuvre. Les opérateurs n’ont pas toujours régulièrement transmis ces éléments. Les relances auprès de ces opérateurs ont probablement été insuffisantes. Les efforts de professionnalisation récemment produits par les principaux bénéficiaires du FSE, Conseil Régional et Rectorat, mais aussi Conseils Généraux (recrutement de chargés de mission sur les fonds européens) sont indispensables pour maintenir un taux de conventionnement et surtout de réalisation en phase avec la programmation.

On peut aussi regretter la politique hésitante d’utilisation du FSE par le Conseil régional en début de programmation, et le fait que la DRTEFP n’ait pas été en mesure de mieux orienter celui-ci, ni de transférer les budgets inutilisés en suffisance pour éviter des pertes de crédits. Le partenariat entre autorités mérite apparemment d’être amélioré pour détecter et discuter plus en amont des risques en matière de programmation et des lacunes dans la mise en œuvre.

# Annexes

Liste des tables rondes

MESURE 3 – PLIE et PDI

Vendredi 13 mai de 9h30 à 12h00

| Organisme | Personne contact | Tél / Fax |
| --- | --- | --- |
| PLIE Dunkerque | M. Martial Blankaert (directeur) | 03 28 22 64 26 03 28 22 64 32 |
| PLIE Lille | Mme Malika bohem Monnier | 03 20 14 85 50 03 20 14 85 51 |
| PLIE des 7 Vallées Ruralité Insertion | Mme Pascale BROGNEZ (Directrice) | 03 21 06 77 77 03 21 06 77 88 |
| PLIE de Saint Omer | Mme MONSTELLET (dtrice ajointe) |  |
| Conseil Général 59 | Brigitte Vergnol | 03 20 63 59 85 03 20 63 59 71 |

MESURE 5 : VAE + FOAD

Vendredi 13 mai de 12h00 à 14h00

| Organisme | Personne contact | Tél / Fax |
| --- | --- | --- |
| RECTORAT | Dorothée HOLTZER | Tél : (03) 20 15 62 11 |
| Association PAPILLONS BLANCS - Lille | M. Guillaume SCHOTTE ( | 03 20 08 10 60 03 20 08 10 31 |

VAE : De 12h à 13h : Mme HOLTZER – M. Agnès ANDRICQ / VAE + M. SCHOTTE (Papillons Blancs)

FOAD : De 13h à 14h : Mme HOLTZER + Mme Anne-Marie BOURGESSE et/ou M. Lionel GENETELLI (GIP FCIP)

MESURE 4 – DISPOSITIF RELAIS

Vendredi 13 mai de 14h à 16h30

| Organisme | Personne contact | Tél / Fax |
| --- | --- | --- |
| RECTORAT | Dorothée HOLTZER | Tél : (03) 20 15 62 11 |
| Collège Jean Jaurès Lens | M. LORENC | Fax : 03 21 70 54 68 |
| Collège Gérard Philippe Hénin Beaumont | M. El Manoguy | Fax :03 21 76 97 56 |
| Collège Mme de Staël Lille | M. Seling | 03 20 09 71 73 |
| Collège Daunou Boulogne | M. DELATTRE | 03 21 31 22 93 |
| Lycée Ernest Couteau St Amand les Eaux | M. COUVELAERE Proviseur |  |
| Division Vie des Etablissements Insp. Académ. 59 | Madame LEPAGE Chef de Division | 03 20 62 31 79 |
| Division Vie des Etablissements Partenariat Insertion | Mlle LOPES TEIXEIRA | 03 20 15 66 36 |

| Inspection Académique Nord | M. Guy CHARLOT Inspecteur Académique Adjoint RV : le 17 mai à 17h00 | 03 27 28 16 71 ce.i59.aavalenciennes@ac-lille.fr |
| --- | --- | --- |

MESURE 4 – APPRENTISSAGE / ALTERNANCE

Mardi 17 mai de 9h30 à 12h00

| Organisme | Personne contact | Tél / Fax |
| --- | --- | --- |
| Conseil régional Europe | Marjolaine HUBERT | Tél : (03) 28 28 65 66 |
| Conseil régional DFIS | Marjolaine HUBERT |  |
| Chambre des Métiers 59 | Secrétariat général | 03 20 14 96 14 03 20 55 51 92 |
| Chambre des Métiers 62 | (Sec) M. BENOIT SG Mme Jourdain | 03 21 50 90 40 03 21 50 07 14 03 21 50 90 46 |
| CRCI | Thiéry COLLET Alain HERNOUX | Tél : 03.20.63.79.35 03 20 13 02 00 Tél AH : 03 27 28 42 42 |
| INSTEP Formation | Marc FICHAUX Chargé de mission Europe | TEL / 03 20 67 89 89 Fax : 03 20 67 89 99 |
| SIADEP Lens | M. HASBROUCQ (dteur) | 03 21 79 42 42 03 21 79 42 52 |
| Lycée TURGOT Roubaix | M. Bernard BLONDOT (proviseur) | 03 20 73 75 27 03 20 73 66 54 |
| Lycée DEGRUIJILLIER (Auchel) Réseau GRETA Béthune | M. Henri POJEDA | 03 21 63 41 00 03 21 63 41 11 |

MESURE 6 – OPCA - ENTREPRISE

Mardi 17 mai de 14h à 16h30

| Organisme | Personne contact | Tél / Fax |
| --- | --- | --- |
| CRCI | M. Thierry Collet | 03.20.63.79.35 03 20 13 02 00 |
| Chambre Régionale des Métiers | M. Bruno Meunier (SG adjoint) | 03 20 14 96 14 03 20 55 51 92 |
| OPCAREG | M. Olivier Marty | 03 20 05 06 87 03 20 61 02 59 |
| FORTHAC | M. Bernard Vandeputte | 03 20 99 46 56 03 20 99 24 64 |
| OPCA2 | M; Hervé Picotin | 03 20 99 46 84 03 20 99 47 50 |
| CUBIT France Dunkerque | M Nicolas VROYLANDT | 03 28 66 11 38 03 28 66 10 36 |