CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

REMARQUES REGLEMENTAIRES toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Documents réponses |
| DT | Documents techniques |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| SOMMAIRE |
| --- |
| DOSSIER ETUDES | DE1 à DE4 |
| DOCUMENTS REPONSES | DR1 à DR6 |
| DOSSIER TECHNIQUE | DT1 à DT3 |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| DOSSIER ETUDES |
| --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |
| ETUDE 2 | TRAITEMENT DES DECHETS |  |
| ETUDE 3 | COFFRAGE ET TOUR D’ETAIEMENT |  |
| ETUDE 4 | ARMATURES |  |
|  | Total = |  |

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS OEUVRE

| ETUDE N° 1 |
| --- |
| Situation : Votre chef de chantier vous demande d’organiser l’installation de la base vie et le tri des déchets |
| Documents : DR1 : document réponse DR2 : document réponse DT1 : bordereau clôture de chantier DE1 : fiche contrat | Papier | Numérique |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| sur DR1 Question 1.1 : - Calculer les besoins concernant la clôture de chantier, à partir du plan de masse du DR2. Question 1.2 : - Vérifier le bordereau de livraison (sur le DT1) de l’entreprise de location et comparer les résultats dans le tableau du DR1. - Tirer les conclusions nécessaires. sur DR2 Question 1.3 : - Déterminer les zones de circulation piétonne et véhicule de chantier. Utiliser pour cela des couleurs bien différenciées. Question 1.4 : - Positionner sur le plan d’installation de chantier (de manière cohérente) les 4 bungalows de la base de vie ainsi que le bloc sanitaire. Question 1.5 : - Organiser la zone de stockage de manière à positionner 2 bennes à gravats, 2 colis de treillis soudé de sections différentes ainsi que 15 palettes de BBM en 500x200x200. | - Les calculs sont exacts et les résultats apparaissent dans le tableau. - Les quantités sont vérifiées. - Les zones de circulations sont clairement identifiées et cohérentes. - La base vie est positionnée de manière cohérente par rapport aux différentes zones de circulation. - Le stockage des différents matériaux n’envahit pas l’ensemble de la zone de stockage et il est cohérent. |  |

DE1

| Question 1.1 .… | Question 1.2 …. |
| --- | --- |
| Quantitatif clôture de chantier Accès du chantier par portail de 6.00m | Conclusion |
| Désignations | Références produits | Dimensions | Quantités nécessaires | Quantités livrées | Ecart quantités |
|  |  |  | Calculs posés | Résultats |  |  |
| - 1. Barrière de chantier - 2. Plots béton - 3. Roulette pour portail de chantier. (1 roulette/barrière) - 4. Portillon d’accès piéton | - BC 0045 - PBBC 001 - RPPC 001 - BCCP 001 | - 300x200 - 20x15x50 (28Kg) - Roulette Ø 120mm - 100x200 | -……………………………………. …………………………………….. …………………………………….. -……………………………………. …………………………………….. …………………………………….. - ………………. - ………………. | - ……… barrière(s) - ………. unité(s) - ……….. unité(s) - ……….. unité(s) | - ………. unité(s) - ………… unité(s) - ………… unité(s) - ………. unité(s) | - ………………………….. - ………………………….. - ………………………….. - ………………………….. |

| 1 Barrière de chantier | 2 Plot béton | 3 Portail de chantier double à roulettes | 4 Portillon d’accès piéton |
| --- | --- | --- | --- |

| Total DR1 |  |
| --- | --- |

DR1

| Total DR2 |  |
| --- | --- |

DR2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

| ETUDE N° 2 |
| --- |
| Situation : Avant démolition, votre chef de chantier vous demande de vérifier les différents types de déchets produits pour commander le nombre de bennes nécessaires sur le chantier. |
| Documents : DR 3 : Document réponse PG2 : Etat actuel / façades Nord et Sud DE2 : Fiche contrat DT1 : Foisonnement des matériaux DT2 : Plan de démolitions PE1 à PE21 : Extrait du CCTP | Papier | Numérique |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  |  | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur DR3 Question 2.1 : - Déterminer le type des différentes bennes nécessaires au tri des déchets, à l’aide de l’extrait du CCTP. Question 2.2 : - Calculer les volumes de gravats que provoque la démolition des parties de façades et de refends en B.B.M. repérés sur le DT2.(les poteaux restent en place) Question 2.3 : - Calculer à partir des volumes à évacuer, le nombre de bennes qu’il faudra prévoir. Le volume des bennes est de 10m³ et la masse limitée à 20 tonnes. | - Les différents types de déchets sont identifiés. - Les quantités sont exactes à 5% près. - Les calculs sont exacts. (nombre entier) |  |
|  |  | /3 |

DE2

| Question 2.1 : |
| --- |
| Les différents types de bennes du chantier |
|  | Valider par une croix |
| - D.I.B. | Laine de verre, film plastique,… |  |
| - Gravats inertes | BBM, béton frais ou durcit… |  |
| - Bois/Carton | Emballage, chute de bois non souillés |  |
| - Métaux | Chutes d’armatures, découpage d’aciers |  |

| Question 2.2 : |
| --- |
| Calculs | Linéaires murs à démolir | HSP (Hauteur Sous Plafond) | Surface de mur à démolir | Surface de baies à déduire | Surface totale à démolir | Epaisseur | Volume brut | Volume foisonné | Masse (2000Kg/m³) |
| Façade Nord (coté entrée 2, WC) | ……….m | ………m | ……….m² | m² | ……….m² | 0,25 m | ………m³ | …………m³ | ……... Kg |
| Façade Sud (coté cuisine) | ……….m | ………m | ……….m² | m² | ……….m² | 0,25 m | ………m³ | ……… m³ | ……... Kg |
| Etage projection | ……….m | ………m | ……….m² | m² | ……….m² | 0,25 m | ………m³ | ……… m³ | ……... Kg |
| W.C. | ……….m | ………m | ……….m² | m² | ……….m² | 0,25 m | ………m³ | ……… m³ | ……... Kg |
| Volume Total |  | ………m³ | ……… m³ | ……... Kg |
| Question 2.3 : ……/ |
|  | / Volume | / Masse |
| Nombre de bennes | …………U | ………U |
| Nombre de bennes effectif (choix entre volume maxi et charge maxi des bennes) | ………U |

| Total DR 3 |  |
| --- | --- |

DR3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

| ETUDE N° 3 |
| --- |
| Situation : Votre chef de chantier vous demande de préparer le travail de coffrage du portique de la salle centrale. L’entreprise dispose de tour MILLS. |
| Documents : - DR4 : Document réponse. DR5 : Document réponse. - DE3 : Fiche contrat. DT3 : Documentation technique MILLS. | Papier | Numérique |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X (Extrait) | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur DR4 Question 3.1 : -Proposer une solution de coffrage concernant la reprise de la poutre et compléter le repérage des éléments par des flèches. Sur DR5 Question 3.2 : - Quantifier d’après votre plan et la documentation MILLS les besoins en matériels dans le bordereau de commande. | -Le schéma permet une mise en œuvre aisée sur chantier. Cohérence théorie/pratique - Les éléments sont correctement repérés. - Les quantités commandées sont réalistes. |  |

DE3

| N° | Nomenclature |
| --- | --- |
| 1 | Poutre existante |
| 2 | Contreplaqué de 15mm |
| 3 | Poutre DOKA de 2.65 de long Raidisseurs (secondaires) |
| 4 | Poutre DOKA de 3.90 de long, Raidisseurs (primaires) |
| 5 | Tour MILLS |
| 6 | Bastaing 5x15 |
| 7 | Butons |
| 8 | Tige de serrage de type ARTEON |
| 9 | Garde corps normalisé |
| 10 | Panneau de type DEKO 1.35x0.85 |
| 11 | Mur existant |

VUE EN COUPE AA

| Total DR 4 |  |
| --- | --- |

DR4

Le schéma ne tient pas compte de la sécurité à mettre en œuvre !!!

| Bordereau de commande matériel d’étaiement et de coffrage |
| --- |
| Nombre pour 1 face | Nombre total | Nombre pour 1 face | Nombre total |
| Pied à vis | ………. | ……………. | Poutres DOKA 2.65 | ………. | ……………. |
| Poteaux courants | ………. | ……………. | Poutres DOKA 3.30 | ………. | ……………. |
| Cadres courants | ………. | ……………. | Poutres DOKA 3.90 | ………. | ……………. |
| Poteaux coulissants | ………. | ……………. | Panneaux DEKO | ………. | ……………. |
| Fourches | ………. | ……………. |  |

| Total DR 5 |  |
| --- | --- |

DR5

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

| ETUDE N° 4 |
| --- |
| Situation : Votre chef de chantier vous demande de quantifier les besoins pour la réalisation des armatures de l’ensemble des poteaux de l’entrée suite à un empêchement de l’entreprise de préfabrication d’armatures de fabriquer celles-ci. |
| Documents : - PG6 : Etat futur – Plan RdC. - PG8 : Etat futur – Façades Nord et Sud. - PG11 : Etat futur – Plan de fondation du hall. - PG12 : Etat futur – Poteaux circulaires du hall. - PG16 : Etat futur – Plan d’armature des poteaux du hall d’entrée. - DE4 : Fiche contrat. DR6 : Document réponse. | Papier | Numérique |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
|  | X |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur DR6 Question 5.1 : - Remplir le bordereau d’armatures. Question 5.2 : - Rechercher le nombre total de poteaux. Question 5.3 : - Calculer l’enrobage des aciers à partir du plan d’armatures et du plan d’appui. Question 5.4 : - Calculer le ratio d’armatures à partir des valeurs proposées. | -Le bordereau d’armatures est correctement rempli. - Le nombre de poteaux est exact. - Le calcul de l’enrobage est exact. - Le calcul est exact. |  |

DE4

| Question 5.1 : …… BORDEREAU D’ARMATURES (Compléter les cases grisées) |
| --- |
| N° Repère | Désignation des éléments | Croquis /schéma de façonnage | H.A Ø | Nb d’éléments identiques | Longueur développée unitaire | Longueur totale par repère |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6 | 1 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 6 | 1 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 6 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 6 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 6 | 1 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 6 | 1 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 6 | 1 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 6 | 1 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 6 | 1 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 6 | 1 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 6 | 1 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 6 | 1 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 6 | 2 | 1.56 | 3.12 |  |  |  |  |
| Longueur totale par Ø |  |  |  |  |  |
| Pertes 5%. |  |  |  |  |  |
| Nombre de barres de 6.00 m à commander par Ø pertes incluses. |  |  |  |  |  |
| Masse unitaire en kg/m . | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.210 |
| Masse total des armatures en kg/section. |  |  |  |  |  |
| Masse totale des armatures pour 1 poteau | ………….kg |
| Q.5.2 : Nombre de poteaux | ………… |  |  |

| Q.5.3 : Enrobage des aciers | ………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Q.5.4: Ratio Acier/béton | ………… |  |
| --- | --- | --- |

| Total DR 6 |  |
| --- | --- |

DR6

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| DOSSIER TECHNIQUE |
| --- |
| N° DT | Documents |
| DT1 | Bordereau de livraison clôture de chantier et coefficient de foisonnement des matériaux |
| DT2 | Plan de démolitions |
| DT3 | Extrait documentation technique MILLS |

Bon de livraison clôture de chantier

| Touloc services |  |  | Date : 15/07/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bon de livraison |
| Désignations | Références produits | Dimensions | Quantité |
| - Barrière de chantier - Roulette pour portail de chantier. (1 roulette par barrière) - Portillon d’accès piéton - Plots béton | - BC 0045 - RPPC 001 - BCCP 001 - PBBC 001 | - 300x200 - Roulette Ø 120mm - 100x200 - 20x15x50 (28 kg) | 60 U 4 U 1 U 60 U |
| Pierre Paludine Chargé de clientèle Touloc services |

Tableau coefficient de foisonnement des matériaux

| Déchets | Coefficient de foisonnement | Masse volumique En kg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Mélange bétons / gravats | 1.4 | 2000 |
| Métaux (encombrants) | 2.5 | 7900 |
| Bois non traités (encombrants) | 2.8 | 500 |
| Mélange : PVC / polystyrène / palettes | 1.8 | 1400 |
| Plâtre / cloison de doublage | 2 | 1200 |
| Cartons (encombrants) | 4 | 300 |
| Emballages souillés | 3 | 400 |

DT1

DT2

Extrait documentation MILLS

DT3

# Text boxes

Question 1.3 :

Question 1.4 :  Question 1.5 :

Question 3.1 :

2.65

Question 3.2 :